## Tratamento do Risco
Detalhamento de cada campo do plano de tratamento do risco
EVENTO DE RISCO | Risco priorizado conforme tabela de priorização de riscos para tratamento.
CONTROLES | Controles propostos para o risco em tratamento.
DESCRIÇÃO | Descrição detalhada dos tratamentos/controles.
GESTOR DO PROCESSO | Servidor do Tribunal responsável pela implementação do tratamento, que é geralmente o responsável pelo processo.
PRAZO | Prazo estabelecido para implementação dos controles.
MONITORAMENTO | Detalhes de como se dará o monitoramento e análise crítica do risco e do tratamento após sua implementação.
NÍVEL DE RISCO PRETENDIDO | Informar se o tratamento atacou a probabilidade e/ou a conseqüência do risco, informando os novos valores do cálculo do risco e seu novo nível de risco (risco residual).
EVENTO DE RISCO | CONTROLES | DESCRIÇÃO | UNIDADES RESPONSÁVEIS | PRAZO | MONITORAMENTO | NÍVEL DA MEDIDA DE RISCO PRETENDIDO
ER.01. Ausência de priorização das aquisições que apoiam a implementação das ações organizacionais mais relevantes. | Plano Anual de Contratações - PAC | Aperfeiçoar, por meio da criação de questionário, estabelecendo critérios de prorização das demandas, o Plano Anual de Contratações. | Diretoria Geral | 90 dias | Análise dos resultados do PAC, até 15 de março do ano seguinte. | MÉDIO
| Cronograma Anual das Contratações | Elaborar o Calendário das Contratações. | Secretaria de Licitações e Contratos | 10 dias | 30 de setembro do ano anterior ao PAC, de acordo com o Ato 118/2022.
|  | Acompanhar o cumprimento do Calendário das Contratações, pelas unidades de custo. | Secretaria de Licitações e Contratos | A partir da elaboração do Calendário | Verificação mensal do cumprimento do Calendário proposto.
| Plano de Gestão das Contratações | Elaborar o Plano de Gestão das Contratações. | Diretoria-Geral | 120 dias | Encaminhamento do Plano para aprovação do Presidente
|  | Acompanhar o cumprimento do Plano de Gestão das Contratações | DG/Divisão da Governança das Contratações | A partir da elaboração do Plano de Gestão | Verificação de acordo com a periodicidade definida no Plano.
ER.02. Erros e omissões por parte dos diversos setores envolvidos na execução do processo de contratação (desde o planejamento da contratação até a seleção do fornecedor). | Manual de Padronização de Procedimentos das Contratações (DOD, ETP, TR/PB) | Identificar os principais pontos a serem padronizados no DOD, ETP, TR/PB | DG/Secretaria de Licitações e Contratos | 150 dias | Publicação do Manual na página da Governança das Contratações. | MÉDIO
Elaborar manual descritivo para construção dos artefatos de planejamento (DOD, ETP, TR/PB).
| Plano Anual de Capacitação das Contratações | Elaborar o Plano Anual de Capacitação e capacitar as equipes que atuam nas contratações. | Escola Judicial | 120 dias | Encaminhamento do Plano para aprovação do Presidente e indicação das prioridades da realização dos cursos propostos
ER.03. Falha na descrição do objeto contratado; ausência de análise crítica das soluções do mercado. | Manual de Padronização de Procedimentos das Contratações | Elaborar modelos de artefatos de planejamento para utilização pelas unidades demandantes. | Secretaria de Licitações e Contratos | 180 dias | Disponibilização dos artefatos no no site do Tribunal: Transparência>Licitações | MÉDIO
| Plano Anual de Capacitação das Contratações | Elaborar o Plano Anual de Capacitação e capacitar as equipes que atuam nas contratações. | Diretoria Geral /Secretaria de Licitações e Contratos/ Escola Judicial/Secretaria de Administração | 90 dias | Encaminhamento do Plano para aprovação do Presidente.
ER.04. Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes para contratação | Manual de Padronização de Procedimentos das Contratações | Elaborar manual descritivo para construção dos artefatos de planejamento | DG/Secretaria de Licitações e Contratos | 180 dias | Publicação do Manual na página da Governança das Contratações. | MÉDIO
| Plano Anual de Capacitação das Contratações | Elaborar o Plano Anual de Capacitação e capacitar as equipes que atuam nas contratações. | Diretoria Geral /Secretaria de Licitações e Contratos/ Escola Judicial/Secretaria de Administração | 90 dias | Encaminhamento do Plano para aprovação do Presidente e indicação das prioridades da realização dos cursos propostos
ER.05. Solicitações com exigências restritivas | Manual de Padronização de Procedimentos das Contratações | Elaborar manual descritivo para construção dos artefatos de planejamento | DG/Secretaria de Licitações e Contratos | 180 dias | Publicação do Manual na página da Governança das Contratações. | MÉDIO
| Plano Anual de Capacitação das Contratações | Elaborar o Plano Anual de Capacitação e capacitar as equipes que atuam nas contratações. | Diretoria Geral /Secretaria de Licitações e Contratos/ Escola Judicial/Secretaria de Administração | 90 dias | Encaminhamento do Plano para aprovação do Presidente e indicação das prioridades da realização dos cursos propostos
ER.06. Inobservância do prazo indicado no Plano Anual de Contratação. | Aplicação do Calendário das Contratações | Monitorar o cumprimento do Calendário das Contratações | Diretoria Geral/Secretaria de Licitações e Contratos | mensal | Verificação mensal, após a consolidação realizada pela SLC das informações dos centros de custo (30 de setembro de cada ano). | MÉDIO
ER.07. Contratações inadequadas. | Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares | Capacitar anualmente os possíveis integrantes das equipes de planejamento da contratação na elaboração dos ETP's, com ênfase na abordagem das soluções de mercado e riscos específicos para cada contratação. | Secretaria de Licitações e Contratos/ Escola Judicial | Conforme o Plano | Indicador a ser construido no Plano de Gestão, com base no número de servidores capacitados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano. | MÉDIO
ER.08. Contratações antieconômicas. | Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares quanto à análise de custo das soluções. | Capacitar anualmente os possíveis integrantes das equipes de planejameneto da contratação na elaboração dos ETP's, PB's e TR's, com ênfase na abordagem análise de custo das soluções. | Secretaria de Licitações e Contratos/ Escola Judicial | Conforme o Plano | Indicador a ser construido no Plano de Gestão, com base no número de servidores capacitados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano. | MÉDIO
ER.09. Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão contratual | Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares quanto à análise de risco | Capacitar anualmente os possíveis integrantes das equipes de planejamento da contratação na elaboração dos ETP's, PB's e TR's, com ênfase na análise de risco. | Secretaria de Gestão Estratégica/Escola Judicial | Conforme o Plano | Indicador a ser construido com base no número de servidores capacitados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano. | MÉDIO
ER.10.TR ou PB cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou há contrato sem mecanismos adequados. | Criação de um Banco de Modelos de Projetos Básicos e Termos de Referência | Criar modelos de Projetos Básicos e Termos de Referência. | Secretaria de Licitações e Contratos | 150 dias | Publicação dos modelos de Projetos Básicos e Termos de Referência | MÉDIO
E.R.11. Dificuldade em verificar a qualidade do serviço e de aplicar penalidades por falta do utilização de IMR (Índice/Instrumento de Medição de Resultados). | Capacitação dos agentes de contratações sobre a aplicação do IMR (Índice/Instrumento de Medição de Resultados) | Capacitar possíveis integrantes de equipes de planejamento da contratação, fiscais e gestores na elaboração e na aplicação do IMR nos contratos. | Secretaria de Licitações e Contratos/Escola Judicial | Conforme o Plano Anual de Capacitação das Contratações | Indicador a ser construido no Plano de Gestão, com base no número de servidores capacitados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano. | MÉDIO
ER.12. Contratações desalinhadas aos requisitos previstos no Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho (Resolução CSJT nº 310/2021) e da Política de Sustentabilidade do TRT19 (RA TRT19 nº 235/2021). | Disseminação dos requisitos de sustentabilidade nas contratações públicas definidos no Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho | Elaborar Guia Personalizado de Contratações Sustentáveis para cada unidade demandante deste Regional | Secretaria de Licitações e Contratos | 180 dias | Publicação do Guia | MÉDIO
|  | Capacitar integrantes de equipes de planejamento da contratação sobre a importância e os impactos dos requisitos de sustentabilidade nas contratações | Escola Judicial | 180 dias | Indicador a ser construido no Plano de Gestão, com base no número de servidores capacitados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano.
ER.13. Subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda. | Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Projetos Básicos e Termos de Referência, quanto à metodologia para quantificar a demanda | Reforçar, nos eventos de capacitação para elaboração de PB e TR, a necessidade do dimensionamento da demanda, levando-se em consideração a série histórica e a atual realidade da instituição. | Escola Judicial | Conforme o Plano Anual de Capacitação das Contratações | Indicador a ser construido no Plano de Gestão, com base no número de servidores capacitados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano. | MÉDIO
ER.14. Aplicação de penalidades desproporcionais ao dano causado. | Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Projetos Básicos e Termo de Referência, quanto à aplicação de sanções | Realizar evento de disseminação do processo mapeado sobre o tema. | Escola Judicial | Conforme o Plano Anual de Capacitação das Contratações | Indicador a ser construido no Plano de Gestão, com base no número de eventos realizados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano. | MÉDIO
|  | Reforçar nos eventos de capacitação para elaboração de PB e TR a necessidade de estipulação de penalidade de acordo o possível dano ou prejuízo. | Escola Judicial | Conforme o Plano Anual de Capacitação das Contratações | Indicador a ser construido no Plano de Gestão, com base no número de servidores capacitados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano.
ER.15. Ineficiência e ineficácia da fiscalização contratual. | Elaboração de um Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos | Elaborar Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos; | Diretoria-Geral/Secretaria de Administração | 60 dias | Publicação do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos | MÉDIO
|  | Realizar evento de capacitação para disseminar as regras contidas no Manual elaborado. | Escola Judicial | Conforme o Plano Anual de Capacitação das Contratações | Indicador a ser construido no Plano de Gestão, com base no número de eventos realizados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano.
ER.16. Supervarolização ou subvalorização do valor de referência do objeto a ser contratado. | Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Projetos Básicos e Termo de Referência, quanto a correta formulação do preço de referência | Realizar capacitação sobre a pesquisa de preços para elaboração do valor de referência do objeto a ser contratado; | Escola Judicial | Conforme o Plano Anual de Capacitação das Contratações | Indicador a ser construido no Plano de Gestão, com base no número de eventos realizados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano. | MÉDIO
|  | Incluir na análise da instrução processual a avaliação detalhada das fontes que resultaram no valor de referência apresentado; | Secretaria de Licitações e Contratos | imediato
ER.17. Contratação de empresa incapaz de executar o objeto contratado. | Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Projetos Básicos e Termo de Referência, no tocante às exigências técnicas | Realizar capacitação no tocante às exigências técnicas. | Escola Judicial | Conforme o Plano Anual de Capacitação das Contratações | Indicador a ser construido com base no número de eventos realizados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano. | MÉDIO
| Criação do Banco de Modelos de Projetos Básicos e Termos de Referência | Elaborar os modelos de Projetos Básicos e Termo de Referência. | Secretaria de Licitações e Contratos | 150 dias | Divulagação dos artefatos no site do Tribunal: Transparência>Licitações e Institucional>Governança Contratações
ER.18. Limitação indevida da contratação. | Criação do Banco de Modelos de Projetos Básicos e Termos de Referência | Elaborar os modelos. | Secretaria de Licitações e Contratos | 150 dias | Disponibilização dos artefatos no no site do Tribunal: Transparência>Licitações | MÉDIO
| Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Projetos Básicos e Termo de Referência | Realizar capacitação no tocante às exigências técnicas dos documentos | Escola Judicial | Conforme o Plano Anual de Capacitação das Contratações | Indicador a ser construido com base no número de eventos realizados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano.
ER.19. Possibilidade de não serem finalizadas algumas contratações dentro do exercício financeiro. | Aplicação do Calendário das Contratações | Acompanhamento rigoroso e contínuo do Calendário das Contratações. | Secretaria de Licitações e Contratos/Diretoria Geral | Mensal | Indicador a ser construido com base no número de servidores capacitados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano - Índice de Cumprimento do Cronograma das Contratações. | MÉDIO
E.R.20. Descontinuidade do serviço em razão do comprovado desequilíbrio econômico/finaceiro decorrente da perda do direito ao reajuste contratual. | Inclusão, nas minutas contratuais, de informação acerca da necessidade de manifestação da empresa quanto à inclusão no termo aditivo de cláusula garantidora de reajuste por ocasião dos pedidos de prorrogação do contrato | Divulgar para os fiscais e gestores a necessidade de destacar a importância de manifestação da empresa quanto à inclusão no termo aditivo de cláusula garantidora de reajuste por ocasião dos pedidos de prorrogação do contrato. | Secretaria de Administração | imediato | Fazer memorando solicitando a elaboração do formulário-padrão para consulta do interesse de prorrogação contratual | MÉDIO
ER.21. Execução em maior grau de detalhe de procedimentos com baixo risco e a não execução, ou execução em menor nível de detalhe, de outros com alto nível de detalhe. | Aplicação de lista de verificação contendo os procedimentos previstos na legislação pertinente | Atualizar as listas de verificação a serem observadas da realização de cada modalidade licitatória, considerando as especificidades do objeto. | Secretaria de Licitações e Contratos | imediato | Verificação das listas elaboradas pela SLC | MÉDIO
ER.22. Restrição da competitividade. | Orientação sobre as formas de obtenção de propostas de preços para alcance do valor de referência, nos termos do Ato TRT 130/2020 | Realizar palestras nas unidades demandantes com casos práticos. | Secretaria de Licitações e Contratos | Conforme o Plano Anual de Capacitação das Contratações | Indicador a ser construido no Plano de Gestão, com base no número de servidores capacitados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano. | MÉDIO
|  | Promover o acesso das unidades demandantes à ferramenta Banco de Preços. | Secretaria de Administração | imediato | Verificação de cadastramento de servidores
ER.23. Falhas durante a fiscalização, quanto aos aspectos sobre os quais não detêm competência. | Capacitação periódica dos gestores e fiscais da execução contratual | Elaborar e executar o Plano Anual de Capacitação na área de contratações (Fiscalização). | Diretoria-Geral/ Secretaria de Gestão de Pessoas/Escola Judicial | Conforme o Plano Anual de Capacitação das Contratações | Indicador a ser construido com base no número de servidores capacitados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano. | MÉDIO
ER.24. Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade. | Capacitação de novos servidores para função de fiscal contratual permitindo um distribuição equitativa | Realizar capacitação de novos servidores para uma distribuição equitativa do encargo de fiscal contratual. | Secretaria de Gestão de Pessoas/Escola Judicial | Conforme o Plano Anual de Capacitação das Contratações | Indicador a ser construido no Plano de Gestão, com base no número de servidores capacitados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano. | MÉDIO
ER.25. Falhas/ausência no registro das ocorrências contratuais. | Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos | Criar procedimentos padronizados para registro das ocorrências contratuais. | Secretaria de Administração | 90 dias | Verificar a publicação do Manual no prazo estipulado. | MÉDIO
| Capacitação periódica dos gestores e fiscais da execução contratual | Realizar capacitação de servidores para registros de ocorrências contratuais | Secretaria de Administração | Conforme o Plano Anual de Capacitação das Contratações | Indicador a ser construido com base no número de servidores capacitados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano.
ER.26. Vencimento de contratos de natureza continuada sem licitação iniciada/finalizada. | Criação de um Manual de Padronização de Fiscalização das Contratações | Criar procedimentos padronizados para acompanhamento e prorrogação de contratos de natureza continuada. | Secretaria de Administração | 180 dias | Verificar a publicação do Manual no prazo estipulado. | MÉDIO
| Atualização do normativo interno sobre a matéria | Regulamentar os procedimentos de prorrogação de contratos de natureza continuada. | Comissão designada para tal fim | 30 dias | Verificar a publicação da norma.
ER.27. Inadimplemento de obrigações fiscais e sociais pela contratada. | Elaboração do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos | Criar procedimentos padronizados para o acompanhamento do cumprimento das obrigações fiscais e sociais pela contratada. | DG/Secretaria de Administração | 90 dias | Verificar publicação do manual no prazo previsto. | MÉDIO
ER.28. Ausência de garantia contratual ou garantia contratual insuficiente. | Elaboração de norma sobra a gestão de garantias contratuais | Elaborar norma padronizando os procedimentos para o controle das garantias contratuais, por tipo de objeto. | Diretoria Geral/Secretaria de Licitações e Contratos/Secretaria de Ordenação de Despesas | 150 dias | Verificar a publicação da norma no prazo. | MÉDIO
| Capacitação dos agentes de contratação sobre o tema, desde a definição dos critérios para exigência de garantia e o acompanhamento desta durante a execução contratual | Incluir no Plano Anual de Capacitação das Contratações temas relacionados à definição dos critérios para exigência de garantia e à gestão das garantias contratuais. | Secretaria de Gestão de Pessoas/Escola Judicial | Conforme o Plano Anual de Capacitação das Contratações | Contratação da empresa para realizar capacitação em 2023
ER.29. Recebimento de bens e serviços que não atendem aos requisitos do contrato. | Elaboração de normativo de regras para designação de fiscais | Estabelecer critérios de designação de fiscais na Política de Gestão de Pessoas nas Contratações. | DG/Secretaria de Administração | 30 dias | Verificar publicação da norma | MÉDIO
| Capacitação periódica dos fiscais de contrato | Incluir no Plano Anual de Capacitação das Contratações tema relacionado ao recebimento de bens e serviços. | Secretaria de Gestão de Pessoas/Escola Judicial | Conforme o Plano Anual de Capacitação das Contratações | Contratação da empresa para realizar capacitação em 2023
ER.30. Ausência/ falha nos controles internos e sobrecarga dos fiscais quanto ao recebimento de bens e serviços. | Criação de controles internos para facilitar os trabalhos de fiscalização e reduzir erros e retrabalhos pelos fiscais | Instituir controles internos para facilitar os trabalhos de fiscalização e para reduzir erros e retrabalhos pelo fiscal. | Secretaria de Administração/Unidades demandantes | 90 dias | Levantar os controles criados pelas unidades | MÉDIO
ER.31. Atraso na liquidação da despesa e no recolhimento de tributos. | Criação de controles internos para acompanhamento da liquidação de despesas e de recolhimento de tributos | Instituir controles internos para acompanhamento da liquidação da despesa e de recolhimentro dos tributos nos prazos legais. | SOD/Secretaria de Administração/Secretaria de Orçamento e Finanças | 30 dias | Levantar os controles criados pelas unidades | MÉDIO
ER.32. Liquidação de despesa sem observância aos requisitos previstos em Lei. | Capacitação dos fiscais contratuais sobre a liquidação da despesa | Realizar capacitação de novos servidores sobre os procedimentos para liquidação da despesa. | Escola Judicial | Conforme o Plano Anual de Capacitação das Contratações | Indicador a ser construido com base no número de servidores capacitados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano. | MÉDIO
| Adoção de lista de checagem e de modelo de despacho de liquidação e pagamento da despesa | Criar despachos e procedimentos padronizados a serem observados no momento de liquidação e pagamento da despesa. | Secretaria de Administração/Secretaria de Ordenação de Despesas | 60 dias | Verificar minuta de despacho
ER.33. Erro na avaliação da execução orçamentária e da disponibilidade orçamentária. | Elaboração de norma sobre a obrigatoriedade de lançamento dos dados no Sigeo | Regulamentar os procedimentos relativos aos lançamentos de dados no SIGEO | Diretoria Geral/Secretaria de Orçamento e Finanças | 30 dias | Verificar publicação da norma | MÉDIO
| Reuniões com gestores e fiscais para orientação sobre os lançamentos devidos no Sigeo | Realizar reunião para disseminar as regras contidas na norma. | Diretoria Geral/Secretaria de Administração/Secretaria de Orçamento e Finanças | 30 dias | Verificar Atas ou convocação de reuniões