## Tratamento do Risco
Definição da eficácia dos controles
EVENTO DE RISCO | Risco priorizado conforme tabela de priorização de riscos para tratamento.
CONTROLES | Controles propostos para o risco em tratamento.
DESCRIÇÃO | Descrição detalhada dos tratamentos/controles.
GESTOR DO PROCESSO | Servidor do Tribunal responsável pela implementação do tratamento, que é geralmente o responsável pelo processo.
PRAZO | Prazo estabelecido para implementação dos controles.
MONITORAMENTO | Detalhes de como se dará o monitoramento e análise crítica do risco e do tratamento após sua implementação.
APETITE A RISCO | 6
EVENTO DE RISCO | CONTROLES | DESCRIÇÃO | AVALIAÇÃO DO RISCO | EFICÁCIA DO CONTROLE |  | RISCO RESIDUAL | AVALIAÇÃO APÓS OS CONTROLES |  | RESULTADO ESPERADO
|  |  | DO RISCO |  |  |  | Nível de risco | Resposta ao risco
ER.01. Ausência de priorização das aquisições que apoiam a implementação das ações organizacionais mais relevantes. | Plano Anual de Contratações - PAC | Aperfeiçoar, por meio da criação de questionário, estabelecendo critérios de prorização das demandas, o Plano Anual de Contratações. | 12 | Forte | 0.2 | 2.4 | Aceitável | Baixo | Médio |  | 1
| Cronograma Anual das Contratações | Elaborar o Calendário das Contratações. | 12 | Mediano | 0.6 | 7.2 | Mitigar | Alto | Médio | 1 | 2
|  | Acompanhar o cumprimento do Calendário das Contratações, pelas unidades de custo. | 12 | Mediano | 0.6 | 7.2 | Mitigar | Alto | Médio | 2 | 3
| Plano de Gestão das Contratações | Elaborar o Plano de Gestão das Contratações. | 12 | Fraco | 0.8 | 9.6 | Mitigar | Alto | Médio | 3 | 4
|  | Acompanhar o cumprimento do Plano de Gestão das Contratações | 12 | Fraco | 0.8 | 9.6 | Mitigar | Alto | Médio | 4 | 5
ER.02. Erros e omissões por parte dos diversos setores envolvidos na execução do processo de contratação (desde o planejamento da contratação até a seleção do fornecedor). | Manual de Padronização de Procedimentos das Contratações (DOD, ETP, TR/PB) | Identificar os principais pontos a serem padronizados no DOD, ETP, TR/PB | 16 | Mediano | 0.6 | 9.6 | Mitigar | Alto | Médio | 5 | 6
|  | Elaborar manual descritivo para construção dos artefatos de planejamento (DOD, ETP, TR/PB). | 16 | Mediano | 0.6 | 9.6 | Mitigar | Alto | Médio | 6 | 7
| Plano Anual de Capacitação das Contratações | Elaborar o Plano Anual de Capacitação e capacitar as equipes que atuam nas contratações. | 16 | Mediano | 0.6 | 9.6 | Mitigar | Alto | Médio | 7 | 8
ER.03. Falha na descrição do objeto contratado; ausência de análise crítica das soluções do mercado. | Manual de Padronização de Procedimentos das Contratações | Elaborar modelos de artefatos de planejamento para utilização pelas unidades demandantes. | 12 | Satisfatório | 0.4 | 4.8 | Aceitável | Médio | Médio |  | 9
| Plano Anual de Capacitação das Contratações | Elaborar o Plano Anual de Capacitação e capacitar as equipes que atuam nas contratações. | 12 | Satisfatório | 0.4 | 4.8 | Aceitável | Médio | Médio |  | 10
ER.04. Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes para contratação | Manual de Padronização de Procedimentos das Contratações | Elaborar manual descritivo para construção dos artefatos de planejamento | 8 | Mediano | 0.6 | 4.8 | Aceitável | Médio | Médio |  | 11
| Plano Anual de Capacitação das Contratações | Elaborar o Plano Anual de Capacitação e capacitar as equipes que atuam nas contratações. | 8 | Satisfatório | 0.4 | 3.2 | Aceitável | Médio | Médio |  | 12
ER.05. Solicitações com exigências restritivas | Manual de Padronização de Procedimentos das Contratações | Elaborar manual descritivo para construção dos artefatos de planejamento | 10 | Mediano | 0.6 | 6 | Aceitável | Médio | Médio |  | 13
| Plano Anual de Capacitação das Contratações | Elaborar o Plano Anual de Capacitação e capacitar as equipes que atuam nas contratações. | 10 | Satisfatório | 0.4 | 4 | Aceitável | Médio | Médio |  | 14
ER.06. Inobservância do prazo indicado no Plano Anual de Contratação. | Aplicação do Calendário das Contratações | Monitorar o cumprimento do Calendário das Contratações | 16 | Mediano | 0.6 | 9.6 | Mitigar | Alto | Médio | 8 | 15
ER.07. Contratações inadequadas. | Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares | Capacitar anualmente os possíveis integrantes das equipes de planejamento da contratação na elaboração dos ETP's, com ênfase na abordagem das soluções de mercado e riscos específicos para cada contratação. | 16 | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Mitigar | Alto | Médio | 9 | 16
ER.08. Contratações antieconômicas. | Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares quanto à análise de custo das soluções. | Capacitar anualmente os possíveis integrantes das equipes de planejameneto da contratação na elaboração dos ETP's, PB's e TR's, com ênfase na abordagem análise de custo das soluções. | 9 | Inexistente | 1 | 9 | Mitigar | Alto | Médio | 10 | 17
ER.09. Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão contratual | Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares quanto à análise de risco | Capacitar anualmente os possíveis integrantes das equipes de planejamento da contratação na elaboração dos ETP's, PB's e TR's, com ênfase na análise de risco. | 8 | Fraco | 0.8 | 6.4 | Mitigar | Alto | Médio | 11 | 18
ER.10.TR ou PB cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou há contrato sem mecanismos adequados. | Criação de um Banco de Modelos de Projetos Básicos e Termos de Referência | Criar modelos de Projetos Básicos e Termos de Referência. | 9 | Satisfatório | 0.4 | 3.6 | Aceitável | Médio | Médio |  | 19
E.R.11. Dificuldade em verificar a qualidade do serviço e de aplicar penalidades por falta do utilização de IMR (Índice/Instrumento de Medição de Resultados). | Capacitação dos agentes de contratações sobre a aplicação do IMR (Índice/Instrumento de Medição de Resultados) | Capacitar possíveis integrantes de equipes de planejamento da contratação, fiscais e gestores na elaboração e na aplicação do IMR nos contratos. | 12 | Inexistente | 1 | 12 | Mitigar | Alto | Médio | 12 | 20
ER.12. Contratações desalinhadas aos requisitos previstos no Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho (Resolução CSJT nº 310/2021) e da Política de Sustentabilidade do TRT19 (RA TRT19 nº 235/2021). | Disseminação dos requisitos de sustentabilidade nas contratações públicas definidos no Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho | Elaborar Guia Personalizado de Contratações Sustentáveis para cada unidade demandante deste Regional | 9 | Satisfatório | 0.4 | 3.6 | Aceitável | Médio | Médio |  | 21
|  | Capacitar integrantes de equipes de planejamento da contratação sobre a importância e os impactos dos requisitos de sustentabilidade nas contratações | 9 | Mediano | 0.6 | 5.4 | Aceitável | Médio | Médio |  | 22
ER.13. Subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda. | Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Projetos Básicos e Termos de Referência, quanto à metodologia para quantificar a demanda | Reforçar, nos eventos de capacitação para elaboração de PB e TR, a necessidade do dimensionamento da demanda, levando-se em consideração a série histórica e a atual realidade da instituição. | 12 | Fraco | 0.8 | 9.6 | Mitigar | Alto | Médio | 13 | 23
ER.14. Aplicação de penalidades desproporcionais ao dano causado. | Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Projetos Básicos e Termo de Referência, quanto à aplicação de sanções | Realizar evento de disseminação do processo mapeado sobre o tema. | 8 | Inexistente | 1 | 8 | Mitigar | Alto | Médio | 14 | 24
|  | Reforçar nos eventos de capacitação para elaboração de PB e TR a necessidade de estipulação de penalidade de acordo com o possível dano ou prejuízo. | 8 | Inexistente | 1 | 8 | Mitigar | Alto | Médio | 15 | 25
ER.15. Ineficiência e ineficácia da fiscalização contratual. | Elaboração de um Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos | Elaborar Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos; | 9 | Inexistente | 1 | 9 | Mitigar | Alto | Médio | 16 | 26
|  | Realizar evento de capacitação para disseminar as regras contidas no Manual elaborado. | 9 | Inexistente | 1 | 9 | Mitigar | Alto | Médio | 17 | 27
ER.16. Supervarolização ou subvalorização do valor de referência do objeto a ser contratado. | Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Projetos Básicos e Termo de Referência, quanto a correta formulação do preço de referência | Realizar capacitação sobre a pesquisa de preços para elaboração do valor de referência do objeto a ser contratado; | 9 | Satisfatório | 0.4 | 3.6 | Aceitável | Médio | Médio |  | 28
|  | Incluir na análise da instrução processual a avaliação detalhada das fontes que resultaram no valor de referência apresentado; | 9 | Fraco | 0.8 | 7.2 | Mitigar | Alto | Médio | 18 | 29
ER.17. Contratação de empresa incapaz de executar o objeto contratado. | Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Projetos Básicos e Termo de Referência, no tocante às exigências técnicas | Realizar capacitação no tocante às exigências técnicas. | 9 | Satisfatório | 0.4 | 3.6 | Aceitável | Médio | Médio |  | 30
| Criação do Banco de Modelos de Projetos Básicos e Termos de Referência | Elaborar os modelos de Projetos Básicos e Termo de Referência. | 9 | Satisfatório | 0.4 | 3.6 | Aceitável | Médio | Médio |  | 31
ER.18. Limitação indevida da contratação. | Criação do Banco de Modelos de Projetos Básicos e Termos de Referência | Elaborar os modelos. | 9 | Satisfatório | 0.4 | 3.6 | Aceitável | Médio | Médio |  | 32
| Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Projetos Básicos e Termo de Referência | Realizar capacitação no tocante às exigências técnicas dos documentos | 9 | Satisfatório | 0.4 | 3.6 | Aceitável | Médio | Médio |  | 33
ER.19. Possibilidade de não serem finalizadas algumas contratações dentro do exercício financeiro. | Aplicação do Calendário das Contratações | Acompanhamento rigoroso e contínuo do Calendário das Contratações. | 16 | Mediano | 0.6 | 9.6 | Mitigar | Alto | Médio | 19 | 34
E.R.20. Descontinuidade do serviço em razão do comprovado desequilíbrio econômico/finaceiro decorrente da perda do direito ao reajuste contratual. | Inclusão, nas minutas contratuais, de informação acerca da necessidade de manifestação da empresa quanto à inclusão no termo aditivo de cláusula garantidora de reajuste por ocasião dos pedidos de prorrogação do contrato | Divulgar para os fiscais e gestores a necessidade de destacar a importância de manifestação da empresa quanto à inclusão no termo aditivo de cláusula garantidora de reajuste por ocasião dos pedidos de prorrogação do contrato. | 9 | Forte | 0.2 | 1.8 | Aceitável | Baixo | Médio |  | 35
ER.21. Execução em maior grau de detalhe de procedimentos com baixo risco e a não execução, ou execução em menor nível de detalhe, de outros com alto nível de detalhe. | Aplicação de lista de verificação contendo os procedimentos previstos na legislação pertinente | Atualizar as listas de verificação a serem observadas da realização de cada modalidade licitatória, considerando as especificidades do objeto. | 9 | Forte | 0.2 | 1.8 | Aceitável | Baixo | Médio |  | 36
ER.22. Restrição da competitividade. | Orientação sobre as formas de obtenção de propostas de preços para alcance do valor de referência, nos termos do Ato TRT 130/2020 | Realizar palestras nas unidades demandantes com casos práticos. | 8 | Satisfatório | 0.4 | 3.2 | Aceitável | Médio | Médio |  | 37
|  | Promover o acesso das unidades demandantes à ferramenta Banco de Preços. | 8 | Satisfatório | 0.4 | 3.2 | Aceitável | Médio | Médio |  | 38
ER.23. Falhas durante a fiscalização, quanto aos aspectos sobre os quais não detêm competência. | Capacitação periódica dos gestores e fiscais da execução contratual | Elaborar e executar o Plano Anual de Capacitação na área de contratações (Fiscalização). | 12 | Fraco | 0.8 | 9.6 | Mitigar | Alto | Médio | 20 | 39
ER.24. Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade. | Capacitação de novos servidores para função de fiscal contratual permitindo um distribuição equitativa | Realizar capacitação de novos servidores para uma distribuição equitativa do encargo de fiscal contratual. | 9 | Inexistente | 1 | 9 | Mitigar | Alto | Médio | 21 | 40
ER.25. Falhas/ausência no registro das ocorrências contratuais. | Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos | Criar procedimentos padronizados para registro das ocorrências contratuais. | 12 | Inexistente | 1 | 12 | Mitigar | Alto | Médio | 22 | 41
| Capacitação periódica dos gestores e fiscais da execução contratual | Realizar capacitação de servidores para registros de ocorrências contratuais | 12 | Inexistente | 1 | 12 | Mitigar | Alto | Médio | 23 | 42
ER.26. Vencimento de contratos de natureza continuada sem licitação iniciada/finalizada. | Criação de um Manual de Padronização de Fiscalização das Contratações | Criar procedimentos padronizados para acompanhamento e prorrogação de contratos de natureza continuada. | 12 | Inexistente | 1 | 12 | Mitigar | Alto | Médio | 24 | 43
| Atualização do normativo interno sobre a matéria | Regulamentar os procedimentos de prorrogação de contratos de natureza continuada. | 12 | Mediano | 0.6 | 7.2 | Mitigar | Alto | Médio | 25 | 44
ER.27. Inadimplemento de obrigações fiscais e sociais pela contratada. | Elaboração do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos | Criar procedimentos padronizados para o acompanhamento do cumprimento das obrigações fiscais e sociais pela contratada. | 12 | Inexistente | 1 | 12 | Mitigar | Alto | Médio | 26 | 45
ER.28. Ausência de garantia contratual ou garantia contratual insuficiente. | Elaboração de norma sobra a gestão de garantias contratuais | Elaborar norma padronizando os procedimentos para o controle das garantias contratuais, por tipo de objeto. | 16 | inexistente | 1 | 16 | Evitar | Extremo | Médio | 27 | 46
| Capacitação dos agentes de contratação sobre o tema, desde a definição dos critérios para exigência de garantia e o acompanhamento desta durante a execução contratual | Incluir no Plano Anual de Capacitação das Contratações temas relacionados à definição dos critérios para exigência de garantia e à gestão das garantias contratuais. | 16 | Inexistente | 1 | 16 | Evitar | Extremo | Médio | 28 | 47
ER.29. Recebimento de bens e serviços que não atendem aos requisitos do contrato. | Elaboração de normativo de regras para designação de fiscais | Estabelecer critérios de designação de fiscais na Política de Gestão de Pessoas nas Contratações. | 9 | Satisfatório | 0.4 | 3.6 | Aceitável | Médio | Médio |  | 48
| Capacitação periódica dos fiscais de contrato | Incluir no Plano Anual de Capacitação das Contratações tema relacionado ao recebimento de bens e serviços. | 9 | Satisfatório | 0.8 | 7.2 | Mitigar | Alto | Médio | 29 | 49
ER.30. Ausência/ falha nos controles internos e sobrecarga dos fiscais quanto ao recebimento de bens e serviços. | Criação de controles internos para facilitar os trabalhos de fiscalização e reduzir erros e retrabalhos pelos fiscais | Instituir controles internos para facilitar os trabalhos de fiscalização e para reduzir erros e retrabalhos pelo fiscal. | 9 | Inexistente | 1 | 9 | Mitigar | Alto | Médio | 30 | 50
ER.31. Atraso na liquidação da despesa e no recolhimento de tributos. | Criação de controles internos para acompanhamento da liquidação de despesas e de recolhimento de tributos | Instituir controles internos para acompanhamento da liquidação da despesa e de recolhimentro dos tributos nos prazos legais. | 9 | Inexistente | 1 | 9 | Mitigar | Alto | Médio | 31 | 51
ER.32. Liquidação de despesa sem observância aos requisitos previstos em Lei. | Capacitação dos fiscais contratuais sobre a liquidação da despesa | Realizar capacitação de novos servidores sobre os procedimentos para liquidação da despesa. | 12 | Fraco | 0.8 | 9.6 | Mitigar | Alto | Médio | 32 | 52
| Adoção de lista de checagem e de modelo de despacho de liquidação e pagamento da despesa | Criar despachos e procedimentos padronizados a serem observados no momento de liquidação e pagamento da despesa. | 12 | Inexistente | 1 | 12 | Mitigar | Alto | Médio | 33 | 53
ER.33. Erro na avaliação da execução orçamentária e da disponibilidade orçamentária. | Elaboração de norma sobre a obrigatoriedade de lançamento dos dados no Sigeo | Regulamentar os procedimentos relativos aos lançamentos de dados no SIGEO | 12 | Forte | 0.2 | 2.4 | Aceitável | Médio | Médio |  | 54
| Reuniões com gestores e fiscais para orientação sobre os lançamentos devidos no Sigeo | Realizar reunião para disseminar as regras contidas na norma. | 12 | Forte | 0.2 | 2.4 | Aceitável | Médio | Médio |  | 55
EFICÁCIA DO CONTROLE | SITUAÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE | MULTIPLICADOR DO RISCO INERENTE
Inexistente | Ausência completa de controle | 1
Fraco | Controle depositado na esfera de conhecimento pessoal dos operadores do processo | 0.8
Mediano | Controle pode falhar por não comtemplar todos os aspectos relevantes do risco ou porque seu desenho ou as ferramentas que o suportam não são adequados. | 0.6
Satisfatório | Controle normatizado e embora passível de aperfeiçoamento, está sustentado por ferramentas adequadas e mitiga o risco razoavelmente. | 0.4
Forte | Controle mitiga o risco associado em todos os aspectos relevantes, podendo ser enquadrado num nível de "melhor prática" | 0.2