## Consolidado
Gerência					Alinhamento Estratégico			Cronograma		Divisões Relacionadas					Execução			Orçamento	Informações gerais
Unidade	Divisão / Coordenadoria	Ano do plano	ID	Objeto	Escopo	Benefícios Esperados	Origem / DOD	Código do Objetivo Estratégico	Título	ID Ação ENTIC-JUD	Início	Fim	DASTIC	DIT	DSATIC	DINTIC	DSIPD	DAGGTIC	Status	% Concluído	Mês de Conclusão	Custo de aquisição/contratação	Informações gerais
VERDADEIRO	DAGGTIC	2023	1	Elaborar PCTIC 2023-2024	Levantar a necessidade de contrações/aquisições necessárias para realização do trabalho e a execução dos projetos da divisão	Mitigação do risco de algum projeto ser impactado por atrasos em contratação. Previsibilidade do orçamento necessário para realizar as aquisições, de forma que não falte recursos.	CGESTIC	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações		jan/2023	fev/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	Concluída	1	fev/2023
SETIC	DAGGTIC	2023	2	Suporte para o Storage (IBM)	Manter o Storage sob suporte e garantia	Garantir a infraestrutura do Pje	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		out/2023	jan/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jan/2023	R$ 25.575,00
SETIC	DAGGTIC	2023	3	Certificado Digital para Servidor de Rede	Adquirir certificados SSL para utilizar no PJe	Garantir a infraestrutura do Pje	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		fev/2023	jul/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	abr/2023	R$ 1.902,00
SETIC	DAGGTIC	2023	4	Elaborar PACTIC 2023-2024	Definir treinamentos necessários aos servidores da Divisão	Servidores capacitados para exercer sua função com produtividade e qualidade.	CGESTIC	OEN3	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores		jan/2023	fev/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	Concluída	1	mar/2023
SETIC	DAGGTIC	2023	5	Serviço de Proteção de Borda de Alta Disponibilidade WAF/CDN	Fornecer Infraestrutura e apoiar a implantação do WAF	Garantir a segurança da informação	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jul/2022	jan/2023	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	Concluída	1	jun/2023	R$ 44.316,76
SETIC	DAGGTIC	2023	6	Serviço de Manutenção do Power BI	Manter o Power BI para atender a demanda da SGE, SCR e SJ	Atender demanda da SGE, SCR e SJ	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		nov/2022	abr/2023	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	ago/2023	R$ 2.012,60
SETIC	DAGGTIC	2023	7	Elaborar PDTIC 2023-2024	Planejar as entregas estratégicas que deverão ser realizadas no biênio 2023/2024 pela divisão	Previsibilidade do trabalho a ser realizado. Foco no que é realmente importante para a organização. Menos retrabalho.	CGESTIC	OPE7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.		jan/2023	abr/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	Concluída	1	mai/2023
SETIC	DAGGTIC	2023	8	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Catálogo de Serviço de TI	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Catálogo de Serviços de TIC	- Maior satisfação do usuário / - Melhorar o atendimento de TIC	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		fev/2023	abr/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	ago/2023
SETIC	DAGGTIC	2023	9	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Mudanças de TIC	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Mudanças de TIC	Formalizar o processo de Gerenciamento de Mudanças de TIC / Atender às demandas do CSJT/iGovTic	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev/2023	mar/2023	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	ago/2023
SETIC	DAGGTIC	2023	10	Solução para Salas de Audiência - USB Video Bar	Adquirir novos equipamentos de videoconferência para garantir o funcionamento de sessões, audiências e reuniões telepresenciais	Garantir o funcionamento de sessões, audiências e reuniões telepresenciais	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mai/2023	out/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	set/2023	R$ 144.000,00
SETIC	DAGGTIC	2023	11	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Capacidadede TI	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Capacidade de TI	Formalizar o processo de Gerenciamento de Capacidade de TI / Atender às demandas do CSJT/iGovTic	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mar/2023	jun/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jan/2024
SETIC	DAGGTIC	2023	12	Aquisição de Impressoras Multifuncionais	Adquirir impressoras para manter o parque computacional do TRT atualizado	Atender demandas de Unidades do TRT	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jun/2023	nov/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	dez/2023	R$ 146.300,00
SETIC	DAGGTIC	2023	13	Software Siabi (Nuvem)	Adquirir software Siabi (Nuvem) para atender a demanda da EJUD.	Atender demanda da EJUD	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev/2023	jul/2023	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	nov/2023	R$ 6.054,76
SETIC	DAGGTIC	2023	14	Aquisição de Notebooks	Adquirir notebooks para manter o parque computacional do TRT atualizado	Atender demandas de Unidades do TRT	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jun/2023	nov/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	dez/2023	R$ 186.000,00
SETIC	DAGGTIC	2023	15	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Problemas de TI	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Problemas de TIC	- Maior satisfação do usuário / - Melhorar o atendimento de TIC	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jul/2023	nov/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jun/2024
SETIC	DAGGTIC	2023	16	Aprimoramento de Processo de Gerenciamento de Incidentes de TI	- Padronizar atendimento usuário / - Definir prioridades SLA / - Atualizar o ato 160/2016 / - Cumprir determinação da auditoria PROAD 1118/2022	- Maior satisfação do usuário / - Melhorar o atendimento de TIC	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	48	fev/2023	jun/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada	0
SETIC	DAGGTIC	2023	17	Aprimoramento do Processo de Cumprimento de Requisições de TI	- Padronizar atendimento usuário / - Definir prioridades SLA / - Atualizar o ato 160/2016 / - Cumprir determinação da auditoria PROAD 1118/2022	- Maior satisfação do usuário / - Melhorar o atendimento de TIC	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	48	fev/2023	jun/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada	0
SETIC	DAGGTIC	2023	18	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TI	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TI	Formalizar o processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TI / Atender às demandas do CSJT/iGovTic	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul/2023	nov/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jun/2024
SETIC	DAGGTIC	2023	19	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TIC	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de TIC	Formalizar o processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação / Atender às demandas do CSJT/iGovTic	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		ago/2023	set/2023	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jan/2024
SETIC	DAGGTIC	2024	20	Elaboração do Processo de Sustentação / Manutenção	Elaborar e aprovar o processo de Sustentação / Manutenção	Formalizar o processo de Sustentação / Manutenção / Atender às demandas do CSJT/iGovTic	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mar/2024	jun/2024	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Em andamento	0,8
SETIC	DAGGTIC	2023	21	Aquisição de Microcomputadores Desktop	Adquirir microcomputadores desktop para manter o parque computacional do TRT atualizado	Atender demandas de Unidades do TRT	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mai/2023	out/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	dez/2023	R$ 770.552,00
SETIC	DAGGTIC	2023	22	Aquisição de Storage	Adquirir Storage para garantir a infraestrutura básica de TIC	Garantir infraestrutura básica de TIC	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jun/2023	nov/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	dez/2024	R$ 3.666.000,00
SETIC	DAGGTIC	2023	23	Aquisição de Monitores	Adquirir impressoras para manter o parque computacional do TRT atualizado	Atender demandas de Unidades do TRT	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mai/2023	out/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	out/2023	R$ 185.000,00
SETIC	DAGGTIC	2023	24	Firewall de Rede	Manter o equipamento de Firewall sob suporte e garantia	Garantir a segurança da informação	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jun/2023	nov/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	Concluída	1	dez/2023	R$ 886.000,00
SETIC	DAGGTIC	2023	25	Solução de Robô de Backup	Manter Solução de Backup sob suporte e garantia	Garantir a segurança da informação	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		mar/2023	ago/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	Concluída	1	ago/2023	R$ 534.100,00
SETIC	DAGGTIC	2023	26	Aquisição de Scanners	Adquirir scanners para manter o parque computacional do TRT atualizado	Atender demandas de Unidades do TRT	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jun/2023	nov/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	dez/2024	R$ 32.980,00
SETIC	DAGGTIC	2023	27	Software de Gestão de Demandas em Nuvem	Adquirir Software de Gestão de Demandas em Nuvem para facilitar a colaboração	Garantir infraestrutura de colaboração	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jun/2023	nov/2023	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada	0
SETIC	DAGGTIC	2023	28	Aquisição de Software de CAD e BIM	Adquirir softwares CAD e BIM para atender a demanda da CMP	Atender demanda da CMP	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mar/2023	set/2023	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada	0
SETIC	DAGGTIC	2024	29	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Conhecimento de TI	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Conhecimento de TIC	- Maior satisfação do usuário / - Melhorar o atendimento de TIC	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		abr/2024	jun/2024	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jan/2024
SETIC	DAGGTIC	2024	30	Aprimoramento do Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TI, com regras para atualização do parque de equipamentos e cessão de uso	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC	Formalizar o processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC / Atender às demandas do CSJT/iGovTic	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jan/2024	set/2024	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Não iniciada	0
SETIC	DAGGTIC	2024	31	Elaboração do Processo de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC	Elaborar e aprovar o Processo de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC	Formalizar o Processo de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC / Atender às demandas do CSJT/iGovTic	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul/2024	dez/2024		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Não iniciada	0
SETIC	DAGGTIC	2024	32	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Eventos de TI	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Eventos de TI	Formalizar o processo de Gerenciamento de Eventos de TI / Atender às demandas do CSJT/iGovTic	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan/2024	jun/2024		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Não iniciada	0
SETIC	DASTIC	2023	33	Instalação de 30 Impressoras Multifuncionais	Instalar e configurar as novas impressoras compradas	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	42	jan/2023	abr/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	abr/2023
SETIC	DASTIC	2023	34	Instalação de 122 computadores desktops	Instalar e configurar os novos computadores comprados. Atualização do parque de equipamentos.	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan/2023	ago/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jun/2023
SETIC	DASTIC	2023	35	Instalação e configuração do Open Computer and Software Inventory (OCS)	Configurar o Ocs com os contratos de softwares e hardware do TRT	- Melhorar o controle de hardware e softwares do TRT	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	43	fev/2023	mar/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	mai/2023
SETIC	DASTIC	2023	36	Instalação de 112 notebooks	Configurar os novos notebooks comprados. Atualização do parque de equipamentos.	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan/2023	ago/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	dez/2023
SETIC	DASTIC	2023	37	Instalação de 100 Webcams	Instalar e configurar as novas webcams compradas	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	42	abr/2023	set/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jul/2023
SETIC	DASTIC	2023	38	Instalação de 100 monitores	Instalar e configurar as novos monitores comprados. Atualização do parque de equipamentos.	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jul/2023	dez/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	fev/2024
SETIC	DASTIC	2023	39	Instalação de 30 equipamentos de videoconferência, USB, com câmera, microfone e alto-falantes integrados (USB VIDEO BAR) nos desktops das salas de audiência	Instalar e configurar as novos equipamentos de videoconferência comprados. Atualização do parque de equipamentos.	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jul/2023	dez/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	set/2023
SETIC	DINTIC	2023	40	Elaboração de prova de conceito da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)	Implementar uma prova de conceito utilizando as tecnologias da PDPJ (Spring Boot, Angular, Rabbit MQ, Keycloack, ...)	- Preparar a equipe de Iniciativas nacionais para contribuir com soluções que estejam aderentes à PDPJ	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan/2023	mai/2023				VERDADEIRO			Concluída	1	mar/2023
SETIC	DINTIC	2023	41	Elaboração do Portal do Usuário integrado ao sistema de gestão de pessoas (Sigep)	Adequar o Portal do Usuário para que passe a consumir os dados salvos no sistema de gestão de pessoas (Sigep)	- Tendo em vista que os usuários do TRT19 já estão habituados com as facilidades do Portal do Usuário, essa adequação vai manter o índice de satisfação dos servidores e magistrados com o sistema / - O sistema poderá ser instalado em outros regionais, podendo, inclusive, se tornar uma solução nacional	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan/2023	fev/2023				VERDADEIRO			Concluída	1	jan/2023
SETIC	DINTIC	2023	42	Criação de Relatório de férias e afastamentos no novo Portal do Usuário (Sigep)	Desenvolver Relatório de férias e afastamentos no Portal do usuário apontando para os dados do SIGEP	- Facilitará a gestão das unidades ao prover uma visão simplificada dos afastamentos de todos os servidores vinculados à unidade que está gerando o relatório	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		fev/2023	abr/2023				VERDADEIRO			Concluída	1	mar/2023
SETIC	DINTIC	2023	43	Participar na Iniciativa Nacional da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)	Integrar equipe de Iniciativas Nacionais aos projetos da PDPJ; Participar de revisão de cógido-fonte;	- Aumentar a aderência do nosso regional com a PDPJ; / - Participar ativamente no desenvolvimento de novas soluções nacionais;	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	34, 36	jan/2023	dez/2023				VERDADEIRO			Concluída	1	jun/2023
SETIC	DINTIC	2023	44	Desenvolvimento de funcionalidades do módulo Lançador de movimentos do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe)	Dar manutenção e desenvolver novas funcionalidades relacionadas ao lançador de movimentos do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe)	- Contribuir com o CSJT no desenvolvimento do PJe	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan/2023	dez/2023				VERDADEIRO			Concluída	1	set/2023
SETIC	DINTIC	2023	45	Criação do Banco de Talentos no novo Portal do Usuário (Sigep)	Adequar o Banco de talentos que já exisita no portal do usuário antigo para que ele passe a funcionar com o Portal do Usuário novo	- Viabilizar a descoberta de talentos dentro do Regional, inclusive de servidores que poderiam desempenhar um papel mais ativo em outros setores.	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		abr/2023	jun/2023				VERDADEIRO			Cancelada	0
SETIC	DIT	2023	46	Atualização da Ferramenta de Monitoramento das Bases Dados Oracle e PostGres (CheckMK)	Atualizar ferramenta CheckMK de monitoramentos das bases de dados Oracle e PostGres	Melhor acompanhamento dos eventos de banco de dados / Melhor resposta a incidentes envovendo as bases de dados.	DIT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		abr/2023	jul/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	dez/2023
SETIC	DIT	2023	47	Implantação de Solução Open Source de Virtualização de Servidores para Suporte ao Kubernetes	Subsitituir a atual instalação do Kubernetes diretamente sobre o hardware físico por camada de virtualização	Permitir o atendimento às demandas de armazenamento crescentes em virtude da implantação de novos serviços e expansão dos atuais.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	fev/2023	jul/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	out/2023
SETIC	DIT	2023	48	Atualização da Solução de Software de Backup Existente (Veeam) para a versão mais recente	Manter Solução de Backup atualizada	Aproveitar os novos recursos da nova versão da ferramenta / Garantir a segurança dos procedimentos e dados armazenados	DIT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	mar/2023	mai/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Em andamento	0,5
SETIC	DIT	2023	49	Migração de 50% do Volume de Dados das Bases Remanescentes no Oracle 11 Para a Versão Mais Recente	Migrar as bases ainda existentes no Oracle 11 para o banco de dados na versão mais recente	Melhor desempenho / Atendimento aos requisitos de segurança / Economia no uso de licenças / Redução do esforço de manutenção com a redução no número de BDs	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2023	dez/2023		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	ago/2023
SETIC	DIT	2023	50	Implantação de Nova Solução de Backup em FIta (Tape Library / Robô de Backup)	Substiruir a atual soluçao de backup em fita por uma de maior capacidade e velocidade	Garantir de segurança dos dados do tribunal / Melhorar ao desempenho das atividade de backup e recuperação em fitas	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	mai2023	ago2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	Concluída	1	ago/2023
SETIC	DIT	2023	51	Implantação de Nova Solução de Software de Backup	Implantação de nova solução de software de backup	Garantir de segurança dos dados do tribunal	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jul2023	set2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	Cancelada	0	jun/2023
SETIC	DIT	2023	52	Atualização do PostgreSQL Versão 12.6 para 13.x	Atender às demandas do CSJT quanto às atualizações de infraestrutura do PJe	Garantir a atualização de Infraestrutura do PJe	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	abr2023	ago2023		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	dez/2023
SETIC	DIT	2023	53	Implantação de Ferramenta Gerenciamento de Backups do PostGres (BarMan)	Ferramenta de gerenciamento de backup do banco de dados PostGres semelhante ao RMAN do Oracle	Melhora do processo de gerenciamento de backups no banco de dados PostGres	DIT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		ago/2023	out/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Em andamento	0,2
SETIC	DIT	2023	54	Implantação de Módulo de Gerenciamento de Conexões do Banco PostGres para Bases do PJE e do TRT (PGBouncer)	Gerencimento e controle das conxões ao banco de dados PostGres	Melhora no gerencimento de recursos do banco de dados através do controle do número de conexões.	DIT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		nov2023	dez2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Em andamento	0,7
SETIC	DIT	2023	55	Implantação de Infraestrutura Básica para Suportar a Execução da Primeira Aplicação em Nuvem no TRT19	Implantar os serviços de infraestrutura em nuvem necessários para dar suporte a execução dos sistemas do TRT19	Melhor aproveitamento do Hardware / Maior disponibilidade / Maior flexibilidade na movimentação de carga dos sistemas entre os datacenters / Melhora no processo de atualizações de infraestrutura para atender ao PJe e outros sistemas do TRT	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	45	jan2023	dez2023	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	Não iniciada	0
SETIC	DIT	2023	56	Substituir Storages de Uso Geral	Substituir Storage Huawei atual por novo storage de maior capacidade.	Permitir o atendimento às demandas de armazenamento crescentes em virtude da implantação de novos serviços e expansão dos atuais.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	ago2023	nov2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	Cancelada	0
SETIC	DIT	2023	57	Implantação de Nova Solução de Storage para Backup	Implantar storage para backup	Garantir de segurança dos dados do tribunal	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	nov/2023	dez/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	Cancelada	0
SETIC	DIT	2023	58	Implantação do Novo Serviço de Comunicação de Dados para Interligação das VTs do Interior	Implantar os serviços de comunicação providos pela nova operadora contratada	Aumento no índice de disponibilidade dos sistemas utilizados pelas unidades do interior, com reflexo direto na melhoria da prestação jurisdicional.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan2023	mai2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jun/2023
SETIC	DIT	2023	59	Atualização de Versão do Zabbix	Reimplantar a ferramenta de monitoramento Zabbix	Melhorar o monitoramento dos serviços providos pelo TRT / Redução da carga no processamento das informações de monitoramento através da limpeza nos templates e expurgo de informações desnecessárias.	DIT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2023	jun/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jul/2023
SETIC	DIT	2023	60	Fornecer Infraestrutura e Apoiar a Implantação do Solução de WAF	Fornecer Infraestrutura e apoiar a implantação do WAF	Garantir a proteção dos serviços providos pelo TRT	CEGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev/2023	abr/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	Concluída	1	jul/2023
SETIC	DIT	2023	61	Atualização do Portal de Autenticação do Wi-Fi do TRT	Atualizar a solução de portal de autenticação que garante acesso às redes wi-fi providas pelo TRT	Garantir a segurança e a disponibilidade da solução que permite que os usuráios internos e externos tenham acesso a nossa solusão de rede sem fio.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul/2023	ago/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada	0
SETIC	DIT	2023	62	Fornecer Infraestrutura e Apoiar a Substituição ou Extensão do Suporte à Solução de Firewall	Manter o equipamento de Firewall sob suporte e garantia	Garantir a proteção e a disponibilidade da rede e dos serviços providos pelo TRT	CEGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		nov/2023	dez/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	Concluída	1	dez/2023
SETIC	DIT	2024	63	Desativação do Oracle 11	Migrar as bases ainda existentes no Oracle 11 para o banco de dados na versão mais recente e desativar o Oracle 11	Melhor desempenho / Atendimento aos requisitos de segurança / Economia no uso de licenças / Redução do esforço de manutenção com a redução no número de BDs	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2024	dez/2024		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Não iniciada	0
SETIC	DIT	2024	64	Atualização do Licenciamento Microsoft Para Servidores	Atualização das licenças Windows para servidores	Garantir a segurança dos servidores Windows	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	mai/2024	out/2024		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada	0
SETIC	DIT	2024	65	Susbtituição ou Extensão de Garantia dos Ativos de Rede Huawei	Manutenção da garantia dos switches Huawei	Manter os ativos de rede Huawei em garantia / Garantir a disponibilidade dos ambientes de rede e das comunicações	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2024	jun/2024		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	Cancelada	0
SETIC	DIT	2024	66	Susbtituição dos Atuais Servidores em Rack	Manutenção da garantia dos servidores em rack	Manter os servidores em rack em garantia / Garantir a disponibilidade dos serviços que não podem rodar no ambiente de servidores em lâminas (controladores de domínio, Zabbix, monitoramento por câmeras)	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2024	jun/2024		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	Cancelada	0
SETIC	DSATIC	2023	67	Implantar Gemini	Possibilitar o agrupamento documentos de processos por similaridade de temas, reduzindo o esforço humano e o tempo gasto para identificação e agrupamento dos recursos ordinários similares, pendentes para julgamento	Promover a celeridade processual, uma vez que possibilita aos órgãos julgadores identificarem processos com documentos similares, de modo a fazer uma análise conjunta destes, tornando o procedimento mais eficiente	CSJT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev/2023	fev/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	set/2021
SETIC	DSATIC	2023	68	Implantar Sistema de Autoatendimento do SIGEP	Implantar sistema com vários serviços em que os usuários poderão fazer maudanças em seu assentaemento funcional, marcar férias e afastamentos, etc, sem necessitar fazer solicitação para a SEGESP	Maior autonomia e servidores para tratar de demandas relacionadas a seus asssentamentos funcionais. Eliminação de trabalhos repetitivos feitos pela SEGESP para atender solicitações de servidores e magistrados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		out/2023	dez/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Em andamento	0,9
SETIC	DSATIC	2023	69	Desenvolver Nova Intranet	Criar uma nova intranet para o TRT19, usando arquitetura mais moderna, usável e segura e seguindo os padrões de lyout nacional definido pelo CSJT para o Portal.	Maior segurança. Melhor usabilidade. Maior acessibildade do	PROAD 2590/2021	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		set/2023	mar/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Em andamento	0,9
SETIC	DSATIC	2023	70	Implantar SIGEP-JT - Escolas Judiciais - EJUD	Disponibilizar à EJUD-TRT19 sistema auxiliar na operação da escola.	Maior celeridade e organização no processo de trabalho da EJUD	EJUD	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan/2023	fev/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	jan/2023
SETIC	DSATIC	2023	71	SIGEP Backend - Implantação	Fornecer informações sobre as versões do Módulo Principal do SIGEP e submódulos implantados nos Regionais	Consulta centralizada das versões do SIGEP que estão implantadas nos Regionais	SEGESP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		abr/2023	mai/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	mar/2023
SETIC	DSATIC	2023	72	Criar Página da Secretaria de Execução e Pesquisa Patrimonial no site - Fase 1	Criar página concentrando informações prestadas pela Secretaria de Execução e Pequisa Patrimonial	Ampla divulgação do trabalho e serviços prestas dos pela SEPP	SEPP	OPE1	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais		jan/2023	fev/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	fev/2023
SETIC	DSATIC	2023	73	Preprarar Publicações para Relatório TCU - 2023	Garantir a geração e publicação dos dados exigidos no relatório de gestão para o TCU	Completudo das informações necessárias ao relatório de gestão	DG	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mar/2023	mar/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	mar/2023
SETIC	DSATIC	2023	74	Implantar Painéis de BI de metas estratégicas na SGGE	Disponibilizar paineis gerencias com as metas e indicadores estratégicos do TRT19	Melhoria contínua dos processos de trabalho visando atender as metas e gerar melhores indicadores. Transparência sobre a eficiência do tribunal em realizar seu ofício.	SETIC-7497	OPE7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.		fev/2023	abr/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO		Concluída	1	mar/2023
SETIC	DSATIC	2023	75	Implantar Painéis de BI de atividades das Varas do Trabalho na Corregedoria (Solução do TRT16)	Disponibilizar paineis gerencias para acompanhamento das atividades nas varas	Informações para subsidiar ajustes e mudanças nos processos de trabalho a fim de melhorar a produtividade do tribunal no primeiro grau	SETIC-6128	OPE7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.		fev/2023	mar/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO		Concluída	1	mai/2023
SETIC	DSATIC	2023	76	Criar Página de Acessibilidade no Portal TRT19	Publicar informações acerca de todas as iniciativas e ferramentas disponibilizadas pelo tribunal visando a acessibilidade.	Conhecimento do público portador de deficiências dos recursos oferecidos pelo tribunal e, consequentemente, maior adoção.	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jun/2023	ago/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	abr/2023
SETIC	DSATIC	2023	77	Implantar SIGEP - Controle de Acesso e Integração RH	Disponibilizar uma ferramenta para gerenciar o controle de acesso das aplicações do Projeto SIGEP.	Facilitar o gerenciamento do acesso dos usuários às aplicações do Projeto SIGEP.		OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev/2023	fev/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	mai/2023
SETIC	DSATIC	2023	78	Preparar publicações para o TRT 100% Transparente - 2023 - Ranking de Transparência do CNJ	Garantir a geração e publicação dos dados exigidos no ranking de transparência do CNJ	Dados de transparência acessíveis a todos. Tribunal mais transparente.	DG	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		mar/2023	abr/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	abr/2023
SETIC	DSATIC	2023	79	Criar Página e Painel de execução do PDTIC	Criar página mais completa, informativa e fácil de visualizar.	Maior transparência e facilidade em acompanhar o andamento da execução do PDTIC.	CGESTIC	OPE7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.		set/2023	nov/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	abr/2023
SETIC	DSATIC	2023	80	Implantar sistema de controle de depósito judicial do Banco do Brasil (Siscondj)	Implantar sistema para emissão de alvará para o Banco do Brasil	Celeridade e segurança na emissão de alvarás para o Banco do Brasil.	PROAD 8897/2018	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev/2023	abr/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	abr/2023
SETIC	DSATIC	2023	81	Tornar o Portal TRT19 Acessível segundo eMag	Ajustar aspectos técnicos do Portal TRT19 a fim de que atender às recomendações de acessibilidade do eMag	Acesso facilitado e efetivo às informações e serivços disponíveis no portal a pessoas portadoras de deficiência visual e auditiva.	PROAD 3181/2021 - Auditoria	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		fev/2023	jun/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	jun/2023
SETIC	DSATIC	2023	82	Implantar o sistema EXE-PJe	Constituir um banco de dados de bens penhorados na jurisdição trabalhista, permitindo o cadastramento inteligente de bens penhorados e devedores e mantendo o banco de penhoras atualizado.	Possibilitar uma melhor gestão do conhecimento na fase de execução, funcionalidade até então ausente no PJe. O EXEPJe amplia as funcionalidades do antigo sistema e elimina obstáculos na gestão do conhecimento nos limites das bases regionais.	CSJT	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		jan/2023	mar/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	out/2023
SETIC	DSATIC	2023	83	Implantar eSocial - Última fase	Enviar ao eSocial, automaticamente, todos os dados necessários	Automatização do envio dos dados, sem necessidade de intervenção, garantindo corretude e tempestividade.	Portaria Conjunta nº 76, de 22 de outubro de 2020 / https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-76-de-22-de-outubro-de-2020-284694569	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		fev/2023	mai/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	abr/2023
SETIC	DSATIC	2023	84	Implantar PROAD 4.7	Implantar a última versão do sistema PROAD	Disponibilização de novas funcionalidades, melhor performanca e maior segurança dos dados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev/2023	abr/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	ago/2023
SETIC	DSATIC	2023	85	Implantar piloto da Gestão por Competência usando PROGECOM	Rodar projeto piloto no uso do sistema PROGECOM para mapear postos de trabalhos e fazer gestão por competência.	Realizar uma gestão por competência efetiva no âmbito do tribunal	SEGESP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev/2023	mai/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	jul/2023
SETIC	DSATIC	2023	86	Implantar sistema de diárias (SIGEO) no TRT19	Automatizar e simplificar o processo de solicitação, concessão e prestação de contas de diárias para os servidores e magistrados do tribunal que realizam viagens a trabalho.	Uma gestão mais eficiente dos recursos públicos, uma vez que permite maior controle e transparência na concessão de diárias, além de simplificar e agilizar o processo de solicitação e prestação de contas.	SEGESP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		abr/2023	set/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	out/2024
SETIC	DSATIC	2023	87	Sistema Botão de Pânico	Instalar um sistema de alerta emergencial para a polícia judicial. Magistrados e servidores poderão acionar um botão de pânico para solicitar assistência emergencial da polícia judicial do traibunal.	Maior segurança na realização dos trabalhos da área fim.	PROAD n. 1701/2023	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mai/2023	mai/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jan/2024
SETIC	DSATIC	2023	88	Implantar Prova de Vida por aplicativo para aposentados e pensionistas	Implantar sistema para facilitar o processo de realização de prova de vida por servidores e magistrados aposentados e seues pensionistas.	Acessibilidade. Proteção contra fraude.	PROAD 5860/2021 - AMATRA	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		abr/2023	mai/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	ago/2023
SETIC	DSATIC	2023	89	Adqurir e implantar ferramentas de Gestão de Projetos e de apoio ao desenvolvimento de soluções de TI	Criar uma caixa de ferramentas à disposição de TI para uma melhor gestão das demandas e projetos, bem como uma maior capacidade de promover soluções para os diversos requisitos colocados pelos usuários de serviços de TI.	Criação de um ambiente integrado e colaborativo, onde as equipes podem trabalhar em conjunto, compartilhar informações e monitorar o andamento dos projetos de forma mais eficiente e transparente. Maior capaciadde de entregar soluções de TI.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul/2023	dez/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO		Cancelada
SETIC	DSATIC	2023	90	Implantar Continuous Integration	Automatizar o processo de instalação de liberação de sistemas.	Maior qualidade, estabilidade e eficiência do processo de instalação e liberação de softwares, permitindo que a equipe possa entregar soluções de sistemas com mais rapidez e confiabilidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		01/08/2023	19/12/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Em andamento	1	05/2024
SETIC	DSATIC	2023	91	Implantar Aplicativo JT SIGEP	Disponibilizar o aplicativo móvel SIGEP-JT para magistrados, servidores, aposentados e pensionistas.	Sistema mais acessível aos usuários. Agilidade.	SEGESP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mar/2023	mai/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	jul/2023
SETIC	DSATIC	2023	92	Implantar SIGEP - Designação de Magistrados			SEGESP				mai/2023	jul/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	jan/2024
SETIC	DSATIC	2023	93	Implantar Portal dos Sistemas Administrativos Nacionais	Centralizar o acesso aos sistemas administrativos disponibilizados pelo tribunal, visando simplificar e agilizar o acesso aos serviços pelos servidores e colaboradores do tribunal	Maior eficiência no uso desses sistemas, evitando a necessidade de acessá-los individualmente, com diferentes login e senhas, e reduzindo o tempo gasto na realização de tarefas administrativas	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		ago/2023	ago/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	nov/2023
SETIC	DSATIC	2023	94	Substituir sistema de Controle de Auditórios	Desativar antigo sistema TPleno oferecendo o serviço de reserva de auditórios em um sistema mais moderno.	Melhor usabilidade. Eliminação de vunerabilidades do sistema antigo	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		nov/2023	dez/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Não iniciada
SETIC	DSATIC	2023	95	Implantar Sistema Biblioteca e Memorial (SIAB Nuvem)	Implantar sistema integrado de gestão de bibliotecas e arquivos, que permite o gerenciamento completo do acervo, desde a catalogação e classificação dos materiais até a consulta e empréstimo pelos usuários.	Redução de custos com a manutenção de acervos físicos, a preservação e conservação dos documentos digitais, a facilidade de consulta e empréstimo de materiais, o aumento da eficiência no gerenciamento do acervo e a ampliação do acesso à informação para os usuários internos e externos do tribunal.	PROAD n. 1874/2023	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul/2023	set/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	nov/2023
SETIC	DSATIC	2023	96	Implantar última versão SCMP	Implantar versão atuzliada do SCMP, com todas as novas funcionalidades e correções implementadas.	Eliminação de erros recorrentes e maior produtividade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		out/2023	out/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	set/2023
SETIC	DSATIC	2023	97	Retirar aposentados e pensionistas do Active Directory	Eliminar a necessidade de cadastra usuários de pensionistas em aposentados no Active Directory do tribunal.	Maior segurança, uma vez que teremos menos usuários cohabilitados na rede do TRT.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		nov/2023	nov/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO		Cancelada
SETIC	DSATIC	2023	98	Migrar páginas e conteúdo do antigo Portal Java para o novo Portal Drupal	Desativar antigo portal Java	Liberação de recursos de TI e eliminação de vulnerabilidades.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		mai/2023	jul/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Em andamento	1	jul/2024
SETIC	DSATIC	2023	99	Criar da Página da Secretaria de Execução e Pesquisa Patrimonial no site - Fase 2	Criar página concentrando informações prestadas pela Secretaria de Execução e Pequisa Patrimonial	Ampla divulgação do trabalho e serviços prestas dos pela SEPP	SEPP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jun/2023	ago/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Em andamento	1	nov/2023
SETIC	DSATIC	2023	100	Substituir sistema de gravação de aúdios das sessões	Substituir sistema usado atualmente para realizar gravação dos aúdios das sessões por um sistema mais moderno e desenvolvido com arquitetura compatível como nosso parque tecnológico.	Maior robustez. Eliminação de falhas na publicação de áudios. Maior facilidade de uso.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		set/2023	jan/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Cancelada
SETIC	DSATIC	2023	101	Implantar Sistema de consulta de Jurisprudência (Solução do TRT23)	Disponibilizar sistema de consulta de jurisprudência mais moderno e completo, desenvolvido pelo TRT23	Maior facilidade em pesquisar jurisprudências.	PROAD 3766/2022	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mar/2023	mai/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	ago/2023
SETIC	DSATIC	2023	102	Implantar Robô Preá 2.x	Instalar o Robô Preá para uso na Secretaria de Precatórios para realização automática de pré-autução de precatórios e RPVs, entre outras atividades.	Aumento da produtividade na operacionalização de precatórios e RPVs no TRT19	SPREC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mar/2023	jun/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	out/2023
SETIC	DSATIC	2023	103	Implantar Sistema de Indicadores e Precedentes do TRT18	Mensurar o tempo médio entre a publicação do acórdão de mérito do precedente e a decisão do processo em que a tese deveria ser aplicada. Indica o tempo decorrido entre a publicação do acórdão de mérito de um precedente e o julgamento dos respectivos processos suspensos, em relação ao total de processos, que estavam sobrestados e foram julgados após julgamento do precedente.	Melhoria da eficiência, produtividade, transparência e prestação de contas. Maior qualidade da jurisprudência.	PROAD 3835/2022	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		mai/2023	set/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Não iniciada
SETIC	DSATIC	2023	104	Desativar sistema Sala de Sessão	Desativar sistema antigo Sala de Sessão, pois não é mais usado.	Liberação de resurcos de TI	CEGSTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jun/2023	jul/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Cancelada
SETIC	DSATIC	2023	105	Desativar o SAPJ1 (Sistema Processual Legado)	Destivar definitivamente o sistema legado.	Liberação de recursos de TI e garantia que abolsutamente nenhuma ação seja realizada em processos físicos.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jun/2023	jun/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Cancelada
SETIC	DSATIC	2023	106	Desativar Central de Mandados	Desligar sistema obsoleto que não é mais utilizado	Liberação de recursos de TI necessários para a manutenção da aplicação rodando.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		ago/2023	set/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Cancelada
SETIC	DSATIC	2023	107	Implantar PJe 2.9	Implantar versão 2.9 do PJe com todas as nova funcionalidades que serão lançadas.	Manutenção do sistema sempre atualizado com as mais recentes funcionalidades entregues e todas as melhorias de seguranças implementadas.	CSJT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		set/2023	dez/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	set/2023
SETIC	DSATIC	2023	108	SIP - Sistema Integrado de Pagamentos - Implantação	Automatizar e simplificar o processo de pagamento de servidores, magistrados e colaboradores, garantindo mais eficiência, segurança e transparência nas transações financeiras realizadas pelo órgão.	Agilidade na realização de pagamentos judicias. Prevenção à fraude.	CSJT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		nov/2023	jan/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Cancelada
SETIC	DSATIC	2024	109	Desativar Sistema de Contratos Administrativos (SCAD)	Desligar sistema legado que não é mais utilizado.	Liberação de recursos de TI. Eliminação de vulnerabilidades de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul/2023	set/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Cancelada
SETIC	DSATIC	2024	110	Desativar Sistema de Gestão de Diárias (SGD)	Desligar sistema legado que não é mais utilizado.	Liberação de recursos de TI. Eliminação de vulnerabilidades de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan/2024	mai/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Cancelada
SETIC	DSATIC	2024	111	Implantar SAF 3.2 fora do PROAD	Implantação do Sistema de Assenamento Funcional eletrônico.	Eliminação de necessiade de armazenamento de documentos físicos. Facilidade de pesquisa e acesso aos documentos.	SEGESP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		ago/2024	dez/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Cancelada
SETIC	DSATIC	2024	112	Desativar o Sistema de Processo Administrativo Físico (SPA)	Desligar sistema legado que não é mais utilizado.	Liberação de recursos de TI. Eliminação de vulnerabilidades de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		abr/2024	set/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Cancelada
SETIC	DSATIC	2024	113	Desativar Sistema de Controle de Entrada de Pessoas (PORTARIA)	Desligar sistema legado que não é mais utilizado.	Liberação de recursos de TI. Eliminação de vulnerabilidades de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mai/2024	ago/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Cancelada
SETIC	DSATIC	2024	114	Implantar integração com PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas)	publicar seus processos licitatórios e contratos de forma centralizada e padronizada, de acordo com as normas e diretrizes estabelecidas pela Lei de Licitações (Lei nº 14133/2021) e demais legislações relacionadas às contratações públicas.	Divulgar seus processos de forma mais transparente e acessível, facilitando o acesso às informações e aumentando a competitividade nas licitações. Além disso, a utilização do PNCP permite a redução de custos e o aumento da eficiência na gestão de processos licitatórios e contratos, uma vez que é possível realizar o acompanhamento de todas as etapas do processo de contratação de forma online e integrada.	CSJT	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		jul/2024	nov/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Cancelada
SETIC	DSATIC	2024	115	Implantar SIGEP - Módulo nacional de Ponto Eletrônico	Implantar nosso sistema nacional de ponto eletrônico desenvolvido pelo CSJT.	Redução de custos com a gestão manual do controle de frequência, a eliminação de erros e fraudes no registro de ponto, a possibilidade de monitorar a jornada de trabalho dos servidores e magistrados, e o aumento da produtividade e eficiência da equipe de RH	SEGESP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		out/2024	dez/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Cancelada
SETIC	DSATIC	2024	116	Preparar publicações para o Relatório TCU - 2024	Garantir a geração e publicação dos dados exigidos no relatório de gestão para o TCU	Completudo das informações necessárias ao relatório de gestão	DG	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		jan/2024	mar/2024	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Cancelada
SETIC	DSATIC	2024	117	TRT 100% Transparente - 2024 - Ranking de Transparência do CNJ	Garantir a geração e publicação dos dados exigidos no ranking de transparência do CNJ	Dados de transparência acessíveis a todos. Tribunal mais transparente.	DG	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		fev/2024	abr/2024	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	abr/2024
SETIC	DSATIC	2024	118	Migrar Portal para Dupral na Nuvem no modelo SAAS	Hospedar o portal TRT19 emum servidor Drupal na nuvem.	Desoneração da infraestrutura de TI. Liberação da equipe de dar manutenção no Drupal local. Maior disponbilidade.		OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul/2024	dez/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Cancelada
SETIC	DSATIC	2024	119	Desativar SAPJ2 (Sistema Processual Legado)	Destivar definitivamente o sistema legado.	Liberação de recursos de TI e garantia que abolsutamente nenhuma ação seja realizada em processos físicos.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		fev/2024	dez/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Cancelada
SETIC	DSATIC	2024	120	Implantar integração do DATAJUD ao CODEX	Coletar automaticamente, via CODEX, os dados estatísticos do DATAJUD.	Automação da coleta de dados estatísticos e a geração de relatórios mais precisos e atualizados sobre o desempenho do tribunal, permitindo a identificação de gargalos e a implementação de medidas para melhorar a eficiência do trabalho realizado, bem como, dando transparência ao trabalho realizado pelo tribunal.	CSJT	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		fev/2024	jul/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Cancelada
SETIC	DSATIC	2024	121	Implantar PJe 2.10	Implantar versão 2.10 do PJe com todas as nova funcionalidades que serão lançadas.	Manutenção do sistema sempre atualizado com as mais recentes funcionalidades entregues e todas as melhorias de seguranças implementadas.	CSJT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mar/2024	mai/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	abr/2024
SETIC	DSATIC	2024	122	Integração DJEN - Implantação	Passar a usar o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) no lugar do DEJT.	Unificação da publicação. REdução e custos. Maior eficiência. Padronização.	CNJ	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		abr/2024	mai/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	nov/2023
SETIC	DSATIC	2024	123	Implantar integração do SISBAJUD ao PJe	Realizar a penhora de bens diretamente do PJe, sem a necessidade de acessar um sistema externo.	Maior agilidade na tramitação do processo. Maior eficiência. Maior segurança. Prevenção de erros e fraudes.	CNJ	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		jun/2024	ago/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Cancelada
SETIC	DSATIC	2024	124	Implantar o eCarta Nacional	Implantar o sistema de envio autmático de correspondências via Correios.	Maior agilidade na tramitação do processo. Redução de custos.	CSJT	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		mai/2024	ago/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Cancelada
SETIC	DSATIC	2024	125	Implantar o Planejamento Orçamentário de Precatórios no SIGEO	Passar a realizar a gestão orçamentária de procatórios no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária (SIGEO).	Gestão mais eficiente e transparente dos recursos destinados ao pagamento de precatórios. Maior transparência. Mais eficiência na execução do processo. Melhor qualidade no atendimento ao jurisdicionado.	CSJT	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		jul/2024	out/2024	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Cancelada
SETIC	DSATIC	2024	126	Implantar Domicílio Judicial Eletrônico	O DJe é um sistema eletrônico que funciona como um endereço virtual para as partes envolvidas em um processo judicial. Nele, é possível receber e enviar notificações, intimações e outros documentos importantes relacionados ao processo, tudo de forma eletrônica, sem a necessidade de deslocamento físico.	Processo judicial mais ágil e eficiente, reduzindo custos e tempo gastos com a comunicação entre as partes e o tribunal. Além disso, o sistema também promove maior segurança e transparência nas comunicações, uma vez que todos os documentos e notificações ficam registrados eletronicamente.	CSJT	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		set/2024	nov/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Concluída	1	out/2023
SETIC	DSATIC	2024	127	Implantar SISCONDJ 2.0 (SISCONDJ integrado ao SIF)	Emitir alvarás, tanto para o Banco do Brasil como para a Caixa Econômica, diretamente do PJe integrado ao SIF, sem a necessidade de se utilizar um sistema externo, o SISCONDJ 1.0, desenvolvido pelo BB.	Maior segurança e agilidade.	CSJT	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		out/2024	dez/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Cancelada
SETIC	DSATIC	2024	128	Implantar SNGB - Sistema Nacional de Gestão de Bens (substitui o EXE-PJe)	Instalar o Sistema Nacional de Gestão de Bens no TRT19	Aprimoramento a política de gestão de bens judicializados e maior controle da tramitação judicial desses bens para evitar depreciações, perecimentos e extravios.	CSJT	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		out/2024	dez/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO		Cancelada
SETIC	DSIPD	2022	129	Estabelecer inventário de ativos corporativos com potencial para armazenar ou processar dados	Reduzir a exposição a vulnerabilidades críticas na infraestrutura do Tribunal acessível internamente	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	abr/2023	jun/2023	VERDADEIRO		VERDADEIRO		VERDADEIRO		Em andamento	0,9
SETIC	DSIPD	2023	130	Estabelecer processo de gestão de vulnerabilidade para ativos corporativos	Proteger proativamente contra vulnerabilidades	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		abr/2023	jun/2023					VERDADEIRO		Em andamento	0,8
SETIC	DSIPD	2023	131	Implantar ferramenta de controle de acesso aos servidores Linux	Melhorar a segurança no acesso à rede corporativa	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		abr/2023	jun/2023		VERDADEIRO			VERDADEIRO		Em andamento	0,7
SETIC	DSIPD	2023	132	Atualização de versão do firewall checkpoint	Proteger proativamente contra vulnerabilidades	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		abr/2023	abr/2023					VERDADEIRO		Concluída	1	abr/2023
SETIC	DSIPD	2023	133	Implantar ferramenta de controle de acesso aos servidores Linux	Melhorar a segurança no acesso à rede corporativa	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		abr/2023	mai/2023					VERDADEIRO		Cancelada	0
SETIC	DSIPD	2023	134	Configurar WAF	Melhorar a segurança no acesso às aplicações web pelo público externo	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		abr/2023	mai/2023					VERDADEIRO		Concluída	1	jul/2023
SETIC	DSIPD	2023	135	Criar procedimento para lidar com ativos corporativos não autorizados	Ter maior controle sobre os ativos corporativos	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		mai/2023	jun/2023	VERDADEIRO				VERDADEIRO		Em andamento	0,3
SETIC	DSIPD	2023	136	Implantar 2FA no acesso VPN	Melhorar a segurança no acesso à rede corporativa	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		mai/2023	out/2023					VERDADEIRO		Concluída	1	jul/2024
SETIC	DSIPD	2023	137	Migrar aplicações para WAF	Melhorar a segurança no acesso às aplicações web pelo público externo	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		mai/2023	dez/2023			VERDADEIRO		VERDADEIRO		Concluída	1	jun/2023
SETIC	DSIPD	2023	138	Estabelecer inventário de ativos corporativos com potencial para armazenar ou processar dados	Ter maior controle sobre os ativos de software	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jun/2023	ago/2023					VERDADEIRO		Cancelada	0
SETIC	DSIPD	2023	139	Criar procedimento para assegurar que software não autorizado seja retirado de ativos corporativos	Ter maior controle sobre os ativos de software	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jul/2023	set/2023					VERDADEIRO		Não iniciada	0
SETIC	DSIPD	2024	140	Implantar Firewall	Melhorar a segurança no acesso à rede corporativa	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jan/2024	fev/2024		VERDADEIRO			VERDADEIRO	FALSO	Concluída	1	dez/2023
SETIC	DSIPD	2024	141	Estabelecer um programa de teste de invasão	Proteger proativamente contra ataques	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		fev/2024	abr/2024					VERDADEIRO		Cancelada	0
SETIC	DSATIC	2023	142	Implantar sistema AtoM	Implantação de um Repositório Arquivístico Digital Confiável por meio do sistema AtoM	Implementação de um Repositório Arquivístico Digital Confiável. Assim, compreende-se o RDC-Arq como uma forma segura de gerir e preservar informações / digitais por meio de pacotes que devem seguir em cadeia de custódia plena e / ininterrupta entre os sistemas de negócio como uma plataforma de preservação, / acesso e disponibilização.	CSJT	OPE5	Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas		jun/2023	jul/2023	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jul/2023		novo
SETIC	DSATIC	2023	143	Prêmio CNJ de Qualidade 2023 - Ações SETIC	Ações da SETIC para atender demandas oriundas do Prêmio CNJ de Qualidade 2023.	Ao trabalhar em ajustes, melhorias e correções a fim de atender aos critérios do Prêmio CNJ de Qualidade, consequentemente se aprimora a transparência e produtividade no TRT19	CNJ	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		mai/2023	ago/2023	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	Não iniciada	1			novo
SETIC	DSATIC	2023	144	Implantar sistema Solária	Solária é um sistema que reúne robôs computacionais para automação de atividades repetitivas do PJe que possam dispensar o trabalho humano.	Maior produtividade e menor necessidade de trabalho manual.	CSJT	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		ago/2023	set/2023	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Em andamento	0,5			novo
SETIC	DAGGTIC	2025	145	Elaborar PDTIC 2025-2026	Definir o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) para o biênio 2025-2026, estabelecendo as diretrizes estratégicas, projetos e ações para o uso da TIC na organização, alinhado aos objetivos institucionais.	Planejamento estratégico da TIC, alinhamento da TIC com os objetivos organizacionais, otimização dos investimentos em TIC, melhoria da gestão da TIC, e aumento da eficiência e eficácia dos processos organizacionais.	CGESTIC	OPE7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.		fev/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	Concluída	1
SETIC	DAGGTIC	2025	146	Elaborar PACTIC 2025	Atualizar o Plano Anual de Capacitação de TIC (PACTIC) para 2025, identificando as necessidades de treinamento e desenvolvimento dos servidores em TIC, para garantir a qualificação e o uso eficiente das tecnologias.	Capacitação dos servidores em TIC, melhoria das competências e habilidades em TIC, aumento da produtividade e eficiência, melhoria da qualidade dos serviços de TIC, e atualização dos conhecimentos em relação às novas tecnologias.	CGESTIC	OEN3	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores		fev/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTIC	2025	147	Atualizar PCSTIC 2025	Elaborar o Plano Anual de Contratações de Soluções de TIC (PCSTIC) para 2025, detalhando as necessidades de aquisição de bens e serviços de TIC, de acordo com o PDTIC e as demandas da organização.	Planejamento das contratações de TIC, otimização dos processos de aquisição, garantia da disponibilidade de recursos de TIC, melhor gestão dos contratos de TIC, e transparência e conformidade nos processos de contratação.	CGESTIC	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações		mar/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTIC	2025	148	Elaborar DFD 2026	Elaborar o Documento de Formalização da Demanda (DFD) para 2026, detalhando as necessidades de TIC específicas para a organização, para subsidiar o planejamento e a execução das ações de TIC.	Formalização das demandas de TIC, melhor comunicação entre as áreas da organização e a área de TIC, identificação precisa das necessidades de TIC, e otimização da alocação de recursos de TIC.	CGESTIC	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações		mar/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTIC	2025	149	Elaborar PCSTIC 2026	Elaborar o Plano de Contratações de Soluções de TIC (PCSTIC) para 2026, detalhando as necessidades de aquisição de bens e serviços de TIC, de acordo com o PDTIC e as demandas da organização.	Planejamento das contratações de TIC, otimização dos processos de aquisição, garantia da disponibilidade de recursos de TIC, melhor gestão dos contratos de TIC, e transparência e conformidade nos processos de contratação.	CGESTIC	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações		mai/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTIC	2025	150	Elaborar Ato de Contratações de STIC	Elaborar o Ato de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC), estabelecendo os procedimentos e diretrizes para as contratações de STIC, garantindo a conformidade com a legislação e as melhores práticas.	Padronização dos processos de contratação de STIC, garantia da conformidade legal, otimização dos processos de aquisição, melhor gestão dos contratos, e transparência e eficiência nas contratações.	CGESTIC	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações		jan/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTIC	2025	151	Aprimoramento do Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TI	Aprimorar o processo de gerenciamento de configuração e ativos de TI, para garantir o controle e a gestão eficiente dos recursos de TI, incluindo hardware, software, redes e dados.	Melhor controle dos ativos de TI, otimização do uso dos recursos de TI, redução de custos, melhoria da segurança da informação, e maior eficiência na gestão da infraestrutura de TI.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		mai/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTIC	2025	152	Elaborar Processo de Gerenciamento de Contratos de TIC	Elaborar o processo de gerenciamento de contratos de TIC, para garantir a gestão eficiente dos contratos de aquisição de bens e serviços de TIC, desde a elaboração até o encerramento.	Melhor gestão dos contratos de TIC, garantia do cumprimento das obrigações contratuais, otimização dos custos, redução de riscos, e melhoria da relação com os fornecedores.	IGovTIC-JUD	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações		jan/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTIC	2025	153	Elaborar Processo de Planejamento Orçamentário de TIC	Elaborar o processo de planejamento orçamentário de TIC, para garantir a alocação eficiente dos recursos financeiros para as atividades de TIC, alinhado com o planejamento estratégico e as necessidades da organização.	Planejamento eficiente do orçamento de TIC, otimização dos investimentos em TIC, melhor controle dos gastos, garantia da disponibilidade de recursos financeiros, e alinhamento do orçamento com as prioridades da organização.	IGovTIC-JUD	OPE8	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira		mai/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTIC	2025	154	Apoiar a Elaboração do Plano de Ação para Implementação dos Manuais de SI	Apoiar a elaboração do plano de ação para a implementação dos Manuais de Segurança da Informação (SI), definindo as etapas, responsabilidades e prazos para a adoção das diretrizes e procedimentos de segurança da informação.	Implementação eficiente dos Manuais de SI, melhoria da segurança da informação, redução de riscos, garantia da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, e conformidade com as políticas de segurança.	IGovTIC-JUD	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jul/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTIC	2026	155	Apoiar a Atualização da Política de Segurança da Informação	Apoiar a atualização da Política de Segurança da Informação, revisando e aprimorando as diretrizes e normas para a proteção dos ativos de informação da organização, alinhadas com as melhores práticas e as regulamentações vigentes.	Política de Segurança da Informação atualizada e eficaz, melhoria da segurança da informação, redução de riscos, garantia da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, e conformidade com as regulamentações.	IGovTIC-JUD	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		mar/2026	jul/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTIC	2025	156	Atualizar PDTIC 2025-2026	Atualizar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2025-2026, revisando e ajustando as diretrizes estratégicas, projetos e ações de TIC para garantir sua relevância e alinhamento contínuo com os objetivos organizacionais e as mudanças no ambiente tecnológico.	PDTIC atualizado e relevante, alinhamento contínuo da TIC com os objetivos organizacionais, otimização dos investimentos em TIC, melhoria da gestão da TIC, e aumento da eficiência e eficácia dos processos organizacionais.	CGESTIC	OPE7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.		out/2025	nov/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTIC	2026	157	Elaborar PACTIC 2026	Elaborar o Plano Anual de Capacitação de TIC (PACTIC) para 2026, identificando as necessidades de treinamento e desenvolvimento dos servidores em TIC, para garantir a qualificação e o uso eficiente das tecnologias.	Plano de contratações de TIC atualizado e preciso, otimização dos processos de aquisição, garantia da disponibilidade de recursos de TIC, melhor gestão dos contratos de TIC, e transparência e conformidade nos processos de contratação.	CGESTIC	OEN3	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores		out/2025	nov/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTIC	2026	158	Atualizar PCSTIC 2026	Atualizar o Plano de Contratações de Soluções de TIC (PCSTIC) para 2026, detalhando e ajustando as necessidades de aquisição de bens e serviços de TIC, de acordo com o PDTIC e as demandas da organização, garantindo que o plano reflita as prioridades e os recursos disponíveis.	Mitigação do risco de algum projeto ser impactado por atrasos em contratação. Previsibilidade do orçamento necessário para realizar as aquisições, de forma que não falte recursos.	CGESTIC	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações		mar/2026	abr/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTIC	2026	159	Elaborar DFD 2027	Elaborar o Documento de Formalização da Demanda (DFD) para 2027, detalhando as necessidades de TIC específicas de cada área da organização, para subsidiar o planejamento e a execução das ações de TIC, garantindo que as demandas sejam claramente definidas e alinhadas com as necessidades das áreas.	Formalização das demandas de TIC, melhor comunicação entre as áreas da organização e a área de TIC, identificação precisa das necessidades de TIC, e otimização da alocação de recursos de TIC.	CGESTIC	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações		mar/2026	abr/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTIC	2026	160	Elaborar PCSTIC 2027	Elaborar o Plano de Contratações de Soluções de TIC (PCSTIC) para 2027, detalhando as necessidades de aquisição de bens e serviços de TIC, de acordo com o PDTIC e as demandas da organização, estabelecendo um planejamento claro para as contratações futuras.	Planejamento das contratações de TIC, otimização dos processos de aquisição, garantia da disponibilidade de recursos de TIC, melhor gestão dos contratos de TIC, e transparência e conformidade nos processos de contratação.	CGESTIC	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações		mai/2026	jun/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTIC	2026	161	Atualização do Processo de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC	Atualizar o processo de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC, para garantir a disponibilidade e a recuperação dos serviços de TIC em caso de interrupções, desastres ou emergências, aprimorando os procedimentos e planos de contingência.	Maior disponibilidade dos serviços de TIC, redução do tempo de inatividade, recuperação rápida em caso de incidentes, minimização dos impactos nos processos organizacionais, e maior resiliência da infraestrutura de TIC.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		ago/2026	out/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTIC	2026	162	Elaborar PDTIC 2027-2028	Definir o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) para o biênio 2027-2028, estabelecendo as diretrizes estratégicas, projetos e ações para o uso da TIC na organização, alinhado aos objetivos institucionais, para orientar o desenvolvimento e a implementação de soluções de TIC.	Planejamento estratégico da TIC, alinhamento da TIC com os objetivos organizacionais, otimização dos investimentos em TIC, melhoria da gestão da TIC, e aumento da eficiência e eficácia dos processos organizacionais.	CGESTIC	OPE7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.		out/2026	nov/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2025	163	Instalação de 339 microcomputadores	Instalar e configurar os microcomputadores comprados	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2025	164	Instalação 20 scanners	Instalar e configurar os microcomputadores comprados	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		fev/2025	fev/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2025	165	Instalação de 80 monitores 27' 4k	Instalar e configurar os monitores comprados	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan/2025	fev/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2025	166	Instalação de 100 monitores 24'	Instalar e configurar os monitores comprados	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		abr/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2025	167	Instalação 100 monitores 27' Full Hd	Instalar e configurar os monitores comprados	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mar/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2025	168	Instalação de 100 monitores 34'	Instalar e configurar os monitores comprados	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jul/2025	ago/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2025	169	Instalação de 50 Workstations	Instalar e configurar Workstations	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mai/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2025	170	Instalação de 50 Dockstations	Instalar e configurar dockstations	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mai/2025	mai/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2025	171	Instalação de Whatsapp na Central de Atendimentos da Pronet	Instalara e configurar abertura e acompanhamentos de chamados da pronet no whatsapp	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		out/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2025	172	Instalação de 6 Impressoras coloridas	Instalar impressoras compradas	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan/2025	fev/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2025	173	Migração de arquivos do drive G para a nuvem google	Migrar os arquivos dos usuários para a nuvem da google	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mar/2025	set/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2025	174	Compra e Instalação de 400 Monitores de 27'	Comprar e Instalar os monitores	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		nov/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2026	175	Compra e Instalação de 30 Usb Bars ou nova solução	Comprar e instalar solução de videoconferência nas Varas e outros setores	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mar/2026	mai/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2026	176	Compra e Instalação de 400 Monitores de 27'	Comprar e instalar os monitores	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mai/2026	jul/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2026	177	Compra e Instalação de 89 desktops	Comprar e instalar os desktops	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		ago/2026	out/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2026	178	Compra e instalação de 93 Notebooks	Comprar e instalar os notebooks	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		nov/2026	dez/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	179	Aquisição/Licenciamento de Solução de Software de Backup.	Manter solução de software de backup licenciada, atualizada e com suporte especializado.	Garantir a segurança dos dados armazenados nos datacenters do tribunal com base em cópias de segurança (backups).	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	180	Atualização da Solução de Software de Backup existente para a versão mais recente.	Atualizar a solução de software de backup existente, atualmente a Veem Backup & Replication, para a versão mais recente.	Aproveitar os novos recursos da nova versão da ferramenta, visando garantir a segurança dos procedimentos e dados armazenados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jun/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	181	Aquisição e Substituição dos Switches Ethernet	Adquirir e substituir os switches CORE e os switches de acesso que compõem a solução de rede ethernet.	Atualização de tecnologia, expansão da banda de rede, melhoria de desempenho, garantia do fabricante e suporte especializado.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	182	Aquisição de Servidores	Garantir poder de processamento e alta disponibilidade para o conjunto de servidores que executam os principais serviços providos pela justiça do trabalho em Alagoas.	Garantir atualização tecnológica, poder de processamento, melhoria na capacidade de tráfego de rede, maior estabilidade, garantia da disponibilidade, garantia de reposição de peças pelo fabricante, suporte especializado, com vistas a uma melhor prestação de serviços à comunidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jun/2025	set/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	183	Implantação da nova Rede Wi-Fi	Atualizar a solução de rede sem fio que atende aos magistrados, servidores e a todos que circulam pelas dependências da justiça do trabalho da capital e interior do Estado.	Prover um serviço de acesso gratuito à internet com qualidade, estabilidade e garantia de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	184	Atualização do Licenciamento Microsoft Para Servidores	Atualizar as licenças de software para os servidores que executam produtos Microsoft.	Garantir conformidade, legalidade, atualizações, correções de falhas, estabilidade e maior disponibilidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	185	Atualização do Licenciamento VMWare / BroadCom	Atualizar as licenças de software para os servidores que executam produtos VMWare / BroadCom	Garantir conformidade, legalidade, atualizações, correções de falhas, estabilidade e maior disponibilidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mai/2025	set/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	186	Aquisição e Substituição dos Switches SAN / (Storage Area Network)	Atualizar a solução de switches para rede de armazenamento (SAN).	Atualização de tecnologia, expansão da banda de rede, melhoria de desempenho, garantia do fabricante e suporte especializado.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		out/2025	mar/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2026	187	Atualização da Solução de Software de Backup existente para a versão mais recente.	Atualizar a solução de software de backup existente, atualmente a Veem Backup & Replication, para a versão mais recente.	Aproveitar os novos recursos da nova versão da ferramenta, visando garantir a segurança dos procedimentos e dados armazenados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jun/2026	dez/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	188	Atualização ou Aquisição de Nova Solução de Telefonia	Atualizar ou adquirir nova solução de telefonia VOIP.	Manter atualizado e suportado o serviço de telefonia que atende a todas as unidades do regional.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	189	Atualização do Ambiente Kubernetes	Atualizar o ambiente Kubernetes para versão homologada para o PJe pelo CSJT (versão 1.9.1)	Garantir conformidade, compatibilidade e suporte à infraestrutura de aplicações para o PJe.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mai/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	190	Atualização do Ambiente Kubernetes	Atualizar o ambiente Kubernetes para versão homologada para o PJe pelo CSJT.	Garantir conformidade, compatibilidade e suporte à infraestrutura de aplicações para o PJe.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		out/2025	nov/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2026	191	Atualização do Ambiente Kubernetes	Atualizar o ambiente Kubernetes para versão homologada para o PJe pelo CSJT.	Garantir conformidade, compatibilidade e suporte à infraestrutura de aplicações para o PJe.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mai/2026	jun/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2026	192	Atualização do Ambiente Kubernetes	Atualizar o ambiente Kubernetes para versão homologada para o PJe pelo CSJT.	Garantir conformidade, compatibilidade e suporte à infraestrutura de aplicações para o PJe.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		out/2026	nov/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	193	Restruturação dos Clusters Kubernetes	Reestruturação dos clusters kubernetes para unificação dos ambientes PJe e TRT visando melhor aproveitamento dos recussos e gerência.	Otimizar a utilização de recursos e melhorar a gerência da solução .	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev/2025	mai/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	194	Implantação de Ferramenta GITOPS de Entrega Contínua para Kubernetes	Implantar ferramenta declarativa de entrega contínua utilizando o estilo GitOps para gerenciar cluster Kubernetes.	Manter a conformidade das aplicações rodando em Kubernetes com as definições gerenciadas através do GIT.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	195	Desenvolvimento e Automação de Fluxos para DevOps	Construir estrutura de automação de configuração de fluxo para esteira devops.	Melhorar a configuração de fluxos para devops, visando flexibilidade e agilidade nos processos.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		set/2025	out/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	196	Atualização da Solução de Monitoramento dos Cluster Kubernetes	Atualizar monitoramento dos cluster kubernetes (Prometheus/Grafana)	Melhorar a observabilidade dos ambientes, visando prever e evitar possíveis eventos indesejado, buscar por indícios de falhas e evidências de incidentes.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul/2025	ago/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	197	Instalação dos novos servidores adquiridos em 2024	Instalar e configurar servidores Fusion adquiridos no final 2024. Realizar a migração dos serviços para o novo ambiente.	Garantir atualização tecnológica, poder de processamento, melhoria na capacidade de tráfego de rede, maior estabilidade, garantia da disponibilidade, garantia de reposição de peças pelo fabricante, suporte especializado, com vistas a uma melhor prestação de serviços à comunidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	198	Instalação dos novos servidores adquiridos em 2025	Instalar e configurar servidores Fusion adquiridos em 2025. Reorganizar o ambiente com os novos servidores.	Garantir atualização tecnológica, poder de processamento, melhoria na capacidade de tráfego de rede, maior estabilidade, garantia da disponibilidade, garantia de reposição de peças pelo fabricante, suporte especializado, com vistas a uma melhor prestação de serviços à comunidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		nov/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	199	Atualização da Versão dos Sistemas Operacionais dos Servidores de Rede	Atualização das Releases para novas versões compradas dos sistemas operacionais dos servidores Windows Server 2025	Garantir conformidade, legalidade, atualizações, correções de falhas, estabilidade e maior disponibilidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		set/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	200	Atualização da Versão Vmware vSphere 8 ou posterior	Atualização das Releases para novas versões compradas do virtualizador VMWare vSphere 8 ou posterior	Garantir conformidade, legalidade, atualizações, correções de falhas, estabilidade e maior disponibilidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		set/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	201	Prospectar e testar nova solução Open Source para Virtualização	Realizar a prospecção e estudos de uma nova ferramenta para subistituir o ambiente de virtualização Open Source, visando um melhor suporte e atualização da tecnologia em relação ao futuro	Garantir a disponibilidade e a segurança das aplicações.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		fev/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	202	Migrar a Solução de Backup para a Nova Solução de Storage de Backup Adquirida	Realizar a migração dos Jobs de Backup do Veeam Server do Storage Huawei Dorado para o Pure Storage de Backup	Garantir a segurança dos dados e o melhor desempenho das ferramentas de backup.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jan/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	203	Revisão e Reestruturação do Microsoft Active Directory	Revisar, apagar objetos obsoletos e readequar a esturura do Active Directory para otimizar os serviços e refletir de uma melhor maneira a estrutura atual dos serviços de TI do Tribunal	Otimização do uso de recursos, melhor organização e desempenho.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jun/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	204	Integração do Microsoft Active Directory na nuvem Free Tier / (sem licenciamento)	Realizar a integração do Microsoft Active Directory com o serviço Azure Entra ID para prover melhorias como o uso de 2 fatores de autenticação no Gabinete Virtual .	Prover segurança com a utilização de recursos que reforcem as garantias de uso dos recursos (ex.: 2FA).	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		abr/2025	mai/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	205	Aquisição Licenças Microsoft para integração do Active Directory com o serviço de Nuvem MS	Aquisição Licenças Microsoft para integração do Active Directory com o serviço de Nuvem Azure / Entra ID	Permitir que alguns serviços Microsoft utilizem recursos de segurança como segundo fator de autentitação.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		ago/2025	set/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	206	Implantação das Licenças Microsoft para integração do Active Directory com o serviço de Nuvem MS	Implantação das Licenças Microsoft para integração do Active Directory com o serviço de Nuvem Azure / Entra ID	Permitir que alguns serviços Microsoft utilizem recursos de segurança como segundo fator de autentitação.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		set/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	207	MiIgração do servidor de arquivos para um Cluster de Servidores de Arquivos	Migrar a Solução de servidor de arquivo para um Cluster de Servidores de Arquivos, visando faciliar as manutenções de atualização de patch nos servidores e toná-las totalmente transparentes para os usuários	Melhorar a disponibilidade e a segurança dos arquivos de usuários e sistemas.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jan/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	208	MIgração dos arquivos dos setores para o Google Drive	Migrar os dados dos Setores para a nuvem utilizando o serviço do Google Drive, facilitando o acesso e o uso de ferramentas de colaboração	Aumentar a disponibilidade dos srquivos dos setores e facilitar o acesso pelos usuários.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	209	Transferência de conhecimento e responsabilidade no e-Gestão do SBD para o SJur / SAdm	Transferir a responsabilidade de manter o sistema e-Gestão do Setor de Banco de Dados para o Setor de Sistemas Jurídicos e de Sistemas Administrativos.	Garantir melhor acompanhamento das necessidade do sistema e dos usuários.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mar/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	210	Instalação do BaRMan no ambiente Postgres	Instalar o Barman para gerenciar o processo de backup / recovery no ambiente Postgres.	Melhorar o processo de backup dos bancos de dados Postgres.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mar/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	211	Migração de esquemas do Oracle 11 para o Oracle 19 / e-Carta	Migrar o esquema e-Carta, do Oracle 11 para o Oracle 19.	Garantir melhor desempenho, segurança e confiabilidade aos dados armazenados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jun/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	212	Migração de esquemas do Oracle 11 para o Oracle 19 / e-Gestão	Migrar o esquema e-Gestão, do Oracle 11 para o Oracle 19.	Garantir melhor desempenho, segurança e confiabilidade aos dados armazenados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	213	Migração de esquemas do Oracle 11 para o Oracle 19 / SCMP	Migrar o esquema SCMP, do Oracle 11 para o Oracle 19.	Garantir melhor desempenho, segurança e confiabilidade aos dados armazenados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		set/2025	set/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	214	Migração de esquemas do Oracle 11 para o Oracle 19 / gPrec	Migrar o esquema gPrec, do Oracle 11 para o Oracle 19.	Garantir melhor desempenho, segurança e confiabilidade aos dados armazenados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		ago/2025	ago/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	215	Prospecção, avaliação e teste de solução de monitoramento para os bancos de dados.	Identificar, avaliar e testar possíveis soluções para monitoramento dos bancos de dados Oracle e Postgres.	Melhorar a observabilidade dos bancos de dados visando prever possíveis eventos, identificar incidentes e registrar evidências.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	216	Instalação do pgBouncer no ambiente Postgres	Instalar o pgBouncer para servir de "pooler" de conexões no Postgres.	Melhorar a gestão de conexões ao banco de dados Psotgres otimizando recursos.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		out/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2026	217	Implantação da arquitetura "multitenant" no ambiente Oracle 19	Implantar a arquitetura "Multitenant" no Oracle 19. / Arquitetura obrigatório para as versões posteriores ao Oracle 19.	Permitir a atualização do banco de dados Oracle, garantindo melhorias e segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan/2026	jun/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	218	Reestruturar sistemática de teste de recuperação de backup de banco de dados Oracle	Criação e configuração de novo ambiente para teste do backup do Oracle recuperado da solução de software de backup existente.	Resguardar os dados armazenados em bancos de dados Oracle através de processos de backup e testes de recuperação rígidos.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mai/2025	out/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	219	Implantação e Carga de Dados em Ferramenta de Modelagem e Documentação de Redes	Implantar solução e cadastrar as informações dos ativos de TI na ferramenta para consolidar uma fonte única de informações técnicas específicas.	Organizar e consolidar informações importantes sobre a infraestrutura de TI.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DSIPD	2025	220	Ativação da moderação nos grupos do Google	Controlar o conteúdo compartilhado nos Grupos do Google para garantir um ambiente de comunicação seguro, relevante e produtivo, prevenindo spam e informações inadequadas.	Melhoria da qualidade da comunicação, redução de spam, aumento da segurança, maior eficiência e produtividade, e melhor governança e conformidade	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		fev/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DSIPD	2025	221	Implantação de ferramenta xdr / renovação de antivirus	Fortalecer a proteção contra ameaças cibernéticas avançadas, melhorar a detecção e resposta a incidentes, e modernizar a solução de antivírus.	Proteção aprimorada contra ameaças avançadas, visibilidade e contexto aprimorados, resposta a incidentes mais rápida, automação de tarefas de segurança, redução do risco de violações de dados, e conformidade com regulamentações.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		set/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DSIPD	2025	222	Implantação de ferramenta de monitoramento de AD	Monitorar e auditar as atividades no AD para detectar e responder a ameaças, garantir a integridade do AD e simplificar a gestão de identidades e acessos.	Detecção de atividades suspeitas, auditoria e rastreamento de alterações, prevenção de ataques de escalonamento de privilégios, melhoria da segurança da identidade, simplificação da resolução de problemas, e conformidade com regulamentações.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jul/2025	set/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DSIPD	2026	223	Troca de Firewall	Modernizar a infraestrutura de segurança de rede para proteger contra ameaças, melhorar o desempenho, a escalabilidade e a confiabilidade da rede, e implementar recursos de segurança avançados.	Segurança aprimorada, melhoria do desempenho da rede, escalabilidade, confiabilidade, recursos de segurança avançados, e gerenciamento simplificado.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		dez/2025	fev/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DSIPD	2025	224	Análise e otimização de regras do Firewall	Revisar e otimizar as regras do firewall para alinhá-las com as necessidades de segurança e negócios, remover regras desnecessárias e melhorar o desempenho.	Fortalecimento da segurança, melhoria do desempenho da rede, simplificação do gerenciamento, redução de erros de configuração, e conformidade com políticas de segurança.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		abr/2025	ago/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DSIPD	2025	225	Melhorias na configuração AWS(rate limit / cache)	Otimizar a configuração dos serviços AWS para melhorar o desempenho, a escalabilidade e a segurança das aplicações, implementando rate limiting e cache.	Melhoria do desempenho das aplicações, escalabilidade, proteção contra ataques DoS, redução de custos, e maior disponibilidade.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		abr/2025	ago/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DSIPD	2025	226	Melhorias na configuração da VPN(máquinas do tribunal)	Otimizar a configuração da VPN para garantir acesso remoto seguro e eficiente, melhorar o desempenho, a estabilidade e a segurança das conexões, e simplificar o acesso remoto.	Acesso remoto seguro, melhoria do desempenho da VPN, maior facilidade de uso, maior disponibilidade, e gerenciamento simplificado.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		mar/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DSIPD	2025	227	Atualização da ferramenta SIEM	Atualizar a ferramenta SIEM para melhorar a detecção, análise e resposta a incidentes, aprimorando a coleta, correlação e análise de logs e eventos de segurança.	Detecção de ameaças aprimorada, análise de segurança mais eficiente, resposta a incidentes mais rápida, visibilidade aprimorada do ambiente de segurança, e conformidade com regulamentações.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		abr/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DSIPD	2025	228	Atualização da central de antivirus	Garantir que a central de gerenciamento do antivírus esteja atualizada, simplificando a gestão e a distribuição de atualizações para os endpoints, e melhorando a eficiência da proteção.	Proteção antivírus aprimorada, gerenciamento centralizado, distribuição eficiente de atualizações, e redução do risco de infecções.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		mar/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DSIPD	2025	229	Atualização do antivirus nos endpoints	Garantir que todos os endpoints estejam protegidos com a versão mais recente do antivírus, reduzindo o risco de infecções por malware e melhorando a segurança geral.	Proteção antivírus eficaz, redução do risco de infecções, melhoria da segurança dos dados, maior produtividade, e conformidade com políticas de segurança.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jul/2025	out/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	CSATIC	2025	230	TRT 100% Transparente - 2025	Desenvolvimentos, configurações, extrações de dados, relatórios, publicações no portal... todas as demandas à SETIC referentes Ranking da Transparência CNJ 2025. (SETIC-14911)	Manutenção do alto grau de transparência do TRT19, possibilitando uma boa colocação no Ranking da Transparência 2025	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		fev/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	CSATIC	2025	231	Prêmio CNJ de Qualidade 2025 - SETIC	Desenvolvimentos, configurações, extrações de dados, relatórios, publicações no portal... todas as demandas à SETIC referentes ao Prêmio CNJ de Qualidade 2025. (SETIC-15152)	Contribuição para o aumento da nota do TRT no prêmio CNJ de qualidade 2025	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		fev/2025	ago/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DSAIN	2025	232	Central de atendimento do 1º Grau	Secretaria Judiciária do Primeiro Grau quer implantar uma central de atendimento com o objetivo de livrar as varas de demandas pequenas recorrente que chegam por telefone, Whatsapp, email, etc e acaba impactando na produtividade.	Aprimorar a qualidade do atendimento prestado aos usuários da Justiça do Trabalho de 1º Grau	CAVT	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		jan/2025	fev/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DSAIN	2025	233	Automação Emissão de Certificado de Comparecimento Sessões e audiências	Automatizar a emissão das certidões de comparecimento dos estudantes de Direito que assistem às sessões judiciais deste Regional	Melhorar a eficiência do serviço, o contribuir para a sustentabilidade e inovação, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente os ODS 12 - Produção e Consumo Responsáveis, ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima, e ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura. Além de reduzir o consumo de papel, tinta para impressão e energia elétrica, contribuindo para a diminuição do impacto ambiental associado ao processo anterior.	STP	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		jan/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DSAIN	2025	234	Sistema de Notificação para Controle de Prazos Processuais	Automatizar notificações para magistrados sobre prazos processuais excedidos, garantindo maior controle e celeridade integrado com painéis	Cumprimento mais rigoroso dos prazos processuais. / Maior eficiência na gestão dos processos. / Transparência e controle na tramitação processual. / Redução de atrasos na prolação de decisões. / Facilitação do monitoramento pela Corregedoria.	Corregedoria	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		fev/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DSAIN	2025	235	Corisco - Execução Trabalhista	Diminuir os prazos da fase de cumprimento de sentenças no TRT19	Efetividade na execução / Descongestionamento do Judiciário / Redução de custos e burocracia / Fortalecimento da Justiça do Trabalho	Juiz Auxiliar da Presidência	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		jan/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DSAIN	2025	236	Atas das Correições - Automação	Automatizar a criação de atas de correição usando as estruturas do e-gestão e suas tabelas	Maior celeridade na confecção das atas de correição	Corregedoria	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		mai/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DSAIN	2025	237	Substituição do sistema de gravação de áudios das sessões	Substituir sistema desenvolvido em Delphi por uma tecnologia mais moderna e atualizada	Garantir a continuidade do serviço, tendo em vista que o sistema em delphi não pode ser suportado pela equipe de sustentação	SETIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		ago/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	238	Implantar o Sistema Falcão	Implantar extrator de dados do PJe para popular o sistema Falcão que concentrará a Jurisprudência de todos os Tribunais Regionais do Trabalho.	Consolidação de um repositório nacional de decisões da Justiça do Trabalho.	CGESTIC	OEN2	Promover a Transformação Digital		jan/2025	jan/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	239	Implantar a Versão 2.13 do Pje	Manter o sistema PJe atualizado com as mais recentes funcionalidades e melhorias de segurança e performance.	Implantação de melhorias e correções do Sistema Pje.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		fev/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	240	Implantar MFA no keycloack dos sistemas administrativos	Implantar a autenticação de múltiplos fatores (MFA) no Keycloak para aumentar a segurança dos sistemas administrativos.	Maior segurança de acesso aos Sistemas Administrativos para os usuários.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jan/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	241	Implantar o Sistema de Autoatendimento	Disponiblizar solução que congregra ferramentas destinadas a atender diretamente aos magistrados e servidores.	Viabilização de autosserviço na gestão de informações funcionais. Maior eficiência na gestão dos processos.	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	242	Implantar o Sistema de Requerimentos online - ROL	Disponiblizar solução que congregra ferramentas destinadas a atender diretamente aos magistrados e servidores.	Maior autonomia dos servidores para tratar de demandas relacionadas a seus asssentamentos funcionais. Eliminação de trabalhos repetitivos feitos pelo setor de pessoal.	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	243	Implantar o Módulo Banco de Talentos	Implementar Sistema para gerenciar e identificar talentos dentro da organização.	Melhoria da gestão de Recursos humanos na Justiça do Trabalho, promovendo um abordagem integrada e / eficiente na administração dos servidores e suas habilidades.	CGESTIC	OEN3	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores		jan/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	244	Implantar o Sistema de Auditoria do TRT 15	Implantar solução de apoio/automação dos processos de fiscalização.	Ganho significativo no processo do trabalho da Secretaria de Auditoria, com redução do tempo para análise de aposentadoria e pensões.	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		jan/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	245	Implantar o Sistema de Pasta Funcional Eletrônica	Implantar Sistema de armazenamento e consulta do histórico funcional de magistrados e servidores.	Repositório único, seguro e de longo prazo, para o armazenamento e consulta do histórico funcional de magistrados e servidores em meio eletrônico, integrado ao SIGEP e ao PROAD-Ouv.	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		jan/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	246	Implantar o Sistema de Frotas do TRT8	Implantar Sistema de controle da frota do nosso Regional.	O Sistema ajudará nas tarefas de controle de frotas da Coordenaria de Polícia Judicial, possibilitando, por exemplo: / • Controle quantitativo e qualitativo do uso individual das viaturas que compõe a nossa frota, com a produção de relatórios; / • Controle de uso de todos os veículos que se utilizam dos estacionamentos do TRT; / • Gestão das solicitações do uso de veículos por outras unidades; / • Controle de multas de trânsito.	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		jan/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	247	Implantar o Sistema SAOAdm do TRT13	Implantar Sistema de Relatórios Gerenciais Administrativos.	• Produtividade na elaboração de relatórios administrativos; / • Centralização dos relatórios administrativos; / • Controle de acesso por pefil; / • Possibilidade de exportação dos dados - CSV, PDF; / • Possibilidade de realizar relatórios públicos gerados com dados atualizados em tempo real para fins de transparência para com a sociedade, tornando desnecessária a geração de relatórios manuais para essa finalidade; / • Marketplace para compartilhamento de relatórios entre TRTs; / • Possibilidade de fazer relatórios que cruzam dados entre os sistemas.	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		mar/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	248	Implantar o Sistema de Averbação de Capacitações - EJA	Implantar sistema administrativo nacional de autoserviço de averbação de capacitações	Agilidade no processamento das informações de capacitação: após a criação do requerimento, a EJUD analisará as informações e decidirá sobre a aprovação e inclusão da averbação no SIGEP	CGESTIC	OEN4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa		mar/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	249	Implantar o Sistema de Docência e Concurso de Magistrados	Implantar sistema administrativo nacional de controle de atividades de docência, além de concurso de remoção e promoção de magistrados.	Melhoria na gestão dos processos de docência e concurso de magistrados.	CGESTIC	OEN4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa		mar/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	250	Implantar o Sistema Ártemis - ART	Implantar sistema administrativo nacional de operacionalização do processo de remoção de servidores e ocupação de funções.	Melhoria no processo de Indicação de servidores para o desempenho de funções remuneradas, bem como o requerimento de remoção, disponibilizando recursos para a análise e atualização cadastral automática com base na solução resultante da análise.	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		mai/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	251	Implantar o Sistema de Atualização Cadastral de Inativos e Pensionistas - ACIP	Implantar sistema administrativo nacional de operacionalização da atualização cadastral no formato de autosserviço, destinada a atender aos magistrados e servidores inativos e pensionistas.	Melhoria no processo de atualização cadastral de inativos e pensionistas	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		mai/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	252	Implantar o Sistema Hórus administrativo	Implantar painéis com informações administrativas.	Acesso às informações administrativas, de forma estruturada, provendo maior transparência e servindo de apoio à gestão administrativa	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		mai/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	253	Implantar o Extrator SIGEP eGestão			CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		fev/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	254	Implantar o Sistema Tramitagov	Implantar plataforma que integre o Proad do TRT19 a outros sistemas de processo administrativo eletrônico.	Comunicação entre diferentes sistemas de processos administrativos eletrônicos. Celeridade na tramitação dos processos administrativos. Economia processual.	CGESTIC	OPE1	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais		mai/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	255	Desenvolver nova Intranet para o TRT19	Criar uma nova intranet para o TRT19, usando arquitetura mais moderna, usável e segura e seguindo os padrões de layout nacional definido pelo CSJT para o Portal.	Maior segurança. Melhor usabilidade. Maior acessibildade.	CGESTIC	OPE1	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais		jan/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	256	Implantar o Sistema Argos	Acesso à plataforma acoplada ao PJe que permite o compartilhamento e reaproveitamento de pesquisas patrimoniais entre Unidades Judiciárias distintas	Redução do custo operacional em relação ao volume de tarefas relacionadas à execução trabalhista que apresentam elevado grau de redundância e repetição.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		fev/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	257	Painel Nacional de Gestão de Precedentes - Disponibilizar Dados	Oferecer aos Tribunais e Conselho Superior da Justiça do Trabalho uma visão geral sobre a gestão de precedentes na Justiça do Trabalho através de um painel na ferramenta Microsoft Power BI.	Facilidade na consulta consolidada dos precedentes na Justiça do Trabalho	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		fev/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	258	Implantar o Módulo Gemini do PJe	Possibilitar o agrupamento documentos de processos por similaridade de temas, reduzindo o esforço humano e o tempo gasto para identificação e agrupamento dos recursos ordinários similares, pendentes para julgamento.	Promover a celeridade processual, uma vez que / possibilita aos órgãos julgadores identificarem processos com documentos similares, de modo a fazer uma análise conjunta destes, tornando o procedimento mais eficiente.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		mar/2025	mai/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	259	Implantar o Sistema e-Garimpo			CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		mar/2025	mai/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	260	Implantar o Sistema de Mineração de Processos do Poder Judiciário - JuMP	Implantar sistema que identifice quais etapas da tramitação processual estão acumulando ações judiciais, para corrigí-las.	Viabilizar o prazo razoável de duração de um processo.	CGESTIC	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		mai/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	261	Implantar o Sistema de Plenário eletrônico de 2º grau			CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		ago/2025	out/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	262	Implantar o Sistema Galileu	Implantar sistema que otimize a produção de minutas de sentenças	Reduzir o volume de tarefas burocráticas na produção de minutas de sentenças. Agilizar o processo decisório. Garantir maior padronização e segurança jurídica na produção das sentenças.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		out/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	263	Implantar o Sistema SisconDJ 2.2.4	Implantar a nova versão do Sistema SisconDJ	Maior segurança. Melhoria de funcionalidades.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		mar/2025	mai/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	264	Implantar o Sistema Concilia JT	Implantar sistema que oferece um indicador objetivo do potencial de acordo de um processo, uniforme e de fácil acesso para auxiliar as atividades de análise e seleção de processos para tentativa de conciliação, integrado ao PJe. Em sua primeira versão, a integração é feita através de relatórios disponíveis no SAO-PJe e do plugin +PJe.	Maior agilidade na tramitação dos processos. Redução de custos operacionais mediante a seleção eficiente dos processos que serão encaminhados para tentativa de conciliação.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		mar/2025	mai/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	265	Implantar o Sistema EXEPJe	Constituir um banco de dados de bens penhorados na jurisdição trabalhista, permitindo o cadastramento inteligente de bens penhorados e devedores e mantendo o banco de penhoras atualizado.	Possibilitar uma melhor gestão do conhecimento na fase de execução, funcionalidade até então ausente no PJe. O EXEPJe amplia as funcionalidades do antigo sistema e elimina obstáculos na gestão do conhecimento nos limites das bases regionais.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		abr/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	266	Painel Nacional de Organograma / SIGEP - Power BI	Oferecer aos Tribunais e Conselho Superior da Justiça do Trabalho uma visão geral sobre a gestão de pessoas na Justiça do Trabalho através de um painel na ferramenta Microsoft Power BI	Possibilitar o acesso a uma ferramenta de apoio à gestão administrativa da Justiça do Trabalho	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		abr/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2026	267	Implantar o Painel de controle de produtividade nas varas para o teletrabalho	Implantar ferramenta para a aferição do aumento de produtividade dos servidores em teletrabalho, lotados nas varas do trabalho.	Melhoria contínua dos processos de trabalho visando / atender as metas e gerar melhores indicadores. Transparência sobre a eficiência do Tribunal em realizar seu ofício.	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		jan/2026	mar/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2026	268	Implantar o Robô Gael			CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		jan/2026	mar/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2026	269	Implantar o Sistema Hórus judiciário	Implantar sistema de inteligência de negócios, que combina os dados de estatística oficial, o e-Gestão, de modo a permitir consultas que auxiliam a gestão da unidade, no escopo de prazos, quantitativos e alcance de metas.	Melhorias no processo de gestão das unidades.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		jan/2026	mar/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2026	270	Desativar Sistema de Gestão de Diárias (SGD)	Desligar sistema legado que não é mais utilizado.	Liberação de recursos de TI. Eliminação de vulnerabilidades de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mar/2026	jun/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2026	271	Implantar o Sistema Veritas	Implantar ferramenta de geolocalização com layout que facilite a visualização e a interpretação de dados com informações úteis para os processos trabalhistas.	Para a Justiça do Trabalho, as informações de localização podem ser utilizadas como prova digital de jornada, vínculo de emprego, bem de família, entre outros, seja na fase de conhecimento ou execução de um processo.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		jan/2026	mar/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2026	272	Implantar o Sistema Hermes do TRT18			CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		mar/2026	mai/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2026	273	Implantar o Sistema eCarteiro			CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		mai/2026	jul/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2026	274	Implantar o Sistema eCarta Nacional	Implantar o sistema de envio automático de correspondências via Correios.	Maior agilidade na tramitação do processo. Redução de custos.	CGESTIC	OEN2	Promover a Transformação Digital		jul/2026	ago/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2026	275	Implantar o Sistema SAB (automação de ordens de bloqueio)	Implantar ferramenta que auxilia os magistrados no bloqueio bancário de valores devidos em ações trabalhistas.	Efetividade na execução. Descongestionamento do Judiciário. Redução de custos e burocracia. Fortalecimento da Justiça do Trabalho.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		ago/2026	set/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	276	Implantar o Sistema de Monitoramento de Desempenho (SMD) do TRT14	Implantar ferramenta de monitoramento de desempenho de servidores.	Acesso à ferramenta de apoio à Gestão para monitorar atividade e desempenho de servidores.	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		set/2026	dez/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO

## Objetivos_Estratégicos
Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD
Perspectiva	Código	Título
Sociedade	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
	OEN2	Promover a Transformação Digital
	OPE1	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais
	OPE2	Promover o trabalho decente e a sustentabilidade
Processos Internos	OPE7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.
	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações
	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
	OPE3	Garantir a duração razoável do processo
	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados
	OPE5	Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas
	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas
Aprendizado e Crescimento	OEN3	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
	OEN4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
	OPE8	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira