## Consolidado
ANEXO I

132	ações					Alinhamento Estratégico		Previsão		Diviões Relacionadas					Orçamento
Unid.	Ano		Título	Objetivo	Benefícios Esperados	Origem / DOD	Código	Título	Início	Fim	DAGGTIC	DASTIC	DIT	DSIPD	CSATIC	DINTIC	DISS	Custo de aquisição/ contratação
DAGGTIC	2025	PDTIC01	Elaborar PDTIC 2025-2026	Definir o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) para o biênio 2025-2026, estabelecendo as diretrizes estratégicas, projetos e ações para o uso da TIC na organização, alinhado aos objetivos institucionais.	Planejamento estratégico da TIC, alinhamento da TIC com os objetivos organizacionais, otimização dos investimentos em TIC, melhoria da gestão da TIC, e aumento da eficiência e eficácia dos processos organizacionais.	CGESTIC	OPE7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.	fev/2025	mar/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	0
DAGGTIC	2025	PDTIC02	Elaborar PACTIC 2025	Atualizar o Plano Anual de Capacitação de TIC (PACTIC) para 2025, identificando as necessidades de treinamento e desenvolvimento dos servidores em TIC, para garantir a qualificação e o uso eficiente das tecnologias.	Capacitação dos servidores em TIC, melhoria das competências e habilidades em TIC, aumento da produtividade e eficiência, melhoria da qualidade dos serviços de TIC, e atualização dos conhecimentos em relação às novas tecnologias.	CGESTIC	OEN3	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	fev/2025	mar/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	0
DAGGTIC	2025	PDTIC03	Atualizar PCSTIC 2025	Elaborar o Plano Anual de Contratações de Soluções de TIC (PCSTIC) para 2025, detalhando as necessidades de aquisição de bens e serviços de TIC, de acordo com o PDTIC e as demandas da organização.	Planejamento das contratações de TIC, otimização dos processos de aquisição, garantia da disponibilidade de recursos de TIC, melhor gestão dos contratos de TIC, e transparência e conformidade nos processos de contratação.	CGESTIC	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	mar/2025	abr/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	0
DAGGTIC	2025	PDTIC04	Elaborar DFD 2026	Elaborar o Documento de Formalização da Demanda (DFD) para 2026, detalhando as necessidades de TIC específicas para a organização, para subsidiar o planejamento e a execução das ações de TIC.	Formalização das demandas de TIC, melhor comunicação entre as áreas da organização e a área de TIC, identificação precisa das necessidades de TIC, e otimização da alocação de recursos de TIC.	CGESTIC	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	mar/2025	abr/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	0
DAGGTIC	2025	PDTIC05	Elaborar PCSTIC 2026	Elaborar o Plano de Contratações de Soluções de TIC (PCSTIC) para 2026, detalhando as necessidades de aquisição de bens e serviços de TIC, de acordo com o PDTIC e as demandas da organização.	Planejamento das contratações de TIC, otimização dos processos de aquisição, garantia da disponibilidade de recursos de TIC, melhor gestão dos contratos de TIC, e transparência e conformidade nos processos de contratação.	CGESTIC	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	mai/2025	jun/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	0
DAGGTIC	2025	PDTIC06	Elaborar Ato de Contratações de STIC	Elaborar o Ato de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC), estabelecendo os procedimentos e diretrizes para as contratações de STIC, garantindo a conformidade com a legislação e as melhores práticas.	Padronização dos processos de contratação de STIC, garantia da conformidade legal, otimização dos processos de aquisição, melhor gestão dos contratos, e transparência e eficiência nas contratações.	CGESTIC	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	jan/2025	abr/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	0
DAGGTIC	2025	PDTIC07	Aprimoramento do Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TI	Aprimorar o processo de gerenciamento de configuração e ativos de TI, para garantir o controle e a gestão eficiente dos recursos de TI, incluindo hardware, software, redes e dados.	Melhor controle dos ativos de TI, otimização do uso dos recursos de TI, redução de custos, melhoria da segurança da informação, e maior eficiência na gestão da infraestrutura de TI.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	mai/2025	dez/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DAGGTIC	2025	PDTIC08	Elaborar Processo de Gerenciamento de Contratos de TIC	Elaborar o processo de gerenciamento de contratos de TIC, para garantir a gestão eficiente dos contratos de aquisição de bens e serviços de TIC, desde a elaboração até o encerramento.	Melhor gestão dos contratos de TIC, garantia do cumprimento das obrigações contratuais, otimização dos custos, redução de riscos, e melhoria da relação com os fornecedores.	IGovTIC-JUD	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	jan/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DAGGTIC	2025	PDTIC09	Elaborar Processo de Planejamento Orçamentário de TIC	Elaborar o processo de planejamento orçamentário de TIC, para garantir a alocação eficiente dos recursos financeiros para as atividades de TIC, alinhado com o planejamento estratégico e as necessidades da organização.	Planejamento eficiente do orçamento de TIC, otimização dos investimentos em TIC, melhor controle dos gastos, garantia da disponibilidade de recursos financeiros, e alinhamento do orçamento com as prioridades da organização.	IGovTIC-JUD	OPE8	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira	mai/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DAGGTIC	2025	PDTIC10	Apoiar a Elaboração do Plano de Ação para Implementação dos Manuais de SI	Apoiar a elaboração do plano de ação para a implementação dos Manuais de Segurança da Informação (SI), definindo as etapas, responsabilidades e prazos para a adoção das diretrizes e procedimentos de segurança da informação.	Implementação eficiente dos Manuais de SI, melhoria da segurança da informação, redução de riscos, garantia da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, e conformidade com as políticas de segurança.	IGovTIC-JUD	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	jul/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DAGGTIC	2026	PDTIC11	Apoiar a Atualização da Política de Segurança da Informação	Apoiar a atualização da Política de Segurança da Informação, revisando e aprimorando as diretrizes e normas para a proteção dos ativos de informação da organização, alinhadas com as melhores práticas e as regulamentações vigentes.	Política de Segurança da Informação atualizada e eficaz, melhoria da segurança da informação, redução de riscos, garantia da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, e conformidade com as regulamentações.	IGovTIC-JUD	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	mar/2026	jul/2026	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DAGGTIC	2025	PDTIC12	Atualizar PDTIC 2025-2026	Atualizar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2025-2026, revisando e ajustando as diretrizes estratégicas, projetos e ações de TIC para garantir sua relevância e alinhamento contínuo com os objetivos organizacionais e as mudanças no ambiente tecnológico.	PDTIC atualizado e relevante, alinhamento contínuo da TIC com os objetivos organizacionais, otimização dos investimentos em TIC, melhoria da gestão da TIC, e aumento da eficiência e eficácia dos processos organizacionais.	CGESTIC	OPE7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.	out/2025	nov/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	0
DAGGTIC	2026	PDTIC13	Elaborar PACTIC 2026	Elaborar o Plano Anual de Capacitação de TIC (PACTIC) para 2026, identificando as necessidades de treinamento e desenvolvimento dos servidores em TIC, para garantir a qualificação e o uso eficiente das tecnologias.	Plano de contratações de TIC atualizado e preciso, otimização dos processos de aquisição, garantia da disponibilidade de recursos de TIC, melhor gestão dos contratos de TIC, e transparência e conformidade nos processos de contratação.	CGESTIC	OEN3	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	out/2025	nov/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	0
DAGGTIC	2026	PDTIC14	Atualizar PCSTIC 2026	Atualizar o Plano de Contratações de Soluções de TIC (PCSTIC) para 2026, detalhando e ajustando as necessidades de aquisição de bens e serviços de TIC, de acordo com o PDTIC e as demandas da organização, garantindo que o plano reflita as prioridades e os recursos disponíveis.	Mitigação do risco de algum projeto ser impactado por atrasos em contratação. Previsibilidade do orçamento necessário para realizar as aquisições, de forma que não falte recursos.	CGESTIC	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	mar/2026	abr/2026	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	0
DAGGTIC	2026	PDTIC15	Elaborar DFD 2027	Elaborar o Documento de Formalização da Demanda (DFD) para 2027, detalhando as necessidades de TIC específicas de cada área da organização, para subsidiar o planejamento e a execução das ações de TIC, garantindo que as demandas sejam claramente definidas e alinhadas com as necessidades das áreas.	Formalização das demandas de TIC, melhor comunicação entre as áreas da organização e a área de TIC, identificação precisa das necessidades de TIC, e otimização da alocação de recursos de TIC.	CGESTIC	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	mar/2026	abr/2026	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	0
DAGGTIC	2026	PDTIC16	Elaborar PCSTIC 2027	Elaborar o Plano de Contratações de Soluções de TIC (PCSTIC) para 2027, detalhando as necessidades de aquisição de bens e serviços de TIC, de acordo com o PDTIC e as demandas da organização, estabelecendo um planejamento claro para as contratações futuras.	Planejamento das contratações de TIC, otimização dos processos de aquisição, garantia da disponibilidade de recursos de TIC, melhor gestão dos contratos de TIC, e transparência e conformidade nos processos de contratação.	CGESTIC	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	mai/2026	jun/2026	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	0
DAGGTIC	2026	PDTIC17	Atualização do Processo de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC	Atualizar o processo de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC, para garantir a disponibilidade e a recuperação dos serviços de TIC em caso de interrupções, desastres ou emergências, aprimorando os procedimentos e planos de contingência.	Maior disponibilidade dos serviços de TIC, redução do tempo de inatividade, recuperação rápida em caso de incidentes, minimização dos impactos nos processos organizacionais, e maior resiliência da infraestrutura de TIC.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	ago/2026	out/2026	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DAGGTIC	2026	PDTIC18	Elaborar PDTIC 2027-2028	Definir o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) para o biênio 2027-2028, estabelecendo as diretrizes estratégicas, projetos e ações para o uso da TIC na organização, alinhado aos objetivos institucionais, para orientar o desenvolvimento e a implementação de soluções de TIC.	Planejamento estratégico da TIC, alinhamento da TIC com os objetivos organizacionais, otimização dos investimentos em TIC, melhoria da gestão da TIC, e aumento da eficiência e eficácia dos processos organizacionais.	CGESTIC	OPE7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.	out/2026	nov/2026	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	0
DASTIC	2025	PDTIC19	Instalação de 339 microcomputadores	Instalar e configurar os microcomputadores comprados	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	jan/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DASTIC	2025	PDTIC20	Instalação 20 scanners	Instalar e configurar os microcomputadores comprados	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	fev/2025	fev/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DASTIC	2025	PDTIC21	Instalação de 80 monitores 27' 4k	Instalar e configurar os monitores comprados	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	jan/2025	fev/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DASTIC	2025	PDTIC22	Instalação de 100 monitores 24'	Instalar e configurar os monitores comprados	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	abr/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DASTIC	2025	PDTIC23	Instalação 100 monitores 27' Full Hd	Instalar e configurar os monitores comprados	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	mar/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DASTIC	2025	PDTIC24	Instalação de 100 monitores 34'	Instalar e configurar os monitores comprados	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	jul/2025	ago/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DASTIC	2025	PDTIC25	Instalação de 50 Workstations	Instalar e configurar Workstations	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	mai/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DASTIC	2025	PDTIC26	Instalação de 50 Dockstations	Instalar e configurar dockstations	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	mai/2025	mai/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DASTIC	2025	PDTIC27	Instalação de Whatsapp na Central de Atendimentos da Pronet	Instalara e configurar abertura e acompanhamentos de chamados da pronet no whatsapp	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	out/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DASTIC	2025	PDTIC28	Instalação de 6 Impressoras coloridas	Instalar impressoras compradas	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	jan/2025	fev/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DASTIC	2025	PDTIC29	Migração de arquivos do drive G para a nuvem google	Migrar os arquivos dos usuários para a nuvem da google	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	mar/2025	set/2025	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DASTIC	2025	PDTIC30	Compra e Instalação de 400 Monitores de 27'	Comprar e Instalar os monitores	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	nov/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DASTIC	2026	PDTIC31	Compra e Instalação de 30 Usb Bars ou nova solução	Comprar e instalar solução de videoconferência nas Varas e outros setores	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	mar/2026	mai/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DASTIC	2026	PDTIC32	Compra e Instalação de 400 Monitores de 27'	Comprar e instalar os monitores	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	mai/2026	jul/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DASTIC	2026	PDTIC33	Compra e Instalação de 89 desktops	Comprar e instalar os desktops	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	ago/2026	out/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DASTIC	2026	PDTIC34	Compra e instalação de 93 Notebooks	Comprar e instalar os notebooks	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	nov/2026	dez/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DIT	2025	PDTIC35	Aquisição/Licenciamento de Solução de Software de Backup.	Manter solução de software de backup licenciada, atualizada e com suporte especializado.	Garantir a segurança dos dados armazenados nos datacenters do tribunal com base em cópias de segurança (backups).	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jan/2025	abr/2025	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 800.000,00
DIT	2025	PDTIC36	Atualização da Solução de Software de Backup existente para a versão mais recente.	Atualizar a solução de software de backup existente, atualmente a Veem Backup & Replication, para a versão mais recente.	Aproveitar os novos recursos da nova versão da ferramenta, visando garantir a segurança dos procedimentos e dados armazenados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jun/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC37	Aquisição e Substituição dos Switches Ethernet	Adquirir e substituir os switches CORE e os switches de acesso que compõem a solução de rede ethernet.	Atualização de tecnologia, expansão da banda de rede, melhoria de desempenho, garantia do fabricante e suporte especializado.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jan/2025	mar/2025	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 1.988.256,00
DIT	2025	PDTIC38	Aquisição de Servidores	Garantir poder de processamento e alta disponibilidade para o conjunto de servidores que executam os principais serviços providos pela justiça do trabalho em Alagoas.	Garantir atualização tecnológica, poder de processamento, melhoria na capacidade de tráfego de rede, maior estabilidade, garantia da disponibilidade, garantia de reposição de peças pelo fabricante, suporte especializado, com vistas a uma melhor prestação de serviços à comunidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jun/2025	set/2025	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 795.500,00
DIT	2025	PDTIC39	Implantação da nova Rede Wi-Fi	Atualizar a solução de rede sem fio que atende aos magistrados, servidores e a todos que circulam pelas dependências da justiça do trabalho da capital e interior do Estado.	Prover um serviço de acesso gratuito à internet com qualidade, estabilidade e garantia de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jan/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC40	Atualização do Licenciamento Microsoft Para Servidores	Atualizar as licenças de software para os servidores que executam produtos Microsoft.	Garantir conformidade, legalidade, atualizações, correções de falhas, estabilidade e maior disponibilidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jan/2025	jun/2025	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 1.274.000,00
DIT	2025	PDTIC41	Atualização do Licenciamento VMWare / BroadCom	Atualizar as licenças de software para os servidores que executam produtos VMWare / BroadCom	Garantir conformidade, legalidade, atualizações, correções de falhas, estabilidade e maior disponibilidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	mai/2025	set/2025	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 500.000,00
DIT	2025	PDTIC42	Aquisição e Substituição dos Switches SAN / (Storage Area Network)	Atualizar a solução de switches para rede de armazenamento (SAN).	Atualização de tecnologia, expansão da banda de rede, melhoria de desempenho, garantia do fabricante e suporte especializado.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	out/2025	mar/2026	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 500.000,00
DIT	2026	PDTIC43	Atualização da Solução de Software de Backup existente para a versão mais recente.	Atualizar a solução de software de backup existente, atualmente a Veem Backup & Replication, para a versão mais recente.	Aproveitar os novos recursos da nova versão da ferramenta, visando garantir a segurança dos procedimentos e dados armazenados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jun/2026	dez/2026	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC44	Atualização ou Aquisição de Nova Solução de Telefonia	Atualizar ou adquirir nova solução de telefonia VOIP.	Manter atualizado e suportado o serviço de telefonia que atende a todas as unidades do regional.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	fev/2025	jun/2025	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 70.000,00
DIT	2025	PDTIC45	Atualização do Ambiente Kubernetes	Atualizar o ambiente Kubernetes para versão homologada para o PJe pelo CSJT (versão 1.9.1)	Garantir conformidade, compatibilidade e suporte à infraestrutura de aplicações para o PJe.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	mai/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC46	Atualização do Ambiente Kubernetes	Atualizar o ambiente Kubernetes para versão homologada para o PJe pelo CSJT.	Garantir conformidade, compatibilidade e suporte à infraestrutura de aplicações para o PJe.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	out/2025	nov/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2026	PDTIC47	Atualização do Ambiente Kubernetes	Atualizar o ambiente Kubernetes para versão homologada para o PJe pelo CSJT.	Garantir conformidade, compatibilidade e suporte à infraestrutura de aplicações para o PJe.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	mai/2026	jun/2026	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2026	PDTIC48	Atualização do Ambiente Kubernetes	Atualizar o ambiente Kubernetes para versão homologada para o PJe pelo CSJT.	Garantir conformidade, compatibilidade e suporte à infraestrutura de aplicações para o PJe.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	out/2026	nov/2026	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC49	Restruturação dos Clusters Kubernetes	Reestruturação dos clusters kubernetes para unificação dos ambientes PJe e TRT visando melhor aproveitamento dos recussos e gerência.	Otimizar a utilização de recursos e melhorar a gerência da solução .	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	fev/2025	mai/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC50	Implantação de Ferramenta GITOPS de Entrega Contínua para Kubernetes	Implantar ferramenta declarativa de entrega contínua utilizando o estilo GitOps para gerenciar cluster Kubernetes.	Manter a conformidade das aplicações rodando em Kubernetes com as definições gerenciadas através do GIT.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jan/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC51	Desenvolvimento e Automação de Fluxos para DevOps	Construir estrutura de automação de configuração de fluxo para esteira devops.	Melhorar a configuração de fluxos para devops, visando flexibilidade e agilidade nos processos.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	set/2025	out/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC52	Atualização da Solução de Monitoramento dos Cluster Kubernetes	Atualizar monitoramento dos cluster kubernetes (Prometheus/Grafana)	Melhorar a observabilidade dos ambientes, visando prever e evitar possíveis eventos indesejado, buscar por indícios de falhas e evidências de incidentes.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jul/2025	ago/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC53	Instalação dos novos servidores adquiridos em 2024	Instalar e configurar servidores Fusion adquiridos no final 2024. Realizar a migração dos serviços para o novo ambiente.	Garantir atualização tecnológica, poder de processamento, melhoria na capacidade de tráfego de rede, maior estabilidade, garantia da disponibilidade, garantia de reposição de peças pelo fabricante, suporte especializado, com vistas a uma melhor prestação de serviços à comunidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jan/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC54	Instalação dos novos servidores adquiridos em 2025	Instalar e configurar servidores Fusion adquiridos em 2025. Reorganizar o ambiente com os novos servidores.	Garantir atualização tecnológica, poder de processamento, melhoria na capacidade de tráfego de rede, maior estabilidade, garantia da disponibilidade, garantia de reposição de peças pelo fabricante, suporte especializado, com vistas a uma melhor prestação de serviços à comunidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	nov/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC55	Atualização da Versão dos Sistemas Operacionais dos Servidores de Rede	Atualização das Releases para novas versões compradas dos sistemas operacionais dos servidores Windows Server 2025	Garantir conformidade, legalidade, atualizações, correções de falhas, estabilidade e maior disponibilidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	set/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC56	Atualização da Versão Vmware vSphere 8 ou posterior	Atualização das Releases para novas versões compradas do virtualizador VMWare vSphere 8 ou posterior	Garantir conformidade, legalidade, atualizações, correções de falhas, estabilidade e maior disponibilidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	set/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC57	Prospectar e testar nova solução Open Source para Virtualização	Realizar a prospecção e estudos de uma nova ferramenta para subistituir o ambiente de virtualização Open Source, visando um melhor suporte e atualização da tecnologia em relação ao futuro	Garantir a disponibilidade e a segurança das aplicações.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	fev/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC58	Migrar a Solução de Backup para a Nova Solução de Storage de Backup Adquirida	Realizar a migração dos Jobs de Backup do Veeam Server do Storage Huawei Dorado para o Pure Storage de Backup	Garantir a segurança dos dados e o melhor desempenho das ferramentas de backup.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	jan/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC59	Revisão e Reestruturação do Microsoft Active Directory	Revisar, apagar objetos obsoletos e readequar a esturura do Active Directory para otimizar os serviços e refletir de uma melhor maneira a estrutura atual dos serviços de TI do Tribunal	Otimização do uso de recursos, melhor organização e desempenho.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jun/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC60	Integração do Microsoft Active Directory na nuvem Free Tier / (sem licenciamento)	Realizar a integração do Microsoft Active Directory com o serviço Azure Entra ID para prover melhorias como o uso de 2 fatores de autenticação no Gabinete Virtual .	Prover segurança com a utilização de recursos que reforcem as garantias de uso dos recursos (ex.: 2FA).	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	abr/2025	mai/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC61	Aquisição Licenças Microsoft para integração do Active Directory com o serviço de Nuvem MS	Aquisição Licenças Microsoft para integração do Active Directory com o serviço de Nuvem Azure / Entra ID	Permitir que alguns serviços Microsoft utilizem recursos de segurança como segundo fator de autentitação.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	ago/2025	set/2025	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC62	Implantação das Licenças Microsoft para integração do Active Directory com o serviço de Nuvem MS	Implantação das Licenças Microsoft para integração do Active Directory com o serviço de Nuvem Azure / Entra ID	Permitir que alguns serviços Microsoft utilizem recursos de segurança como segundo fator de autentitação.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	set/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC63	MiIgração do servidor de arquivos para um Cluster de Servidores de Arquivos	Migrar a Solução de servidor de arquivo para um Cluster de Servidores de Arquivos, visando faciliar as manutenções de atualização de patch nos servidores e toná-las totalmente transparentes para os usuários	Melhorar a disponibilidade e a segurança dos arquivos de usuários e sistemas.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	jan/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC64	MIgração dos arquivos dos setores para o Google Drive	Migrar os dados dos Setores para a nuvem utilizando o serviço do Google Drive, facilitando o acesso e o uso de ferramentas de colaboração	Aumentar a disponibilidade dos srquivos dos setores e facilitar o acesso pelos usuários.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jan/2025	dez/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC65	Transferência de conhecimento e responsabilidade no e-Gestão do SBD para o SJur / SAdm	Transferir a responsabilidade de manter o sistema e-Gestão do Setor de Banco de Dados para o Setor de Sistemas Jurídicos e de Sistemas Administrativos.	Garantir melhor acompanhamento das necessidade do sistema e dos usuários.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	mar/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC66	Instalação do BaRMan no ambiente Postgres	Instalar o Barman para gerenciar o processo de backup / recovery no ambiente Postgres.	Melhorar o processo de backup dos bancos de dados Postgres.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	mar/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC67	Migração de esquemas do Oracle 11 para o Oracle 19 / e-Carta	Migrar o esquema e-Carta, do Oracle 11 para o Oracle 19.	Garantir melhor desempenho, segurança e confiabilidade aos dados armazenados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jun/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC68	Migração de esquemas do Oracle 11 para o Oracle 19 / e-Gestão	Migrar o esquema e-Gestão, do Oracle 11 para o Oracle 19.	Garantir melhor desempenho, segurança e confiabilidade aos dados armazenados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jul/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC69	Migração de esquemas do Oracle 11 para o Oracle 19 / SCMP	Migrar o esquema SCMP, do Oracle 11 para o Oracle 19.	Garantir melhor desempenho, segurança e confiabilidade aos dados armazenados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	set/2025	set/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC70	Migração de esquemas do Oracle 11 para o Oracle 19 / gPrec	Migrar o esquema gPrec, do Oracle 11 para o Oracle 19.	Garantir melhor desempenho, segurança e confiabilidade aos dados armazenados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	ago/2025	ago/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC71	Prospecção, avaliação e teste de solução de monitoramento para os bancos de dados.	Identificar, avaliar e testar possíveis soluções para monitoramento dos bancos de dados Oracle e Postgres.	Melhorar a observabilidade dos bancos de dados visando prever possíveis eventos, identificar incidentes e registrar evidências.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jul/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC72	Instalação do pgBouncer no ambiente Postgres	Instalar o pgBouncer para servir de "pooler" de conexões no Postgres.	Melhorar a gestão de conexões ao banco de dados Psotgres otimizando recursos.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	out/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2026	PDTIC73	Implantação da arquitetura "multitenant" no ambiente Oracle 19	Implantar a arquitetura "Multitenant" no Oracle 19. / Arquitetura obrigatório para as versões posteriores ao Oracle 19.	Permitir a atualização do banco de dados Oracle, garantindo melhorias e segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jan/2026	jun/2026	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC74	Reestruturar sistemática de teste de recuperação de backup de banco de dados Oracle	Criação e configuração de novo ambiente para teste do backup do Oracle recuperado da solução de software de backup existente.	Resguardar os dados armazenados em bancos de dados Oracle através de processos de backup e testes de recuperação rígidos.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	mai/2025	out/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DIT	2025	PDTIC75	Implantação e Carga de Dados em Ferramenta de Modelagem e Documentação de Redes	Implantar solução e cadastrar as informações dos ativos de TI na ferramenta para consolidar uma fonte única de informações técnicas específicas.	Organizar e consolidar informações importantes sobre a infraestrutura de TI.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jan/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R$ 0,00
DSIPD	2025	PDTIC76	Ativação da moderação nos grupos do Google	Controlar o conteúdo compartilhado nos Grupos do Google para garantir um ambiente de comunicação seguro, relevante e produtivo, prevenindo spam e informações inadequadas.	Melhoria da qualidade da comunicação, redução de spam, aumento da segurança, maior eficiência e produtividade, e melhor governança e conformidade	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	fev/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DSIPD	2025	PDTIC77	Implantação de ferramenta xdr / renovação de antivirus	Fortalecer a proteção contra ameaças cibernéticas avançadas, melhorar a detecção e resposta a incidentes, e modernizar a solução de antivírus.	Proteção aprimorada contra ameaças avançadas, visibilidade e contexto aprimorados, resposta a incidentes mais rápida, automação de tarefas de segurança, redução do risco de violações de dados, e conformidade com regulamentações.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	set/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DSIPD	2025	PDTIC78	Implantação de ferramenta de monitoramento de AD	Monitorar e auditar as atividades no AD para detectar e responder a ameaças, garantir a integridade do AD e simplificar a gestão de identidades e acessos.	Detecção de atividades suspeitas, auditoria e rastreamento de alterações, prevenção de ataques de escalonamento de privilégios, melhoria da segurança da identidade, simplificação da resolução de problemas, e conformidade com regulamentações.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	jul/2025	set/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DSIPD	2026	PDTIC79	Troca de Firewall	Modernizar a infraestrutura de segurança de rede para proteger contra ameaças, melhorar o desempenho, a escalabilidade e a confiabilidade da rede, e implementar recursos de segurança avançados.	Segurança aprimorada, melhoria do desempenho da rede, escalabilidade, confiabilidade, recursos de segurança avançados, e gerenciamento simplificado.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	dez/2025	fev/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DSIPD	2025	PDTIC80	Análise e otimização de regras do Firewall	Revisar e otimizar as regras do firewall para alinhá-las com as necessidades de segurança e negócios, remover regras desnecessárias e melhorar o desempenho.	Fortalecimento da segurança, melhoria do desempenho da rede, simplificação do gerenciamento, redução de erros de configuração, e conformidade com políticas de segurança.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	abr/2025	ago/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DSIPD	2025	PDTIC81	Melhorias na configuração AWS(rate limit / cache)	Otimizar a configuração dos serviços AWS para melhorar o desempenho, a escalabilidade e a segurança das aplicações, implementando rate limiting e cache.	Melhoria do desempenho das aplicações, escalabilidade, proteção contra ataques DoS, redução de custos, e maior disponibilidade.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	abr/2025	ago/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DSIPD	2025	PDTIC82	Melhorias na configuração da VPN(máquinas do tribunal)	Otimizar a configuração da VPN para garantir acesso remoto seguro e eficiente, melhorar o desempenho, a estabilidade e a segurança das conexões, e simplificar o acesso remoto.	Acesso remoto seguro, melhoria do desempenho da VPN, maior facilidade de uso, maior disponibilidade, e gerenciamento simplificado.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	mar/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DSIPD	2025	PDTIC83	Atualização da ferramenta SIEM	Atualizar a ferramenta SIEM para melhorar a detecção, análise e resposta a incidentes, aprimorando a coleta, correlação e análise de logs e eventos de segurança.	Detecção de ameaças aprimorada, análise de segurança mais eficiente, resposta a incidentes mais rápida, visibilidade aprimorada do ambiente de segurança, e conformidade com regulamentações.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	abr/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DSIPD	2025	PDTIC84	Atualização da central de antivirus	Garantir que a central de gerenciamento do antivírus esteja atualizada, simplificando a gestão e a distribuição de atualizações para os endpoints, e melhorando a eficiência da proteção.	Proteção antivírus aprimorada, gerenciamento centralizado, distribuição eficiente de atualizações, e redução do risco de infecções.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	mar/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DSIPD	2025	PDTIC85	Atualização do antivirus nos endpoints	Garantir que todos os endpoints estejam protegidos com a versão mais recente do antivírus, reduzindo o risco de infecções por malware e melhorando a segurança geral.	Proteção antivírus eficaz, redução do risco de infecções, melhoria da segurança dos dados, maior produtividade, e conformidade com políticas de segurança.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	jul/2025	out/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
CSATIC	2025	PDTIC86	TRT 100% Transparente - 2025	Desenvolvimentos, configurações, extrações de dados, relatórios, publicações no portal... todas as demandas à SETIC referentes Ranking da Transparência CNJ 2025. (SETIC-14911)	Manutenção do alto grau de transparência do TRT19, possibilitando uma boa colocação no Ranking da Transparência 2025	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	fev/2025	abr/2025	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	0	0
CSATIC	2025	PDTIC87	Prêmio CNJ de Qualidade 2025 - SETIC	Desenvolvimentos, configurações, extrações de dados, relatórios, publicações no portal... todas as demandas à SETIC referentes ao Prêmio CNJ de Qualidade 2025. (SETIC-15152)	Contribuição para o aumento da nota do TRT no prêmio CNJ de qualidade 2025	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	fev/2025	ago/2025	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	0	0
DSAIN	2025	PDTIC88	Central de atendimento do 1º Grau	Secretaria Judiciária do Primeiro Grau quer implantar uma central de atendimento com o objetivo de livrar as varas de demandas pequenas recorrente que chegam por telefone, Whatsapp, email, etc e acaba impactando na produtividade.	Aprimorar a qualidade do atendimento prestado aos usuários da Justiça do Trabalho de 1º Grau	CAVT	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	jan/2025	fev/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	0
DSAIN	2025	PDTIC89	Automação Emissão de Certificado de Comparecimento Sessões e audiências	Automatizar a emissão das certidões de comparecimento dos estudantes de Direito que assistem às sessões judiciais deste Regional	Melhorar a eficiência do serviço, o contribuir para a sustentabilidade e inovação, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente os ODS 12 - Produção e Consumo Responsáveis, ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima, e ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura. Além de reduzir o consumo de papel, tinta para impressão e energia elétrica, contribuindo para a diminuição do impacto ambiental associado ao processo anterior.	STP	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	jan/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	0
DSAIN	2025	PDTIC90	Sistema de Notificação para Controle de Prazos Processuais	Automatizar notificações para magistrados sobre prazos processuais excedidos, garantindo maior controle e celeridade integrado com painéis	Cumprimento mais rigoroso dos prazos processuais. / Maior eficiência na gestão dos processos. / Transparência e controle na tramitação processual. / Redução de atrasos na prolação de decisões. / Facilitação do monitoramento pela Corregedoria.	Corregedoria	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	fev/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	0
DSAIN	2025	PDTIC91	Corisco - Execução Trabalhista	Diminuir os prazos da fase de cumprimento de sentenças no TRT19	Efetividade na execução / Descongestionamento do Judiciário / Redução de custos e burocracia / Fortalecimento da Justiça do Trabalho	Juiz Auxiliar da Presidência	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	jan/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	0
DSAIN	2025	PDTIC92	Atas das Correições - Automação	Automatizar a criação de atas de correição usando as estruturas do e-gestão e suas tabelas	Maior celeridade na confecção das atas de correição	Corregedoria	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	mai/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	0
DSAIN	2025	PDTIC93	Substituição do sistema de gravação de áudios das sessões	Substituir sistema desenvolvido em Delphi por uma tecnologia mais moderna e atualizada	Garantir a continuidade do serviço, tendo em vista que o sistema em delphi não pode ser suportado pela equipe de sustentação	SETIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	ago/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC94	Implantar o Sistema Falcão	Implantar extrator de dados do PJe para popular o sistema Falcão que concentrará a Jurisprudência de todos os Tribunais Regionais do Trabalho.	Consolidação de um repositório nacional de decisões da Justiça do Trabalho.	CGESTIC	OEN2	Promover a Transformação Digital	jan/2025	jan/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC95	Implantar a Versão 2.13 do Pje	Manter o sistema PJe atualizado com as mais recentes funcionalidades e melhorias de segurança e performance.	Implantação de melhorias e correções do Sistema Pje.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	fev/2025	abr/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC96	Implantar MFA no keycloack dos sistemas administrativos	Implantar a autenticação de múltiplos fatores (MFA) no Keycloak para aumentar a segurança dos sistemas administrativos.	Maior segurança de acesso aos Sistemas Administrativos para os usuários.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	jan/2025	mar/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC97	Implantar o Sistema de Autoatendimento	Disponiblizar solução que congregra ferramentas destinadas a atender diretamente aos magistrados e servidores.	Viabilização de autosserviço na gestão de informações funcionais. Maior eficiência na gestão dos processos.	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	jan/2025	mar/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC98	Implantar o Sistema de Requerimentos online - ROL	Disponiblizar solução que congregra ferramentas destinadas a atender diretamente aos magistrados e servidores.	Maior autonomia dos servidores para tratar de demandas relacionadas a seus asssentamentos funcionais. Eliminação de trabalhos repetitivos feitos pelo setor de pessoal.	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	jan/2025	mar/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC99	Implantar o Módulo Banco de Talentos	Implementar Sistema para gerenciar e identificar talentos dentro da organização.	Melhoria da gestão de Recursos humanos na Justiça do Trabalho, promovendo um abordagem integrada e / eficiente na administração dos servidores e suas habilidades.	CGESTIC	OEN3	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	jan/2025	mar/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC100	Implantar o Sistema de Auditoria do TRT 15	Implantar solução de apoio/automação dos processos de fiscalização.	Ganho significativo no processo do trabalho da Secretaria de Auditoria, com redução do tempo para análise de aposentadoria e pensões.	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	jan/2025	mar/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC101	Implantar o Sistema de Pasta Funcional Eletrônica	Implantar Sistema de armazenamento e consulta do histórico funcional de magistrados e servidores.	Repositório único, seguro e de longo prazo, para o armazenamento e consulta do histórico funcional de magistrados e servidores em meio eletrônico, integrado ao SIGEP e ao PROAD-Ouv.	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	jan/2025	abr/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC102	Implantar o Sistema de Frotas do TRT8	Implantar Sistema de controle da frota do nosso Regional.	O Sistema ajudará nas tarefas de controle de frotas da Coordenaria de Polícia Judicial, possibilitando, por exemplo: / • Controle quantitativo e qualitativo do uso individual das viaturas que compõe a nossa frota, com a produção de relatórios; / • Controle de uso de todos os veículos que se utilizam dos estacionamentos do TRT; / • Gestão das solicitações do uso de veículos por outras unidades; / • Controle de multas de trânsito.	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	jan/2025	jun/2025	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC103	Implantar o Sistema SAOAdm do TRT13	Implantar Sistema de Relatórios Gerenciais Administrativos.	• Produtividade na elaboração de relatórios administrativos; / • Centralização dos relatórios administrativos; / • Controle de acesso por pefil; / • Possibilidade de exportação dos dados - CSV, PDF; / • Possibilidade de realizar relatórios públicos gerados com dados atualizados em tempo real para fins de transparência para com a sociedade, tornando desnecessária a geração de relatórios manuais para essa finalidade; / • Marketplace para compartilhamento de relatórios entre TRTs; / • Possibilidade de fazer relatórios que cruzam dados entre os sistemas.	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	mar/2025	jun/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC104	Implantar o Sistema de Averbação de Capacitações - EJA	Implantar sistema administrativo nacional de autoserviço de averbação de capacitações	Agilidade no processamento das informações de capacitação: após a criação do requerimento, a EJUD analisará as informações e decidirá sobre a aprovação e inclusão da averbação no SIGEP	CGESTIC	OEN4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	mar/2025	abr/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC105	Implantar o Sistema de Docência e Concurso de Magistrados	Implantar sistema administrativo nacional de controle de atividades de docência, além de concurso de remoção e promoção de magistrados.	Melhoria na gestão dos processos de docência e concurso de magistrados.	CGESTIC	OEN4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	mar/2025	abr/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC106	Implantar o Sistema Ártemis - ART	Implantar sistema administrativo nacional de operacionalização do processo de remoção de servidores e ocupação de funções.	Melhoria no processo de Indicação de servidores para o desempenho de funções remuneradas, bem como o requerimento de remoção, disponibilizando recursos para a análise e atualização cadastral automática com base na solução resultante da análise.	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	mai/2025	jul/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC107	Implantar o Sistema de Atualização Cadastral de Inativos e Pensionistas - ACIP	Implantar sistema administrativo nacional de operacionalização da atualização cadastral no formato de autosserviço, destinada a atender aos magistrados e servidores inativos e pensionistas.	Melhoria no processo de atualização cadastral de inativos e pensionistas	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	mai/2025	jul/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC108	Implantar o Sistema Hórus administrativo	Implantar painéis com informações administrativas.	Acesso às informações administrativas, de forma estruturada, provendo maior transparência e servindo de apoio à gestão administrativa	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	mai/2025	jul/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC109	Implantar o Extrator SIGEP eGestão	0	0	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	fev/2025	jul/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC110	Implantar o Sistema Tramitagov	Implantar plataforma que integre o Proad do TRT19 a outros sistemas de processo administrativo eletrônico.	Comunicação entre diferentes sistemas de processos administrativos eletrônicos. Celeridade na tramitação dos processos administrativos. Economia processual.	CGESTIC	OPE1	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	mai/2025	jul/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC111	Desenvolver nova Intranet para o TRT19	Criar uma nova intranet para o TRT19, usando arquitetura mais moderna, usável e segura e seguindo os padrões de layout nacional definido pelo CSJT para o Portal.	Maior segurança. Melhor usabilidade. Maior acessibildade.	CGESTIC	OPE1	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	jan/2025	jul/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC112	Implantar o Sistema Argos	Acesso à plataforma acoplada ao PJe que permite o compartilhamento e reaproveitamento de pesquisas patrimoniais entre Unidades Judiciárias distintas	Redução do custo operacional em relação ao volume de tarefas relacionadas à execução trabalhista que apresentam elevado grau de redundância e repetição.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	fev/2025	abr/2025	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC113	Painel Nacional de Gestão de Precedentes - Disponibilizar Dados	Oferecer aos Tribunais e Conselho Superior da Justiça do Trabalho uma visão geral sobre a gestão de precedentes na Justiça do Trabalho através de um painel na ferramenta Microsoft Power BI.	Facilidade na consulta consolidada dos precedentes na Justiça do Trabalho	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	fev/2025	mar/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC114	Implantar o Módulo Gemini do PJe	Possibilitar o agrupamento documentos de processos por similaridade de temas, reduzindo o esforço humano e o tempo gasto para identificação e agrupamento dos recursos ordinários similares, pendentes para julgamento.	Promover a celeridade processual, uma vez que / possibilita aos órgãos julgadores identificarem processos com documentos similares, de modo a fazer uma análise conjunta destes, tornando o procedimento mais eficiente.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	mar/2025	mai/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC115	Implantar o Sistema e-Garimpo	0	0	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	mar/2025	mai/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC116	Implantar o Sistema de Mineração de Processos do Poder Judiciário - JuMP	Implantar sistema que identifice quais etapas da tramitação processual estão acumulando ações judiciais, para corrigí-las.	Viabilizar o prazo razoável de duração de um processo.	CGESTIC	OPE3	Garantir a duração razoável do processo	mai/2025	jun/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC117	Implantar o Sistema de Plenário eletrônico de 2º grau	0	0	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	ago/2025	out/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC118	Implantar o Sistema Galileu	Implantar sistema que otimize a produção de minutas de sentenças	Reduzir o volume de tarefas burocráticas na produção de minutas de sentenças. Agilizar o processo decisório. Garantir maior padronização e segurança jurídica na produção das sentenças.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	out/2025	dez/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC119	Implantar o Sistema SisconDJ 2.2.4	Implantar a nova versão do Sistema SisconDJ	Maior segurança. Melhoria de funcionalidades.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	mar/2025	mai/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC120	Implantar o Sistema Concilia JT	Implantar sistema que oferece um indicador objetivo do potencial de acordo de um processo, uniforme e de fácil acesso para auxiliar as atividades de análise e seleção de processos para tentativa de conciliação, integrado ao PJe. Em sua primeira versão, a integração é feita através de relatórios disponíveis no SAO-PJe e do plugin +PJe.	Maior agilidade na tramitação dos processos. Redução de custos operacionais mediante a seleção eficiente dos processos que serão encaminhados para tentativa de conciliação.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	mar/2025	mai/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC121	Implantar o Sistema EXEPJe	Constituir um banco de dados de bens penhorados na jurisdição trabalhista, permitindo o cadastramento inteligente de bens penhorados e devedores e mantendo o banco de penhoras atualizado.	Possibilitar uma melhor gestão do conhecimento na fase de execução, funcionalidade até então ausente no PJe. O EXEPJe amplia as funcionalidades do antigo sistema e elimina obstáculos na gestão do conhecimento nos limites das bases regionais.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	abr/2025	jul/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC122	Painel Nacional de Organograma / SIGEP - Power BI	Oferecer aos Tribunais e Conselho Superior da Justiça do Trabalho uma visão geral sobre a gestão de pessoas na Justiça do Trabalho através de um painel na ferramenta Microsoft Power BI	Possibilitar o acesso a uma ferramenta de apoio à gestão administrativa da Justiça do Trabalho	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	abr/2025	jul/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2026	PDTIC123	Implantar o Painel de controle de produtividade nas varas para o teletrabalho	Implantar ferramenta para a aferição do aumento de produtividade dos servidores em teletrabalho, lotados nas varas do trabalho.	Melhoria contínua dos processos de trabalho visando / atender as metas e gerar melhores indicadores. Transparência sobre a eficiência do Tribunal em realizar seu ofício.	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	jan/2026	mar/2026	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2026	PDTIC124	Implantar o Robô Gael	0	0	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	jan/2026	mar/2026	0	0	0	0	0	0	0	0
DISS	2026	PDTIC125	Implantar o Sistema Hórus judiciário	Implantar sistema de inteligência de negócios, que combina os dados de estatística oficial, o e-Gestão, de modo a permitir consultas que auxiliam a gestão da unidade, no escopo de prazos, quantitativos e alcance de metas.	Melhorias no processo de gestão das unidades.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	jan/2026	mar/2026	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2026	PDTIC126	Desativar Sistema de Gestão de Diárias (SGD)	Desligar sistema legado que não é mais utilizado.	Liberação de recursos de TI. Eliminação de vulnerabilidades de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	mar/2026	jun/2026	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2026	PDTIC127	Implantar o Sistema Veritas	Implantar ferramenta de geolocalização com layout que facilite a visualização e a interpretação de dados com informações úteis para os processos trabalhistas.	Para a Justiça do Trabalho, as informações de localização podem ser utilizadas como prova digital de jornada, vínculo de emprego, bem de família, entre outros, seja na fase de conhecimento ou execução de um processo.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	jan/2026	mar/2026	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2026	PDTIC128	Implantar o Sistema Hermes do TRT18	0	0	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	mar/2026	mai/2026	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2026	PDTIC129	Implantar o Sistema eCarteiro	0	0	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	mai/2026	jul/2026	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2026	PDTIC130	Implantar o Sistema eCarta Nacional	Implantar o sistema de envio automático de correspondências via Correios.	Maior agilidade na tramitação do processo. Redução de custos.	CGESTIC	OEN2	Promover a Transformação Digital	jul/2026	ago/2026	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2026	PDTIC131	Implantar o Sistema SAB (automação de ordens de bloqueio)	Implantar ferramenta que auxilia os magistrados no bloqueio bancário de valores devidos em ações trabalhistas.	Efetividade na execução. Descongestionamento do Judiciário. Redução de custos e burocracia. Fortalecimento da Justiça do Trabalho.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	ago/2026	set/2026	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC132	Implantar o Sistema de Monitoramento de Desempenho (SMD) do TRT14	Implantar ferramenta de monitoramento de desempenho de servidores.	Acesso à ferramenta de apoio à Gestão para monitorar atividade e desempenho de servidores.	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	set/2026	dez/2026	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0