Elaborado com base na Resolução CNJ nº 400, de 16 de junho de 2021 PLS - TRT19 PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 2 021-2026 PLANO DE AÇ ÃO 2025

Indicador: Destinação de Resíduos de Obras e Reformas – DOB Indicador: Gastos com Reformas no Período-Base – GRef SUMÁRIO Composição da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável Indicador: Consumo de Papel Próprio – CPP (p.5) (p.6) Indicador: Consumo de Copos Descartáveis – CC (p.9) Indicador: Consumo de Embalagens Retornáveis para Água Mineral (UNIDADES DE 20 L) – CER Indicador: QUANTIDADE DE IMPRESSÕES (unidades impressas) Indicador: Consumo de Energia Elétrica – CEE Indicador: Consumo de Energia Elétrica por m² – CRE Indicador: Consumo de Água – CA Indicador: Destinação de Resíduos de Papel - DPa Indicador: Destinação de Resíduos de Plástico – DPL Indicador: Destinação de Resíduos de Metais – DMt (p.10) (p.11) (p.13) (p.13) (p.15) (p.17) (p.17) (p.18) (p.18) (p.18) (p.19) (p.19) (p.19) (p.20) (p.20) (p.20) (p.26) Indicador: Destinação de Resíduos de Vidros – DVd Indicador: Total de Material destinado à Reciclagem – TMR (coleta geral) Indicador: Destinação de Resíduos Eletroeletrônicos – DEI Indicador: Destinação de Resíduos de Suprimentos de Impressão – DImp Indicador: Destinação de Resíduos Pilhas e Baterias – DPB Indicador: Destinação de Resíduos de Lâmpadas – DLp Indicador: Destinação de Resíduos de Saúde – DRS

Indicador: Participações em Ações de Qualidade de Vida – PQV Indicador: Gastos com Construção de Novos Edifícios no Período-Base – GConst Indicador: Gastos com Contratos de Limpeza no Período-Base – GLB Indicador: Área Contratada – m² Cont. (p.26) (p.29) (p.29) (p.29) (p.29) (p.32) (p.32) (p.33) (p.34) (p.34) (p.35) (p.35) (p.35) (p.36) (p.36) (p.37) (p.37) (p.37) (p.38) (p.40) (p.40) (p.40) (p.40) (p.40) (p.43) Indicador: Gasto com Contratos de Limpeza por m² – GRL Indicador: Gasto com Material de Limpeza – GML Indicador: Gastos com Contratos de Vigilância – GV Indicador: Quantidade de Pessoas Contratadas para Vigilância Armada e Desarmada – QPV Indicador: Gasto Médio com Contrato de Vigilância Armada e Desarmada – GRV Indicador: Quilometragem – Km Indicador: Quantidade de Veículos a Gasolina, Etanol e Flex – VGEF Indicador: Quantidade de Veículos a Diesel – VD Indicador: Quantidade de Veículos Movidos por Fontes Alternativas – VAIt Indicador: Quantidade de Veículos – QVe Indicador: Quantidade de Veículos de Serviço – QVS Indicador: Usuários por Veículo de Serviço – UVS Indicador: Quantidade de Veículos Destinados à Locomoção de Magistrados – QVM Indicador: Usuários por Veículo Destinado à Locomoção de Magistrados(as) – UVM Indicador: Gasto com Manutenção de Veículos – GMV Indicador: Gasto Relativo com Manutenção por Veículo – GRMV Indicador: Consumo de Gasolina/etanol – CG Indicador: Consumo de Diesel – CD Indicador: Consumo de Gasolina por Veículo – CRAG Indicador: Consumo de Diesel por Veículo – CRD Indicador: Gasto com Combustível – GC

Indicador: Nº de Ações de capacitação e sensibilização de Emissões de GEE e incentivos a práticas sustentáveis (p.58) Indicador: Quantidade de Ações de Qualidade de Vida – AQV Indicador: Participações em Ações Solidárias – PAS Indicador: Quantidade de Ações Solidárias – AS (p.43) (p.43) (p.43) (p.48) (p.48) (p.49) (p.51) (p.54) (p.55) (p.55) (p.55) (p.58) Indicador: Ações de Capacitação em Sustentabilidade – ACap. Indicador: Ações de Sensibilização em Sustentabilidade – ASen. Indicador: Participação em Ações de Capacitação em Sustentabilidade – PCap. Indicador: Percentual de Aquisições e Contratações Sustentáveis sobre a Totalidade – PCS Indicador: Ações de capacitação em equidade e diversidade Indicador: Ações de sensibilização em equidade e diversidade Indicador: Percentual de mulheres terceirizadas em condição de vulnerabilidade econômico-social Indicador: Percentual de servidoras ocupantes de cargo de cheﬁa Indicador: Elaboração de Plano de Descarbonização

Leila Baracuhy Sales Medeiros, Diretora da Divisão de Assistência da Diretoria-Geral; Rodrigo José Rodrigues Bezerra, Assistente-chefe do Setor de Sustentabilidade, Acessibilidade, Inovação e Proteção de Dados. Composição do Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade do TRT da 19a Região Composição da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável (PORTARIA N.º 76/GP/TRT 19ª, DE 30 DE JANEIRO 2026) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Luiz Henrique Cândido da Silva, Juiz do Trabalho Substituto (coordenador) Victor Rezende Dorea, Secretário de Governança e Gestão Estratégica (vice-coordenador) Mário Alfredo da Rocha Xavier, Diretor-Geral; Flávia Caroline Fonseca Amorim, Secretária de Licitações e Contratos; Manoel Messias Feitoza, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação; Marcus Paulo Veríssimo de Souza, Secretário de Gestão de Pessoas; José Lécio Pedrosa Mendes, Coordenador de Manutenção e Projetos; Jackson da Silva Santos, Diretor da Divisão de Material e Logística;

Indicador 1 - Papel INDICADORES DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL PAPEL Indicador - Consumo de Papel Próprio – CPP Deﬁnição: Quantidade de resmas de papel reciclado e não reciclado, tamanhos A4 e Ofício, requisitada pelas unidades. Não considera o consumo de papel fornecido por empresa contratada para serviços de impressão e reprograﬁa, pois está contemplado no consumo de papel contratado – CPC. Deﬁnição da Meta: Reduzir em 10% o consumo de resmas de papel até 2026, em relação ao ano anterior. Ações Planejadas UNIDADES DATA DE INÍCIO DATA DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ESSA AÇÃO AÇÃO ETAPAS ENVOLVIDAS/RES PONSÁVEIS CONCLUSÃO

documentos de forma digital Diretoria-Geral Administrativo-Fin anceira(responsáv el) Limitar o quantitativo de papel a ser utilizado pelas unidades/setores NÃO REALIZADA 1. Deﬁnir, por meio de norma interna, o limite de papel a ser utilizado pelas unidades 01/06/2025 30/11/2025 Não há necessidade de recursos Secretaria de Governança e Gestão Estratégica Etapa 1. Realizar estudo de consumo histórico e comparativo entre unidades similares para deﬁnir o limite de consumo de papel Realizar estudo de consumo histórico das unidades, a ﬁm de criar subsídios para a minuta de normativo sobre a matéria, consultando inclusive outros Tribunais Diretoria-Geral Administrativo-Fin anceira/Divisão de 01/06/2025 Material e 30/10/2025 Não há necessidade de recursos Etapa 2. Apresentar minuta de normativo sobre a Logística PARCIALMENTE REALIZADA! matéria, consultando inclusive outros Tribunais Etapa 1. Demandar à Coordenadoria de Comunicação para realizar campanha de sensibilização de redução ao máximo de impressões. Promover e realizar campanha de sensibilização de redução de impressões Setor de sustentabilidade, acessibilidade, inovação e proteção de dados 01/02/2025 30/11/2025 Não há necessidade de recursos Etapa 2. Monitorar os resultados, inclusive com a veriﬁcação do aumento da consulta e leitura de PARCIALMENTE REALIZADA!

COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ Etapa 1. Elaborar relatório de dados de consumo de papel referente ao primeiro semestre de 2025, por unidade, sob a forma de planilha. Elaborar relatório de dados de consumo de papel referente ao primeiro semestre de 2025 NÃO REALIZADA 01 servidor e acesso aos dados da Coordenadoria de Manutenção e Projetos Divisão de Material e Logística 02/07/2025 05/07/2025 Etapa 2. Estabelecer um ranking de consumo das unidades administrativas e judiciais do TRT19 Etapa 1. Reunir-se com as unidades que mais consomem papel para identiﬁcar a real Identiﬁcar, junto com as unidades que mais consomem papel, os motivos para a impressão em papel Divisão de Material e Logística 02 servidores e os dados de consumo 10/06/2025 10/08/2025 necessidade de cada uma PARCIALMENTE REALIZADA! Etapa 2. Fixar quota anual individualizada Etapa 1. Promover a ampla divulgação dos os critérios de sustentabilidade deﬁnidos para a aquisição de papel, observando-se os modelos utilizados pelo CSJT e CNJ Estabelecer os critérios de sustentabilidade na especiﬁcação do papel a ser adquirido Setor de sustentabilidade, acessibilidade, inovação e 01/06/2025 01/08/2025 Não há necessidade de recursos REALIZADA! proteção de dados

proteção de dados Indicador Consumo de Copos Descartáveis – CC Deﬁnição: Quantidade consumida de copos descartáveis usualmente utilizados para consumo de água e café, requisitados pelas unidades. Deﬁnição da Meta: Reduzir em 20%, considerando o ano anterior, o consumo de copos descartáveis para água e café até o ﬁnal de 2026. Ações Planejadas Indicador 2 - Copos descartáveis UNIDADES DATA DE DATA DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ESSA AÇÃO AÇÃO ETAPAS ENVOLVIDAS/RES PONSÁVEIS INÍCIO CONCLUSÃO Etapa 1. Demandar à Coordenadoria de Comunicação para realizar campanha de educação ambiental para: utilização de garrafas de águas individualizadas por todos (público interno e externo); utilização de copos de vidro e xícaras de louça para todos (público interno e externo). Promover campanha de educação ambiental para a redução gradativa do uso de descartáveis Setor de sustentabilidade, acessibilidade, inovação e 01/04/2025 30/11/2025 Não há necessidade de recursos REALIZADA!

Deﬁnição da Meta: Manter o consumo de água envasada do ano anterior. Etapa 2. Promover o monitoramento. Etapa 1. Elaborar relatório de dados de consumo de copos plásticos Criar ranking de consumo de copos descartáveis de café e água, plásticos descartáveis de café e água, por unidade, sob a forma de 0 1 servidor e acesso aos dados por unidade, sob a forma de planilha, ordenada do maior para o menor planilha, ordenada do maior Divisão de Material 02/08/2025 05/09/2025 da Coordenadoria de Manutenção e Projetos para o menor. e Logística NÃO REALIZADA Etapa 2. Estabelecer um ranking de consumo das unidades administrativas e judiciais do TRT19 ÁGUA POTÁVEL ENVASADA EM EMBALAGENS RETORNÁVEIS Indicador: Consumo de Embalagens Retornáveis para Água Mineral (UNIDADES DE 20 L) – CER Deﬁnição: Quantidade de embalagens plásticas retornáveis para água mineral envasada (galões e garrafões retornáveis de 20 litros) requisitada pelas unidades

Deﬁnição da Meta: Reduzir em 10% a quantidade de impressões até 2026, considerando o ano anterior. Ações Planejadas Indicador 3 - Água potável envasada em embalagens retornáveis UNIDADES DATA DE DATA DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ESSA AÇÃO AÇÃO ETAPAS ENVOLVIDAS/RES PONSÁVEIS INÍCIO CONCLUSÃO Etapa 1. Elaborar estudo de consumo de água envasada, Divisão de Material e Buscar alternativas para a redução do consumo de água envasada no TRT19 Etapa 2. Consultar outros Logística/Secretari 02/06/2025 30/10/2025 Não há necessidade de recursos Tribunais e locais próximos a de Governança e ao TRT19 que utilizam ﬁltros Gestão Estratégica de água. REALIZADA! IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS Indicador: QUANTIDADE DE IMPRESSÕES (unidades impressas) Deﬁnição: Quantidade total de impressões realizadas nos equipamentos do órgão, sejam próprios ou locados. Incluem-se as impressões oriundas dos contratados se serviços de impressão e reprograﬁa

impacto das ações de capacitação nas atividades Ações Planejadas Indicador 4 - Quantidade de impressões UNIDADES DATA DE DATA DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ESSA AÇÃO AÇÃO ETAPAS ENVOLVIDAS/RES PONSÁVEIS INÍCIO CONCLUSÃO Etapa 1. Divulgar tutoriais (ou vídeos curtos) explicando a utilização de funcionalidades especíﬁcas em sistemas e aplicativos Esclarecer sobre a utilização de funcionalidades especíﬁcas em Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação sistemas e aplicativos que reduzam a que reduzam a necessidade 01/09/2025 31/12/2025 Não há necessidade de recursos necessidade de impressão de impressão, demonstrando que é possível revisar, grifar e sublinhar textos em PDF, sem a necessidade de realizar a impressão REALIZADA! Etapa 1. Promover capacitação para a utilização de documentos eletrônicos (em nuvem) disponibilizados pelo Regional (aplicativos Google), por meio de tutoriais e vídeos curtos. Etapa 2. Monitorar o Implementar ações de capacitação nas ferramentas de documentos eletrônicos (em nuvem) que o Tribunal já disponibilizados pelo Regional Escola Judicial 09/04/2025 09/05/2025 Pagamento de instrutoria PARCIALMENTE REALIZADA!

Ações Planejadas do Tribunal. ENERGIA ELÉTRICA Indicador: Consumo de Energia Elétrica – CEE Deﬁnição: Consumo total de energia elétrica fornecida pela concessionária. Deﬁnição da Meta: Reduzir o consumo em 0,5% comparando com o ano de 2019 Indicador Consumo de Energia Elétrica por m² – CRE Deﬁnição: Consumo total de energia elétrica fornecida pela concessionária em relação à área total do Tribunal. Deﬁnição da Meta: Reduzir o consumo em 40% comparando com o ano de 2019

REALIZADA! Indicador 5 - Energia Elétrica UNIDADES ENVOLVIDAS/RE SPONSÁVEIS DATA DE INÍCIO DATA DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ESSA AÇÃO AÇÃO ETAPAS CONCLUSÃO Etapa 1. Revisar periodicamente a demanda de energia contratada. Revisar o modelo contratual para a aquisição de energia elétrica Coordenadoria de Manutenção e Projetos 1 servidor, desnecessário alocação de recursos. 01/01/2025 31/12/2025 REALIZADA! Etapa 2. Realizar as devidas adequações. Etapa 1. Promover veriﬁcação mensal junto às unidades referente ao consumo de energia. Monitorar o consumo de energia elétrica nas ediﬁcações Coordenadoria de Manutenção e Projetos 1 servidor, desnecessário alocação de recursos. Etapa 2. Alertar para eventuais excessos que ultrapassem a expectativa do período, propondo medidas mais rigorosas à Diretoria Geral. 01/01/2025 31/12/2025 REALIZADA! Etapa 1. Fornecer os dados necessários para que seja elaborada campanha de sensibilização sobre a importância do consumo consciente de energia elétrica Demandar à Coordenadoria de Comunicação para realizar campanha de educação para o consumo de energia elétrica Coordenadoria de Manutenção e Projetos 1 servidor, desnecessário alocação de recursos. 25/04/2025 31/12/2025

ÁGUA E ESGOTO Etapa 1. Fornecer os dados necessários para que seja elaborada campanha de sensibilização sobre a importância do consumo consciente de energia elétrica Subsidiar à Coordenadoria de Comunicação com instruções e comportamentos que deverão ser adotados pelos colaboradores para redução do consumo Coordenadoria de Manutenção e Projetos 1 servidor, desnecessário alocação de recursos. 01/01/2025 31/12/2025 REALIZADA! Etapa 1. Realizar pesquisa junto aos demais órgãos públicos em Maceió sobre a viabilidade de utilização de sistema de energia Setor de sustentabilidade, acessibilidade, inovação e Realizar estudo de viabilidade para fotovoltaica, considerando instalação de sistema de energia fotovoltaica (painéis solares) a demanda consumida pelo TRT 19 e as condições de sua estrutura física. 1 servidor do setor de engenharia 01/10/2025 18/12/2025 proteção de dados REALIZADA! Etapa 2. Enviar os resultados do estudo para a Diretoria-Geral Administrativo-Financeira.

calibração de Indicador: Consumo de Água – CA Deﬁnição: Consumo total de água fornecido pela concessionária. Deﬁnição da Meta: Reduzir o consumo de água em 0,5% com relação a 2023 Ações Planejadas Indicador 6 - Água e esgoto UNIDADES DATA DE INÍCIO DATA DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ESSA AÇÃO AÇÃO ETAPAS ENVOLVIDAS/RES PONSÁVEIS CONCLUSÃO Etapa 1. Dar continuidade a campanha “Economia da gota” para divulgação e Coordenadoria de Manutenção e Promover a continuidade da campanha “Economia da gota” 1 servidor, desnecessário alocação de recursos. sensibilização de medidas e Projetos/Coordena 01/01/2025 31/12/2025 comportamentos para redução do consumo de água no TRT19 doria de Comunicação REALIZADA! Etapa 1. Implementar um programa sistemático que envolva inspeções regulares, identiﬁcação de potenciais problemas, limpeza e desobstrução de dutos, substituição de peças desgastadas, Realizar manutenção preventiva nas instalações hidros sanitárias Coordenadoria de Manutenção e Projetos 1 servidor, desnecessário alocação de recursos. 01/01/2025 31/12/2025 PARCIALMENTE REALIZADA!

Indicador Destinação de Resíduos de Plástico – DPL equipamentos, e aplicação de produtos químicos para prevenir o acúmulo de resíduos. Etapa 2. Monitorar o impacto das manutenções realizadas. GESTÃO DE RESÍDUOS Indicador: Destinação de Resíduos de Papel - DPa Deﬁnição: Quantidade de papel, papelão e derivados destinados a cooperativas ou associações de catadores para reciclagem ou, na ausência de interessados, a empresas recicladoras. Deﬁnição da Meta: Aumentar a correta destinação de resíduos sólidos às cooperativas em 5%

Indicador Total de Material destinado à Reciclagem – TMR (coleta geral) Deﬁnição: Quantidade de plásticos destinados a cooperativas ou associações de catadores para reciclagem ou, na ausência de interessados, a empresas recicladoras. Deﬁnição da Meta: Aumentar em 5% ao ano a destinação de plástico às cooperativas ou associações de catadores para reciclagem Indicador Destinação de Resíduos de Metais – DMt Deﬁnição: Quantidade de metais destinados a cooperativas ou associações de catadores para reciclagem ou, na ausência de interessados, a empresas recicladoras. Deﬁnição da Meta: Aumentar 5% ao ano a destinação de metais às cooperativas ou associações de catadores para reciclagem. Indicador Destinação de Resíduos de Vidros – DVd Deﬁnição: Quantidade de vidros destinados a cooperativas ou associações de catadores para reciclagem ou, na ausência de interessados, a empresas recicladoras. Deﬁnição da Meta: Aumentar 5% ao ano a destinação de resíduos de vidros às cooperativas ou associações de catadores para reciclagem.

considerando o ano de 2022. Deﬁnição: Quantidade total de resíduos recicláveis destinados a cooperativas, associações de catadores e empresas recicladoras. Deﬁnição da Meta: Aumentar 5% ao ano a soma dos resíduos recicláveis destinados às cooperativas ou associações de catadores. Indicador Destinação de Resíduos Eletroeletrônicos – DEI Deﬁnição: Quantidade de resíduos de informática (ﬁtas, cabos, mídias, equipamentos eletrônicos etc.) destinados à reciclagem, ao reaproveitamento ou a outra destinação correta. Excluem-se os cartuchos e toners que são especíﬁcos para impressão. Deﬁnição da Meta: Aumentar a correta destinação de resíduos eletrônicos em 5% Indicador Destinação de Resíduos de Suprimentos de Impressão – DImp Deﬁnição: Quantidade de suprimentos de impressão (carcaças, toners, cartuchos) destinados a empresas de logística reversa para reuso e reciclagem. Na ausência dessas empresas, devem ser doados com exigência de Manifesto de Transporte de Resíduos ou destinação ﬁnal à logística reversa por ser classiﬁcado pela ABNT NBR como Resíduo Perigoso. Devem ser considerados os resíduos de impressoras próprias e locadas (outsourcing). Deﬁnição da Meta: Aumentar a correta destinação de resíduos de suprimentos de impressão em 5%,

Indicador Destinação de Resíduos de Obras e Reformas – DOB Indicador Destinação de Resíduos Pilhas e Baterias – DPB Deﬁnição: Quantidade de pilhas e baterias enviadas para descontaminação e destinação correta, com exigência de Manifesto de Transporte de Resíduos ou destinação ﬁnal à logística reversa por ser classiﬁcado pela ABNT NBR como Resíduo Perigoso Deﬁnição da Meta: Promover a correta destinação de 2 kg de pilhas e/ou baterias Indicador: Destinação de Resíduos de Lâmpadas – DLp Deﬁnição: Quantidade de lâmpadas enviadas para descontaminação e destinação correta, com exigência de Manifesto de Transporte de Resíduos ou destinação ﬁnal à logística reversa Deﬁnição da Meta: Aumentar a correta destinação de resíduos de lâmpadas em 5% Indicador Destinação de Resíduos de Saúde – DRS Deﬁnição: Quantidade total de resíduos de serviços de saúde encaminhados para descontaminação e tratamento, com exigência de Manifesto de Transporte de Resíduos. Deﬁnição da Meta: Aumentar anualmente a correta destinação de resíduos de saúde em 5%, considerando o ano de 2023.

proteção de dados Deﬁnição: Quantidade de resíduos de obra ou reformas enviados para o aterro de resíduos da construção civil, inclusive os encaminhados para reuso. Deﬁnição da Meta: Aumentar a correta destinação de resíduos de obras e reformas em 5%, considerando o ano de 2022. Ações Planejadas Indicador 7 - Gestão de Resíduos UNIDADES DATA DE DATA DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ESSA AÇÃO AÇÃO ETAPAS ENVOLVIDAS/RES PONSÁVEIS INÍCIO CONCLUSÃO Etapa 1. Implementar campanhas de conscientização, Setor de Etapa 2. Disponibilizar pontos de coleta acessíveis. Ampliar a coleta de recicláveis sustentabilidade, acessibilidade, inovação e 01/02/2025 19/12/2025 Não há necessidade de recursos REALIZADA! Etapa 3. Adotar políticas internas que incentivem a separação e o descarte adequado dos materiais recicláveis.

Não há necessidade de recursos Etapa 1. Explicar a importância da Manter a padronização das lixeiras, visando a separação de resíduos na fonte geradora padronização das lixeiras, como forma de facilitar o correto descarte dos materiais destinados para Setor de sustentabilidade, acessibilidade, inovação e 01/03/2025 01/09/2025 Não há necessidade de recursos REALIZADA! reciclagem, destacando-se proteção de dados pelas cores dos recipientes e do saco de lixo utilizado Etapa 1. Criar ﬂuxo de Promover a coleta seletiva de papel para reciclagem, nas varas do trabalho A4 branco descartado pelas situadas nas cidades do interior do Estado encaminhamento do papel Setor de sustentabilidade, acessibilidade, inovação e Varas do interior, que não possuem coleta seletiva local, para a sede do TRT 19, visando a destinação para reciclagem 1 servidor de cada vara do trabalho do interior do estado 07/01/2025 19/12/2025 proteção de dados NÃO REALIZADA Etapa 1. Realizar uma Revisar e monitorar a execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos e promover sua comparação Sólidos do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região – PGRS/TRT19, instituído pelo Ato Nº 23 GP/TRT 19ª, de 24 de fevereiro de 2021 minuciosa análise da norma 01/12/2024 01/04/2025 Setor de com o cenário concreto existente no Regional. sustentabilidade, acessibilidade, inovação e Não há necessidade de recursos Etapa 2. Identiﬁcar as lacunas mais importantes e promover as medidas necessárias proteção de dados NÃO REALIZADA Implementar selo de sustentabilidade/reciclagem para as Varas e Foros que atendem ao PGRS NÃO REALIZADA Etapa 1. Identiﬁcar as unidades que observam o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Setor de sustentabilidade, acessibilidade, inovação e 01/08/2025 01/10/2025

proteção de dados proteção de dados Etapa 2. Promover o reconhecimento público das unidades que tenham os melhores desempenho no cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do TRT19 Etapa 1. Realizar estudo minucioso sobre a compatibilidade da coleta seletiva realizada pelo TRT19 perante as normas citadas Setor de Adequar a coleta seletiva ao Decreto Nº 01/11/2024 01/02/2025 sustentabilidade, acessibilidade, inovação e 1 0.936/2022 e à Lei 12.305/2010 e demais legislações pertinente NÃO REALIZADA Não há necessidade de recursos proteção de dados Etapa 1. Promover divulgação da pretensão de seleção pelo TRT. Etapa 2. Realizar a seleção de associações e/ou cooperativas de catadores de materiais cooperativas de catadores Setor de Selecionar associações e/ou sustentabilidade, acessibilidade, inovação e 01/05/2025 31/12/2025 Não há necessidade de recursos recicláveis de materiais recicláveis, aptos a realizar a coleta seletiva e destinação ﬁnal ambientalmente adequada dos resíduos sólidos recicláveis gerados pelo TRT19 NÃO REALIZADA

proteção de dados Etapa 1. Construir um painel interno que apresente de forma clara e acessível os dados atualizados regularmente. Construir painel interno para informar a evolução dos indicadores do PLS às partes interessadas Setor de sustentabilidade, acessibilidade, inovação e Etapa 2. Destacar os principais resultados, metas alcançadas e áreas de 1 servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 01/12/2025 19/12/2025 REALIZADA! melhoria, garantindo assim proteção de dados uma comunicação transparente e eﬁcaz sobre o progresso das iniciativas sustentáveis implementadas. Etapa 1. Incluir rotina de separação e destinação adequada dos resíduos orgânicos no próximo Edital para contratação do serviço Administrativo-Fin Inclusão da previsão, nos artefatos de licitação, acerca da separação e descarte dos resíduos orgânicos. Efeitos ﬁnanceiros a serem sopesados quando da ﬁnalização dos trabalhos de planejamento da nova contratação. O contrato atual de limpeza se encerrará em fevereiro de 2025. Prever, no Edital para contratação do serviço de limpeza, regras sobre descarte adequado de resíduos orgânicos Diretoria-Geral 01/08/2025 30/11/2025 de limpeza e conservação da sede do Tribunal. anceira/Secretaria de Licitações PARCIALMENTE REALIZADA! Etapa 2. Monitorar a implementação no TRT. Etapa 1. Mobilizar a comunidade, disponibilizar pontos de coleta estratégicos e promover a conscientização sobre a importância da reciclagem Setor de Realizar campanha de destinação para as cooperativas dos lacres de alumínio e tampinhas plásticas sustentabilidade, acessibilidade, inovação e 01/07/2025 01/09/2025 Não há necessidade de recursos NÃO REALIZADA

Etapa 2. Promover oﬁcina de reciclagem desses materiais, visando contribuir para a geração de renda das cooperativas e para a preservação do meio ambiente. Etapa 1. Realizar uma avaliação abrangente dos contratos existentes, garantindo condições justas de trabalho, remuneração adequada, acesso a benefícios sociais e capacitação proﬁssional, a ﬁm de assegurar a dignidade e a valorização desses proﬁssionais tão importantes para a cadeia da reciclagem. Revisar a contratação de associações e cooperativas de catadoras e catadores de materiais recicláveis com objetivo de promoção do trabalho decente NÃO REALIZADA Setor de sustentabilidade, acessibilidade, inovação e Recursos ﬁnanceiros para o pagamento 01/09/2025 30/11/2025 proteção de dados Etapa 2. Monitorar a execução dos contratos. Etapa 1. Estabelecer um sistema de coleta seletiva especíﬁco para esses materiais, envolvendo parcerias com empresas fabricantes para garantir a reciclagem eﬁciente. Setor de Implementar destinação adequada para cápsulas de café sustentabilidade, acessibilidade, inovação e 01/08/2025 19/12/2025 Não há necessidade de recursos REALIZADA! proteção de dados

Indicador 8 - Reformas e leiaute REFORMAS E LEIAUTE Indicador: Gastos com Reformas no Período-Base – GRef Deﬁnição: Despesa realizada com reformas ou mudanças de leiaute durante o período-base e devem ser considerados materiais de construção utilizados, mão de obra, pintura, ﬁação elétrica e de rede, divisórias, mobiliário. Deﬁnição da Meta: Reduzir em 15% o gasto orçamentário com reforma e adequação de leiaute em relação ao ano de 2022. Indicador Gastos com Construção de Novos Edifícios no Período-Base – GConst Deﬁnição: Despesa realizada com a construção de novos edifícios no período-base. Deﬁnição da Meta: O Tribunal não tem previsão de construção de novos edifícios no ano de 2024. Ações Planejadas

PARCIALMENTE REALIZADA! UNIDADES ENVOLVIDAS/RES PONSÁVEIS DATA DE INÍCIO DATA DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ESSA AÇÃO AÇÃO ETAPAS CONCLUSÃO Etapa 1. Realizar uma análise detalhada das necessidades de atualização e melhorias nas instalações. Elaborar um Plano Anual de Reformas e Alterações de Leiaute (2024), o qual deve ser atualizado anualmente Coordenadoria de Manutenção e Projetos Etapa 2. Estabelecer prioridades, recursos necessários e cronogramas de execução, garantindo assim uma gestão eﬁciente e planejada das 1 servidor, desnecessário alocação de recursos. 01/01/2025 31/12/2025 NÃO REALIZADA intervenções físicas no ambiente. Etapa 1. Realizar uma análise detalhada dos critérios e diretrizes estabelecidos no guia. Elaborar os Termos de Referência em conformidade com o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho Coordenadoria de Manutenção e Projetos 1 servidor, desnecessário alocação de recursos. Etapa 2. Adaptar o guia para as necessidades 01/01/2025 31/12/2025 especíﬁcas do projeto ou contratação, garantindo assim a incorporação de práticas sustentáveis

necessárias. Etapa 1. Demandar à Secretaria de Licitações para a realização de credenciamento de artistas locais, para prestação de serviços de Artistas Visuais, na modalidade graﬁte, visando à realização de intervenções artísticas (muralismo/arte urbana/pintura de painéis) em áreas da Justiça do Trabalho em Alagoas. Setor de Utilizar artistas locais para prestação de serviços intervenções artísticas sustentabilidade, acessibilidade, inovação e 01/03/2025 30/11/2025 Pagamento aos artistas NÃO REALIZADA proteção de dados Etapa 2. Se deferido, monitorar a realização do credenciamento e solicitar as contratações

período-base. LIMPEZA Indicador: Gastos com Contratos de Limpeza no Período-Base – GLB Deﬁnição: Despesa total realizada com os contratos e/ou termos aditivos dos serviços de limpeza durante o período-base. Incluem-se as despesas decorrentes dos contratos de jardinagem, limpeza de vidros, entre outros. Deﬁnição da Meta: Ajustar os contratos atuais à realidade local com impacto máximo de 10% no gasto orçamentário com limpeza. Indicador: Área Contratada – m² Cont. Deﬁnição: Área especiﬁcada nos instrumentos de contrato de manutenção e limpeza, conforme instruções normativas sobre o tema. Deﬁnição da Meta: Manter a mesma área contratada no ano anterior. Indicador Gasto com Contratos de Limpeza por m² – GRL Deﬁnição: Despesa total realizada com o contrato de limpeza dos órgãos em relação à área contratada. Corresponde ao custo médio por m² dos serviços de manutenção da limpeza do Tribunal durante o

assegurando o cumprimento Deﬁnição da Meta: Ajustar os contratos atuais à realidade local com impacto máximo de 10% no gasto orçamentário com limpeza. Indicador: Gasto com Material de Limpeza – GML Deﬁnição: Despesa total realizada com a aquisição de materiais de limpeza durante o período-base. Considera-se como material de limpeza todos os insumos adquiridos com ﬁnalidade de limpeza e conservação do órgão. Não considerar a despesa referente aos materiais de limpeza fornecidos por empresa contratada para serviços de limpeza. Deﬁnição da Meta: Ajustar os contratos atuais à realidade local com impacto máximo de 10% no gasto orçamentário com limpeza. Ações Planejadas Indicador 9 - Limpeza UNIDADES DATA DE DATA DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ESSA AÇÃO AÇÃO ETAPAS ENVOLVIDAS/RES PONSÁVEIS INÍCIO CONCLUSÃO implementar procedimentos de monitoramento regular, incluindo inspeções Intensiﬁcar a ﬁscalização na utilização do material de limpeza pela empresa terceirizada Diretoria-Geral Administrativo-Fin anceira/Secretaria de Licitação periódicas, revisão de registros de consumo e feedback constante, 01/04/2025 31/12/2025 Não há necessidade de recursos NÃO REALIZADA

PARCIALMENTE REALIZADA! dos padrões de qualidade e eﬁciência estabelecidos no contrato de prestação de serviços. Etapa 1. Observar os critérios de sustentabilidade nas aquisições de produtos de limpeza e práticas de sustentabilidade no manuseio dos produtos e na execução dos serviços, conforme Guia de Utilizar os critérios de sustentabilidade nas aquisições e manuseio de produtos de limpeza Setor de sustentabilidade, acessibilidade, inovação e 01/01/2025 31/12/2025 Não há necessidade de recursos REALIZADA! proteção de dados Contratações do CSJT. Etapa 2. Monitorar os resultados obtidos. Etapa 1. Sensibilizar sobre a importância de se promover a empregabilidade de mulheres em situação de vulnerabilidade. Incentivar a ocupação de postos de trabalho por mulheres em situação de vulnerabilidade Diretoria Geral Etapa 2. Assegurar, nas contratações do TRT-19, 5% ou mais de trabalhadoras terceirizadas contratadas pertencentes ao grupo de mulheres em situação de vulnerabilidade administrativo-ﬁna 01/04/2025 nceira 31/12/2025 Não há necessidade de recursos

Deﬁnição da Meta: Manter o mesmo número de trabalhadores de 2024. VIGILÂNCIA Indicador: Gastos com Contratos de Vigilância – GV Deﬁnição: Despesa total realizada com os contratos e/ou termos aditivos dos serviços de vigilância durante o período-base, englobando todos os gastos, tais como despesas com vigilância armada, vigilância desarmada, supervisor e encarregado, pagamento de auxílios e repactuação, inclusive custos indiretos, considerando, também, os custos com armas e coletes balísticos. Deﬁnição da Meta: Manter as condições contratuais com impacto máximo de 10% no gasto orçamentário com vigilância, considerando o gasto do ano anterior. Indicador: Quantidade Total de Pessoas Contratadas para o Serviço de Vigilância Armada e Desarmada – QPV Deﬁnição: Quantidade de contratados para o serviço de vigilância ao ﬁnal do período-base

Etapa 2. Propor alterações para a Presidência. Indicador: Gasto Médio com Contrato de Vigilância Armada e Desarmada – GRV Deﬁnição: Despesa total realizada com contrato de vigilância em relação à quantidade de pessoas contratadas para o serviço de vigilância. Deﬁnição da Meta: Manter as condições contratuais com impacto máximo de 10% no gasto orçamentário com vigilância, considerando o ano anterior. Ações Planejadas Indicador 10 - Vigilância UNIDADES ENVOLVIDAS/RES PONSÁVEIS DATA DE INÍCIO DATA DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ESSA AÇÃO AÇÃO ETAPAS CONCLUSÃO Etapa 1. Pesquisar os TRTs que utilizam serviços de vigilância com maior eﬁciência operacional e ﬁnanceira. Diretoria-Geral Administrativo-Fin anceira/Coordena 01/02/2025 doria de Polícia Otimizar os serviços de vigilância 31/10/2025 Não há necessidade de recursos PARCIALMENTE REALIZADA! Judicial

anterior VEÍCULOS Indicador: Quilometragem – Km Deﬁnição: Quilometragem total percorrida pelos veículos, próprios ou locados. Deﬁnição da Meta: Manter a quilometragem total percorrida pelos veículos no ano de 2024. Indicador: Quantidade de Veículos a Gasolina, Etanol e Flex – VGEF Deﬁnição: Quantidade total de veículos movidos exclusivamente à gasolina, etanol e ﬂex existentes no Tribunal ao ﬁnal do período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados. Deﬁnição da Meta: Reduzir 1 veículo movido exclusivamente à gasolina, etanol e ﬂex, considerando o ano

veículos de serviço e veículos destinados a magistrados(as), sejam próprios ou locados. A quantidade Indicador: Quantidade de Veículos a Diesel – VD Deﬁnição: Quantidade total de veículos movidos, exclusivamente, a diesel existentes no órgão ao ﬁnal do período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados. Deﬁnição da Meta: Manter o número de veículos movidos exclusivamente a diesel existentes no ano anterior. Indicador: Quantidade de Veículos Movidos por Fontes Alternativas – VAIt Deﬁnição: Quantidade total de veículos movidos, exclusivamente, a energia solar, energia elétrica, hidrogênio existentes no órgão ao ﬁnal do período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados. Deﬁnição da Meta: Aumentar, em 1 unidade por ano, o número de veículos movidos por fontes alternativas Indicador: Quantidade de Veículos – QVe Deﬁnição: Quantidade total de veículos existentes no Tribunal ao ﬁnal do período-base, incluindo

Deﬁnição da Meta: Manter o número de usuários/número de veículos de serviço de 2023 total de veículos (Qve) deve coincidir com a soma da quantidade de veículos de serviço (QVS) e a quantidade de veículos de magistrados(as) (QVM) Deﬁnição da Meta: Manter a frota de veículos total em 15 unidades. Indicador: Quantidade de Veículos de Serviço – QVS Deﬁnição: Total de veículos do órgão, próprios ou locados, exceto os utilizados para locomoção dos magistrados(as). Deﬁnição da Meta: Manter a frota de veículos total em 15 unidades. Indicador Usuários por Veículo de Serviço – UVS Deﬁnição: Quantidade relativa de usuários por veículos de serviço, próprios ou locados.

do Tribunal. Computam-se as despesas com contratos ou com demais serviços relacionados (ex.: peças Indicador: Quantidade de Veículos Destinados à Locomoção de Magistrados – QVM Deﬁnição: Total de veículos do Tribunal, próprios ou locados, utilizados exclusivamente para a locomoção de magistrados(as). Deﬁnição da Meta: Manter o número de veículos destinada a magistrados existente em 2024 Indicador: Usuários por Veículo Destinado à Locomoção de Magistrados(as) – UVM Deﬁnição: Quantidade relativa de usuários por veículos, próprios ou locados, utilizados exclusivamente para a locomoção de magistrados(as). Deﬁnição da Meta: Manter o número de usuários/número de veículos de magistrados(as) existente em 2024 Indicador: Gasto com Manutenção de Veículos – GMV Deﬁnição: Corresponde à despesa realizada com pagamento de serviços de manutenção dos veículos

CONCLUSÃO de reposição, pneus, lubriﬁcantes, custos com oﬁcina, lavagem, seguro contratado, licenciamento, D P VAT, IPVA, entre outros). Não devem ser considerados os gastos com combustível nem com a terceirização de motoristas. Deﬁnição da Meta: Manter o valor do gasto com manutenção da frota do TRT19 no ano de 2024. Indicador: Gasto Relativo com Manutenção por Veículo – GRMV Deﬁnição: Despesa total realizada com manutenção de veículos em relação à quantidade total de veículos. Deﬁnição da Meta: Manter a despesa total realizada no ano de 2024 com manutenção de veículos em relação à quantidade total de veículos. Ações Planejadas Indicador 11 - Veículos UNIDADES DATA DE DATA DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ESSA AÇÃO AÇÃO ETAPAS ENVOLVIDAS/RES PONSÁVEIS INÍCIO

recursos, visando maximizar a eﬁciência e reduzir os custos operacionais. Etapa 1. Conduzir uma análise abrangente que leve em consideração fatores como idade, condição mecânica, consumo de combustível e custos de manutenção. Realizar estudos para desfazimento de veículos que apresentem menor custo-benefício Coordenadoria de Polícia Judicial 07/01/2025 31/12/2025 Não há necessidade de recursos Etapa 2. Identiﬁcar a opção mais vantajosa em termos ﬁnanceiros e ambientais para a substituição ou retirada de circulação desses veículos. REALIZADA! Etapa 1. Realizar estudos sobre a possibilidade de otimizar o planejamento de rotas, promover o compartilhamento de veículos entre diferentes usuários, implementar sistemas de gestão de frota eﬁcientes. Aumentar o número de usuários por veículos próprios ou locados, inclusive veículos para magistrados(as), de serviço ou de carga Coordenadoria de Polícia Judicial 07/01/2025 31/12/2025 Não há necessidade de recursos NÃO REALIZADA Etapa 2. Sensibilizar sobre o uso consciente dos

Indicador: Consumo de Diesel – CD Etapa 1. Analisar a adesão e conformidade em relação às diretrizes e práticas estabelecidas na resolução. Coordenadoria de Polícia Judicial Realizar estudo sobre o nível de implementação da Resolução CSJT Nº 68/2010 no âmbito do TRT19 07/01/2025 31/12/2025 Não há necessidade de recursos Etapa 2. Identiﬁcar áreas de sucesso e oportunidades de melhoria NÃO REALIZADA COMBUSTÍVEL Indicador: Consumo de Gasolina/etanol – CG Deﬁnição: Quantidade total de litros de gasolina (comum e aditivada) consumida por veículos da frota do TRT19. Deﬁnição da Meta: Reduzir gradualmente em 1% o consumo de combustível em relação ao ano anterior.

Ações Planejadas Deﬁnição: Quantidade total de litros de óleo diesel (comum, S50, S10 e outros) consumido pela frota oﬁcial do Tribunal. Deﬁnição da Meta: Reduzir em 1% o consumo de combustível, comparado ao ano anterior. Indicador: Consumo de Gasolina por Veículo – CRAG Deﬁnição: Quantidade relativa de litros de gasolina consumidos por cada veículo. Deﬁnição da Meta: Reduzir em 1% o consumo de combustível, comparado ao ano anterior. Indicador: Consumo de Diesel por Veículo – CRD Deﬁnição: Quantidade relativa de litros de diesel consumidos por cada veículo da frota oﬁcial do Tribunal. Indicador: Gasto com Combustível – GC Deﬁnição: Gasto com combustível para abastecimento de veículos movidos à gasolina e diesel pela frota do TRT19. Deﬁnição da Meta: Reduzir em 1% o consumo de combustível, comparado ao ano anterior.

Etapa 4. Elaborar o plano de compensação ambiental do TRT19, com projeto estratégico contendo as fases necessárias para sua elaboração Indicador 12 - Combustível UNIDADES ENVOLVIDAS/RES PONSÁVEIS DATA DE INÍCIO DATA DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ESSA AÇÃO AÇÃO ETAPAS CONCLUSÃO Etapa 1. Realizar levantamento de informações ambientais sobre o local (ﬂorestas, fauna, ﬂora, solo, água, etc.). Etapa 2. Identiﬁcar as atividades que causam impacto (construção de novos prédios, ampliação de espaços, uso de recursos naturais). Setor de Elaborar e gerir o plano de compensação ambiental do TRT19 sustentabilidade, acessibilidade, inovação e 01/04/2025 31/07/2025 Não há necessidade de recursos Etapa 3. Realizar Levantamento de informações sobre a legislação ambiental vigente e requisitos legais REALIZADA! proteção de dados relacionados ao TRT19.

Deﬁnição: Total de participações dos colaboradores em ações solidárias. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO Indicador: Participações em Ações de Qualidade de Vida – PQV Deﬁnição: Quantidade de participações dos colaboradores do TRT19 em ações de qualidade de vida no trabalho. Deﬁnição da Meta: Aumentar em 1% o índice de participação nas ações de QV T, considerando o ano anterior. Indicador Quantidade de Ações de Qualidade de Vida – AQV Deﬁnição: Quantidade de ações de qualidade de vida e saúde no trabalho organizadas e realizadas pelo Tribunal ou em parcerias. Deﬁnição da Meta: Aumentar em 10% o número de ações de qualidade de vida e saúde no trabalho, considerando o ano anterior. Indicador Participações em Ações Solidárias – PAS

PARCIALMENTE REALIZADA! Deﬁnição da Meta: Aumentar em 1% o índice de participação nas ações de QV T, considerando o ano anterior. Indicador Quantidade de Ações Solidárias – AS Deﬁnição: Quantidade de ações solidárias que foram organizadas e realizadas pelo TRT19 ou em parcerias. Deﬁnição da Meta: Aumentar em 1% a quantidade de ações solidárias que foram organizadas e realizadas pelo TRT19 ou em parcerias, considerando o ano anterior. Ações Planejadas Indicador 13 - Qualidade de vida UNIDADES DATA DE INÍCIO DATA DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ESSA AÇÃO AÇÃO ETAPAS ENVOLVIDAS/RES PONSÁVEIS CONCLUSÃO Etapa 1. Realizar Desenvolver programas, projetos e ações especíﬁcas visando diminuir o absenteísmo e a incidência das patologias mais recorrentes, bem como aumentar a adesão dos magistrados e servidores levantamento de dados sobre absenteísmo (taxa de faltas, licenças médicas, períodos de afastamento). Setor de Saúde 01/04/2025 31/12/2025 Não há necessidade de recursos Etapa 2. Identiﬁcar as patologias mais comuns entre magistrados e

Etapa 2. Levantar dados servidores (doenças físicas e mentais). Etapa 3. Realizar entrevistas ou questionários para entender fatores contextuais (como estresse, carga de trabalho, ambiente organizacional). Etapa 4. Analisar as políticas de saúde e bem-estar existentes no TRT19. Etapa 5. Realizar programas, projetos e ações especíﬁcas focados na promoção da saúde, prevenção de doenças e incentivo à prática de hábitos saudáveis no ambiente de trabalho. Etapa 1. Identiﬁcar os grupos vulneráveis e as comunidades carentes que precisam de apoio (ex.: crianças em situação de risco, idosos, pessoas com deﬁciência, moradores de rua, etc.). Desenvolver programas, projetos e ações especíﬁcas visando aumentar a adesão dos magistrados e servidores nas ações solidárias Secretaria de Governança e Gestão Estratégica 01/04/2025 30/07/2025 Não há necessidade de recursos REALIZADA!

Etapa 2. Deﬁnir as métricas sobre as principais necessidades dessas comunidades (educação, saúde, alimentação, moradia, etc.). Etapa 3. Mapear as instituições, organizações e projetos sociais que já atuam nesses locais, criando parcerias ou aproveitando iniciativas existentes. Etapa 1. Realizar estudo sobre o nível de implantação do Ato TRT 19ª N.º 49/GP/TRT 19ª, de 26 de maio de 2022, que regulamenta as ações voltadas à promoção da saúde ocupacional e à prevenção de riscos e doenças relacionadas ao trabalho no âmbito do Regional, especialmente do Programa de Controle Médico de Saúde Realizar estudo sobre o nível de implantação do Ato TRT 19ª N.º 4 9/GP/TRT 19ªespecialmente do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais Setor de Saúde 01/01/2025 31/12/2025 Não há necessidade de recursos NÃO REALIZADA Ocupacional (PCMSO) e do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

(Coordenadoria de Comunicação) para quantiﬁcar o nível de implementação. Etapa 3. Propor alterações e projetos. Etapa 1. Acompanhar dados estatísticos e epidemiológicos das patologias que mais geram afastamentos e as Considerar dados estatísticos e epidemiológicos das patologias distribuições dos Setor de Saúde 01/04/2025 31/12/2025 Não há necessidade de recursos fenômenos de doença. PARCIALMENTE REALIZADA! Etapa 2. Identiﬁcar a prevalência das doenças nas unidades de trabalho Etapa 1. Deﬁnir cronograma de ações. Etapa 2. Realizar as seguintes ações solidárias: - Entrega de donativos a entidades ﬁlantrópicas Arrecadação solidária Setor de Realizar ações solidárias sustentabilidade, acessibilidade, inovação e - 01/02/2025 31/12/2025 Não há necessidade de recursos REALIZADA! mensal e nos eventos do Tribunal. proteção de dados - Natal Solidário: adote uma cartinha e realize o sonho de uma criança.

Deﬁnição da Meta: Realizar 5 sensibilizações em sustentabilidade de 2024 até 2026. - Promoção de eventos em datas comemorativas para crianças carentes. CAPACITAÇÕES SOCIOAMBIENTAL Indicador: Ações de Capacitação em Sustentabilidade – ACap. Deﬁnição: Quantidade de ações de capacitação relacionadas à sustentabilidade organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parcerias. São considerados eventos de capacitação: Curso, Oﬁcina, Palestra, Seminário, Fórum, Congresso, Semana, Jornada, Convenção, Colóquio, entre outros. Alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: ODS 4, 12, 13 e 17. Deﬁnição da Meta: Realizar 5 capacitações em sustentabilidade de 2024 até 2026. Indicador: Ações de Sensibilização em Sustentabilidade – ASen. Deﬁnição: Quantidade de ações de sensibilização relacionadas à sustentabilidade organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parcerias.

inspiradores que promovam Indicador: Participação em Ações de Capacitação em Sustentabilidade – PCap. Deﬁnição: Total de participações em ações de capacitação durante o período-base. Deﬁnição da Meta: Assegurar 50 participações em ações de capacitação de sustentabilidade nos anos de 2024 até 2026. Ações Planejadas Indicador 14 - Capacitação em sustentabilidade UNIDADES DATA DE DATA DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ESSA AÇÃO AÇÃO ETAPAS ENVOLVIDAS/RES PONSÁVEIS INÍCIO CONCLUSÃO Etapa 1. Identiﬁcar datas signiﬁcativas, tais como o Dia Mundial do Meio Ambiente e a Semana do Meio Ambiente. Elaborar um calendário anual de publicações no site do TRT19 nas datas relacionadas aos temas de sustentabilidade Setor de sustentabilidade, acessibilidade, inovação e 01/02/2025 30/09/2025 Não há necessidade de recursos Etapa 2. Planejar conteúdos proteção de dados relevantes, informativos e REALIZADA!

contendo objetivos, temas, metodologias e cronograma de atividades, que será a conscientização e ações sustentáveis entre magistrados, servidores e público em geral. Etapa 1. Analisar as necessidades de capacitação, identiﬁcando temas relevantes e metodologias de ensino apropriadas para promover uma cultura organizacional voltada para a Elaborar proposta de Plano Anual de Capacitação em Sustentabilidade para aprovação da Comissão Gestora do PLS Setor de sustentabilidade, acessibilidade, inovação e 01/05/2025 30/08/2025 Não há necessidade de recursos sustentabilidade dentro do proteção de dados tribunal. REALIZADA! Etapa 2. Propor os temas para a Escola Judicial. Etapa 1. Avaliar os cursos já realizados nos anos anteriores sobre o tema. Etapa 2. Realizar pesquisa Aprovar e encaminhar à Escola Judicial o Plano Anual de Capacitação em Sustentabilidade Setor de sobre a satisfação dos usuários sobre os temas já realizados. sustentabilidade, acessibilidade, inovação e 01/05/2025 30/08/2025 Não há necessidade de recursos REALIZADA! proteção de dados Etapa 3. Elaborar documento detalhado

Ações Planejadas submetido à aprovação da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável (PLS) antes de ser encaminhado à Escola Judicial (Escola Judicial) para implementação. COMPRAS SUSTENTÁVEIS Indicador Percentual de Aquisições e Contratações Sustentáveis sobre a Totalidade – PCS Deﬁnição: Percentual de aquisições e contratações realizadas no exercício com a inclusão de critério de sustentabilidade. Deﬁnição da Meta: Aumentar gradualmente em 1% as contratações realizadas com a inclusão de critério de sustentabilidade, considerando o ano anterior.

ambiente. Indicador 15 - Contratações Sustentáveis UNIDADES ENVOLVIDAS/RES PONSÁVEIS DATA DE INÍCIO DATA DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ESSA AÇÃO AÇÃO ETAPAS CONCLUSÃO Etapa 1. Realizar consulta ao fornecedor, para obter informações detalhadas sobre os produtos utilizados no serviço de dedetização. Etapa 2. Pesquisar sobre regulamentações locais, estaduais e nacionais relacionadas à utilização de produtos químicos em serviços de dedetização. Identiﬁcação de todos os materiais/produtos tóxicos utilizados durante a prestação do serviço de dedetização Diretoria Geral Administrativo-Fin 01/04/2025 anceira 30/06/2025 Não há necessidade de recursos NÃO REALIZADA Etapa 3. Buscar alternativas menos tóxicas ou métodos de dedetização alternativos que possam ser igualmente eﬁcazes na eliminação de pragas, mas com menor impacto negativo à saúde humana e ao meio

implementadas em outras áreas do tribunal, demonstrando os resultados positivos alcançados. Etapa 1. Realizar pesquisa de mercado para identiﬁcar empresas que oferecem serviços de limpeza ecológica para veículos, bem como seu Realizar estudo sobre a viabilidade de contratação de serviço de limpeza ecológica para os veículos do Tribunal Setor de custo-benefício. sustentabilidade, acessibilidade, inovação e 01/08/2025 10/10/2025 Não há necessidade de recursos Etapa 2. Avaliar o impacto ambiental positivo da adoção de um serviço de limpeza ecológica, como redução do uso de água, diminuição da poluição do ar e proteção da NÃO REALIZADA proteção de dados biodiversidade. Etapa 1. Promover campanhas de conscientização e divulgação sobre a importância da sustentabilidade e os benefícios da sua adoção nas atividades do tribunal. Setor de sustentabilidade, acessibilidade, inovação e Sensibilizar continuamente as áreas demandantes para adoção dos critérios de sustentabilidade no âmbito do TRT19 01/06/2025 30/11/2025 Não há necessidade de recursos proteção de Etapa 2. Compartilhar casos dados/Coordenad PARCIALMENTE REALIZADA! de sucesso e boas práticas de sustentabilidade oria de Comunicação

Deﬁnição da Meta: Realizar 3 ações anuais de capacitação em equidade e diversidade de 2024 até 2026. Etapa 3. Realizar o monitoramento e a avaliação do desempenho das áreas demandantes em relação aos critérios de sustentabilidade, fornecendo feedback e suporte para melhoria contínua. EQUIDADE E DIVERSIDADE Indicador Ações de capacitação em equidade e diversidade Deﬁnição: Quantidade de ações de capacitação relacionadas à equidade e diversidade organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parceria. As ações de capacitação devem ser realizadas para um público deﬁnido e/ou possuir certiﬁcação e/ou serem válidas para Adicional de Qualiﬁcação (AQ) e/ou possuírem mediador(a) de conteúdo. São considerados eventos de capacitação: Curso, Oﬁcina, Palestra, Seminário, Fórum, Congresso, Jornada, Convenção, Colóquio, entre outros. Devem ser considerados eventos especíﬁcos de temáticas voltadas a combater o racismo, o capacitismo, o etarismo, a discriminação por aparência física, a violência doméstica, a intolerância religiosa, a xenofobia, a homofobia e todas as demais formas de discriminação.

Indicador Percentual de servidoras ocupantes de cargo de cheﬁa Indicador Ações de sensibilização em equidade e diversidade Deﬁnição: quantidade de ações de sensibilização relacionadas à equidade e diversidade organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parcerias. As ações de sensibilização englobam as ações realizadas pelo órgão que não forem classiﬁcadas como ações de capacitação. Deve-se considerar para este levantamento ações especíﬁcas de temáticas voltadas a combater o racismo, o capacitismo, o etarismo, a discriminação por aparência física, a violência doméstica, a intolerância religiosa, a xenofobia, a homofobia e todas as demais formas de discriminação. Deﬁnição da Meta: Realizar 3 ações anuais de sensibilização em equidade e diversidade de 2024 até 2026. Indicador Percentual de mulheres terceirizadas em condição de vulnerabilidade econômico-social Deﬁnição: Percentual de mulheres terceirizadas em condição de vulnerabilidade econômico-social, nos termos da Resolução CNJ nº 497/2023, em relação ao total de trabalhadores(as) terceirizados(as). Deﬁnição da Meta: Majorar em 5% por ano o número de mulheres que estejam em condição de vulnerabilidade econômico-social nos contratos de terceirização

proteção de dados Deﬁnição: percentual de servidoras do sexo feminino que ocupam cargo de cheﬁa na data-base, em relação ao total de servidores(as) que ocupam cargo de cheﬁa. Deﬁnição da Meta: Manter o percentual de servidoras do sexo feminino que ocupam cargo de cheﬁa próximo de 50%, e quando já superado esse percentual, manter o quantitativo. Ações Planejadas Indicador - Equidade e Diversidade IDENTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DA AÇÃO UNIDADE DATA DE INÍCIO DATA DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ESSA AÇÃO DETALHAMENTO DA AÇÃO RESPONSÁVEL CONCLUSÃO Realização de curso voltado à equidade nas relações de trabalho para, no mínimo, 30 pessoas, com a temática direcionada para as relações de trabalho Realizar eventos de capacitação e sensibilização sobre equidade nas relações de trabalho Setor de sustentabilidade, acessibilidade, inovação e 01/12/2024 30/11/2025 Não há necessidade de recursos REALIZADA!

DESCARBONIZAÇÃO Será realizado evento sobre o Protocolo para Atuação e Julgamento com Perspectiva Antidiscriminatória, Interseccional e Inclusiva, abordando as questões de gênero e sexualidade, raça e etnia e pessoa com Realizar evento de capacitação em Protocolos de Julgamento na Justiça do Trabalho Setor de sustentabilidade, acessibilidade, inovação e 01/11/2024 10/12/2025 Não há necessidade de recursos REALIZADA! proteção de dados deﬁciência e idosa. Estabelecer metodologia para análise periódica da acessibilidade do espaço físico e das páginas na internet do Tribunal Serão identiﬁcadas as legislações e normas técnicas aplicáveis, com a elaboração de checklists especíﬁcos para avaliação da acessibilidade. Setor de sustentabilidade, acessibilidade, inovação e 01/04/2025 31/12/2025 Não há necessidade de recursos proteção de dados PARCIALMENTE REALIZADA!

Indicador - Descarbonização (Programa Justiça Carbono Zero) Indicador Elaboração de Plano de Descarbonização Deﬁnição: elaboração do Plano de Descarbonização, com o planejamento das medidas para inventário, redução e compensação de emissões, incluindo ações, projetos, cronograma e metas parciais e ﬁnais. Após a elaboração, nos períodos seguintes deverá ser informada revisão ou atualização do Plano de Descarbonização, necessária após a conclusão de inventário parcial ou completo ou sempre que necessário ajuste nas ações e metas de redução e compensação. Deﬁnição da Meta: elaborar o Plano de Descarbonização, com o planejamento das medidas para inventário, redução e compensação de emissões, incluindo ações, projetos, cronograma e metas parciais e ﬁnais. Indicador Número de Ações de capacitação e de sensibilização de Emissões de GEE e incentivos a práticas sustentáveis Deﬁnição: Total de cursos de capacitação, campanhas de conscientização e incentivos a práticas sustentáveis em cada ciclo anual de avaliação. Deﬁnição da Meta: Realizar 3 ações anuais de sensibilização e capacitação em descarbonização de 2024 até 2026. Ações Planejadas

práticas sustentáveis. IDENTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DA AÇÃO UNIDADE DATA DE INÍCIO DATA DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ESSA AÇÃO DETALHAMENTO DA AÇÃO RESPONSÁVEL CONCLUSÃO Capacitar servidores e colaboradores sobre a relação entre as atividades do Tribunal e a emissão de GEE, além de apresentar estratégias para mitigação e compensação dessas emissões, estimulando mudanças de comportamento no cotidiano dos servidores para reduzir as emissões de GEE e adotar hábitos mais sustentáveis. Setor de Realizar eventos de capacitação e sensibilização sobre descarbonização sustentabilidade, acessibilidade, inovação e 01/04/2025 30/11/2025 Não há necessidade de recursos REALIZADA! proteção de dados Implementar um programa estruturado para medir, reduzir e compensar as emissões de Gases de Efeito sustentabilidade, Estufa (GEE) decorrentes das atividades do Tribunal, Desenvolver Programa de Gestão de Carbono do Tribunal – Medição, Redução e Compensação de Emissões de GEE Setor de acessibilidade, inovação e 01/08/2025 10/12/2025 Não há necessidade de recursos garantindo a neutralidade de proteção de dados carbono e alinhamento com PARCIALMENTE REALIZADA!