## SAU
				Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD			Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Execução
Unid.	Ano	Código	Título	Objetivo	Benefícios Esperados	Origem / DOD	Código	Título	ID Ação ENTIC-JUD	Início	Fim	Setor	Código	Status	% Concluído	Mês de Conclusão
SAU	2021	AT1	Instalação, configuração e suporte da solução de videoconferência zoom para audiências e sessões	Instalar, configurar e suportar a solução de videoconferência zoom para audiências e sessões	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	49	fev/2021	mar/2021	SAU	AO11	Concluída	100%	mar/2021
SAU	2021	AT2	Instalação, configuração e suporte da solução de videoconferência para balcão virtual	Instalar, configurar e suportar a solução de videoconferência para balcão virtual	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	49	mar/2021	abr/2021	SAU	AO11	Concluída	100%	mai/2021
SAU	2021	AT3	Instalação dos notebooks	Instalar, configurar e entregar os novos notebooks comprados	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	mar/2021	mai/2021	SAU	-	Concluída	100%	out/2021
SAU	2021	AT4	Instalação de Webcams	Instalar e configurar as novas webcams compradas	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	ago/2021	set/2021	SAU	AO18	Não iniciada
SAU	2021	AT5	Instalação do Windows Deployment Server	Instalar e configurar o serviço de Windows Deployment Server	- Criar e armazenar imagens de notebooks e desktops em repositório único rodando a partir de UEFI / - Padronizar imagens	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jun/2021	jul/2021	SAU	-	Concluída	100%	jul/2021
SAU	2021	AT6	Configuração do Itom	Configurar o Itom com os contratos de softwares e hardware do TRT	- Melhorar o controle de hardware e softwares do TRT	CGESTIC	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	43	ago/2021	set/2021	SAU	-	Cancelada
SAU	2021	AT7	Instalação de Câmeras Audiência das Varas do Interior	Instalar e configurar as novas câmeras audiências compradas	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	out/2021	dez/2021	SAU	AO18	Concluída	100%	ago/2021
SAU	2022	AT8	Instalação dos notebooks	Instalar, configurar e entregar os novos notebooks comprados	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	mar/2022	mai/2022	SAU	AO16	Concluída	100%	jun/2022
SAU	2022	AT9	Reorganização de Microcomputadores para volta ao trabalho presencial	Receber as máquinas dos usuários que estavam em teletrabalho e voltaram para o trabalho presencial	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	42	jan/2022	mar/2022	SAU	-	Em andamento	25%
SAU	2022	AT10	Instalação de Impressoras e Multifuncionais	Instalar e configurar as novas impressoras compradas	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	42	abr/2022	maio./2022	SAU	AO15	Em andamento	75%
SAU	2022	AT11	Aprimorar o Processo de Gestão de Incidentes / e Requisição de Serviço	- Padronizar atendimento usuário / - Definir prioridades SLA / - Atualizar o ato 160/2016	- Maior satisfação do usuário / - Melhorar o atendimento de TIC	CGESTIC	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	48	jan/2022	abr/2022	SAU	-	Não iniciada
SAU	2022	AT12	Implantação de nova central de serviços	Garantir o atendimento técnico de 1º e 2º nível do TRT.	- Garantir o adequado dimensionamento da equipe de atendimento ao usuário; / - Garantir a execução adequada dos processos de gestão de ativos e serviços de TIC do TRT. / - Complementar o quadro deficitário de mão de obra de TIC do TRT.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	49,50,51	jan/2022	abr/2022	SAU	AO9	Concluída	100%	ago/2022
SAU	2022	AT13	Instalação de estações de trabalho avançadas (estações gráficas)	Atender as necessidades dos serviços da Coordenadoria de Manutenção e Projetos (CMP) e da Coordenadoria de Comunicação Social (CCOM) na manipulação de softwares de design gráfico.	- Permitir o uso efetivo e eficiente dos software de design gráfico nas unidades envolvidas.	PROAD 4.527/2018	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jun/2022	jul/2022	SAU	AO10	Concluída	100%	jan/2022
SAU	2022	AT14	Instalação de novos Microcomputadores Desktop	Modernizar parque de computadores do TRT19	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	NOVO PROAD	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jul/2022	set/2022	SAU	AO17	Concluída	100%

## SIT
				Objetivos Estratégicos de ENTIC-JUD			Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Execução
Unid	Ano	Código	Título	Objetivo	Benefícios Esperados	Origem / DOD	Código	Título	ID Ações ENTIC-JUD	Início	Fim	Setor	Código	Status	% Concluído	Mês de Conclusão
SIT	2021	AT15	Atualização da versão do banco de dados Oracle	Atualizar a versão do Oracle para atendimento às correções de software e demandas dos sistemas por ele atendidos	Atender às necessidades das aplicações baseadas em banco de dados Oracle	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	set/2021	dez/2021	SABD	AO24	Cancelada
SIT	2021	AT16	Atualização do PostgreSQL Versão 11.11 para 12.6	Atender às demandas do CSJT quanto às atualizações de infraestrutura do PJe	Garantir a atualização de Infraestrutura do PJe	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe / PROAD 4.506/2018	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	mai/2021	jun/2021	SABD	AO27	Concluída	100%	mai/2021
SIT	2021	AT17	Instalação de nova solução de segurança de endopoints - Antivírus	Implantar nova solução de segurança de endpoints	Garantir a segurança contra vírus e a proteção da rede interna de computadores. O suporte técnico visa maximizar o índice de disponibilidade do equipamento e minimizar o tempo de recuperação em caso de falhas.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	ago/2021	dez/2021	SRT	AO35	Concluída	100%	dez/2021
SIT	2021	AT18	Instalação da versão 2.6 do sistema PJe	Manter o sistema PJe atualizado com as mais recentes funcionalidades e melhorias de segurança e performance.	Sistema PJe sempre atualizado entregado aos usuários todas as funcionalidades desenvolvidas.	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	41	jan/2021	mar/2021	SABD	-	Concluída	100%	jul/2021
SIT	2021	AT19	Instalação da versão 2.7 do sistema PJe	Manter o sistema PJe atualizado com as mais recentes funcionalidades e melhorias de segurança e performance.	Sistema PJe sempre atualizado entregado aos usuários todas as funcionalidades desenvolvidas.	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	41	jul/2021	dez/2021	SABD	-	Concluída	100%	dez/2021
SIT	2021	AT20	Instalação da versão 4 do sistema Proad	Implantar a mais nova versão do sistema PROAD.	Um sistema com melhor usabilidade e performance do que a versão 2.26 atualmente em uso. Novas funcionalidades, com destaque para a consulta pública de processos administrativos.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41	jan/2021	ago/2021	SABD	-	Concluída	100%	out/2021
SIT	2021	AT21	Implantação de mecanismos de controle para atendimento da LGPD	Implantar mecanismos de forma atender a Recomendação CNJ nº 46/2013 e na Lei nº 13.709/2018, e alterações posteriores	Garantir a proteção de dados	Art. 34, § 3° da Res. CNJ n° 370/2021 - ENTIC-JUD	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	44	jan/2021	dez/2022	SIT	-	Não iniciada
SIT	2021	AT22	Atualização da plataforma de virtualização em contêineres (Kubernetes)	Acompanhar calendário de atualização da ferramenta baseada no lançamento de versões pelo fabricante.	Garantir a estabilidade, a segurança e a compatibilidade da solução.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2021	dez/2021	SABD	-	Concluída	100%	dez/2021
SIT	2021	AT23	Atualização dos Planos de Recuperação de Desastres e dos Planos Continuidade Operacional	Atualizar os Planos de Recuperação de Desastres e Planos Continuidade Operacional para o Plano de Gestão de Continuidade de TIC	- Manter processos e normativos atualizados com a realidade do TRT19;	Art. 36 da Res. CNJ n° 370/2021 - ENTIC-JUD	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	23,41	jan/2021	dez/2021	SIT	-	Concluída	100%	dez/2022
SIT	2021	AT24	Atualização de Versão da Solução de Backup Veeam	Acompanhar calendário de atualização da ferramenta baseada no lançamento de versões pelo fabricante.	Garantir de segurança dos dados do tribunal	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2021	dez/2021	SIT	-	Concluída	100%	jul/2021
SIT	2021	AT25	Instalação de Novas Licenças VMWare	Implantar novas licenças VMWare adquiridas visando a conformidade do uso da ferramenta.	Garantir a conformidade no uso da ferramenta, garantindo o suporte do fabricante em casos de falhas ou incidentes.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	out/2021	dez/2021	SIB	AO57	Concluída	100%	ago/2022
SIT	2022	AT26	Atualização da versão do banco de dados Oracle	Atualizar a versão do Oracle para atendimento às correções de software e demandas dos sistemas por ele atendidos	Atender às necessidades das aplicações baseadas em banco de dados Oracle	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	set/2022	dez/2022	SABD	AO25	Concluída	100%
SIT	2022	AT27	Atualização do PostgreSQL Versão 12.6 para 13.x	Atender às demandas do CSJT quanto às atualizações de infraestrutura do PJe	Garantir a atualização de Infraestrutura do PJe	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe / PROAD 4.506/2018	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	mai/2022	jun/2022	SABD	AO28	Em andamento	50%
SIT	2022	AT28	Implantação de novo serviço de comunicação de dados para interligação das VT do Interior	Implantar os serviços de comunicação providos pela nova operadora contratada	Aumento no índice de disponibilidade dos sistemas utilizados pelas unidades do interior, com reflexo direto na melhoria da prestação jurisdicional.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	ago/2022	out/2022	SRT	AO33	Não iniciada
SIT	2022	AT29	Implantação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link principal)	Implantar os serviços de acesso à internet providos pela nova operadora contratada	- Maior disponibilidade do link de acesso à internet; / - Redução dos episódios de concessões de prazos por indisponibilidade nos sistemas.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jul/2022	set/2022	SRT	AO39	Concluída	100%	set/2022
SIT	2022	AT30	Implantação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link redundante)	Implantar os serviços de acesso à internet providos pela nova operadora contratada	- Maior disponibilidade do link de acesso à internet; / - Redução dos episódios de concessões de prazos por indisponibilidade nos sistemas.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jul/2022	set/2022	SRT	AO42	Concluída	100%	set/2022
SIT	2022	AT31	Instalação de solução de software de backup	Instalação de solução de software de backup	Garantir de segurança dos dados do tribunal	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jul/2022	ago/2022	SIB	AO47	Cancelada
SIT	2022	AT32	Implantação de Storage para backup	Implantar storage para backup	Garantir de segurança dos dados do tribunal	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jul/2022	ago/2022	SIB	AO48	Cancelada
SIT	2022	AT33	Instalação de certificados digitais Internacionais para os equipamentos de TIC	Implantar certificados digitais Internacionais para os equipamentos de TIC	Permitir o funcionamento dos sistemas que exigem certificação digital para o seu funcionamento.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jul/2022	jul/2022	SIB	AO52	Concluída	100%	jul/2022
SIT	2022	AT34	Implantação de expansão para storages de uso geral	Implantar expansão para storages que atendem às aplicações do TRT e ao PJe	- Permitir o atendimento às demandas de armazenamento crescentes em virtude da implantação de novos serviços e expansão dos atuais.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	abr/2022	jul/2022	SIB	AO56	Cancelada
SIT	2022	AT35	Implantação dos protocolos de segurança cibernética	Atender Normas do CNJ e do CSJT para segurança cibernética	Garantir a proteção dos dados	Res. CNJ n° 362/2020	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	41	jan/2022	nov/2022	SRT	-	Em andamento	25%
SIT	2022	AT36	Instalação da versão 2.8 do sistema PJe	Manter o sistema PJe atualizado com as mais recentes funcionalidades e melhorias de segurança e performance.	Sistema PJe sempre atualizado entregado aos usuários todas as funcionalidades desenvolvidas.	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	41	jan/2022	fev/2022	SABD	-	Concluída	100%	out/2022
SIT	2022	AT37	Atualização da plataforma de virtualização em contêineres (Kubernetes)	Acompanhar calendário de atualização da ferramenta baseada no lançamento de versões pelo fabricante.	Garantir a estabilidade, a segurança e a compatibilidade da solução.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2022	dez/2022	SABD	-	Concluída	100%	out/2022
SIT	2022	AT38	Atualização de Versão da Solução de Backup Veeam	Acompanhar calendário de atualização da ferramenta baseada no lançamento de versões pelo fabricante.	Garantir de segurança dos dados do tribunal	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2022	dez/2022	SIT	-	Concluída	100%	mar/2022
SIT	2022	AT39	Adequação ao Novo Suporte da Telefonia VOIP	Adotar procedimentos necessários à adequação do ambiente à nova empresa de suporte contratada,	- Manter a disponibilidade do serviço de telefonia IP.	PROAD 4.509/2018	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jun/2022	jul/2022	SRT	AO51	Concluída	100%	out/2022
SIT	2022	AT40	Instalação de Novas Licenças RDS	Garantir o acesso remoto de magistrados e servidores aos sistemas judiciais e administrativos do TRT.	-Prover acesso remoto aos sistemas judiciais e administrativos do TRT. / -Atender às diretrizes do programa de teletrabalho do TRT.	Res. TRT19 Nº 120/2017	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jun/2022	dez/2022	SIB	AO55	Cancelada
SIT	2022	AT41	Estudo de viabilidade implantação de serviços em nuvem	Estudar a viabilidade de implantação de serviços em nuvem	- Maior disponibilidade; / - Redução de manutenção de infraestrutura.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	45	jan/2022	dez/2022	SIT	-	Em andamento	25%

## SSI
				Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD			Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Execução
Unid	Ano	Código	Título	Objetivo	Benefícios Esperados	Origem / DOD	Código	Título	ID Ação ENTIC-JUD	Início	Fim	Setor	Código	Status	% Concluído	Mês de Conclusão
SSI	2021	AT42	Implantação da versão 2.6 do sistema PJe	Manter o sistema PJe atualizado com as mais recentes funcionalidades e melhorias de segurança e performance.	Sistema PJe sempre atualizado entregado aos usuários todas as funcionalidades desenvolvidas.	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	34, 36	jan/2021	set/2021	SSJ	-	Concluída	100%	jul/2021
SSI	2021	AT43	Implantação da versão 2.7 do sistema PJe	Manter o sistema PJe atualizado com as mais recentes funcionalidades e melhorias de segurança e performance.	Sistema PJe sempre atualizado entregado aos usuários todas as funcionalidades desenvolvidas.	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	34, 36	out/2021	dez/2021	SSJ	-	Concluída	100%	dez/2021
SSI	2021	AT44	Implantação do sistema satélite do PJe - Acervo Digital	Implantar sistema satélite do PJe para armazenamento de mídias	Mídias de vídeo e áudio integradas ao PJe.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34, 36	out/2021	dez/2021	SSJ	-	Concluída	100%	fev/2022
SSI	2021	AT45	Implantação do sistema satélite do PJe - AUD4	Implantar nova versão do sistema satélite do PJe para realização de audiências	Disponibilização de novas funcionalidades relacionadas à audiência.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34, 36	jul/2021	dez/2021	SSJ	-	Concluída	100%	fev/2022
SSI	2021	AT46	Implantação do DJEN	Implantar o diário da justiça eletrônico nacional definido pelo CNJ	Unifcar as publicações de atos judiciais em um único diário eletrônico nacional.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34, 36	jul/2021	dez/2021	SSJ	-	Cancelada
SSI	2021	AT47	Implantação da versão 4 do sistema Proad	Manter o sistema PROAD atualizado com a versão liberada mais recentemente.	Sistema PROAD atualizado disponibilizando aos usuários todas as funcionalidades já desenvolvidas.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	jan/2021	dez/2021	SSCP	-	Concluída	100%	out/2021
SSI	2021	AT48	Implantação do sistema SIGEP	Implantar o sistema nacional de gestão de pessoas.	Sistema único para a Justiça do Trabalho, garantindo padronização de procedimentos, transparência e novas funcionalidades	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	jan/2021	ju/2021	SSA	-	Concluída	100%	ago/2021
SSI	2021	AT49	Implantação do sistema satélite do SIGEP - FolhaWeb	Implantar sistema nacional de folha de pagamento passando a pagar a folha exclusivamente por ele.	Unificação dos cálculos e procedimentos de pagamento de folha de pagamento. Maior transparência e produtividade.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	jan/2021	jul/2021	SSA	-	Concluída	100%	jul/2021
SSI	2021	AT50	Implantação do sistema satélite do SIGEP - SAF	Implantar sistema satélite do SIGEP para gestão de assentamentos funcionais	Sistema único para a Justiça do Trabalho, garantindo padronização de procedimentos, transparência e novas funcionalidades	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	ago/2021	dez/2021	SSA	-	Concluída	100%	jun/2022
SSI	2021	AT51	Implantação da 1ª e 2ª fase do e-Social	Implantar o envio automático de dados para o eSocial. / 1ª fase - envio das informações constantes dos eventos das tabelas S-1000 a S-1080 / 2ª fase - envio das informações constantes dos eventos não periódicos S-2190 a S-2399 (exceto os eventos de Segurança e Saúde do Trabalhador - SST	- Aumento da eficiência no envio de dados / - Maior confiabilidade das informações	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	abr/2021	dez/2021	SSA	AO68	Concluída	100%	out/2022
SSI	2021	AT52	Migração das páginas e conteúdo do antigo Portal Java para o novo Portal Drupal	Migrar todos as páginas e conteúdos do antigo portal para que ele possa ser descontinuado e tudo passe a ser publicado na plataforma Drupal.	Migração total dos conteúdos e serviços para o novo portal possibilitando uma melhor gestão de conteúdo, distribuição da publicação de conteúdos entre as áreas de negócio responsáveis pelos dados, segurança e produtividade.	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	33,4	jan/2021	dez/2021	SSCP	-	Em andamento	75%
SSI	2021	AT53	Mapeamento e saneamento de dados para Datajud	Mapear e sanear os dados dos processos judiciais que devem ser enviados à Base Nacional de Dados do Poder Judiciário.	Prover um painel nacional unificado de estatísticas do poder judiciário.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	jan/2021	jul/2021	SSJ	-	Concluída	100%	dez/2021
SSI	2021	AT54	Desenvolvimento de novas funcionalidades do Lançador de Movimentos do PJe 2.6	Colaborar com a equipe de desenvolvimento nacional do PJe-JT desenvolvendo as funcionalidades do Lançador de Movimentos do PJe.	Ser participante ativo do desenvolvimento colaborativo do PJe-JT, contribuindo para termos um sistema cada vez mais completo.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34,40	jan/2021	dez/2021	SSJ	-	Concluída	100%	out/2021
SSI	2021	AT55	Implantação dos painéis de BI	Criar painéis de relatórios gerenciais para apoio à gestão do tribunal, bem como consulta de usuários externos, quando for o caso.	Produtividade e assertividade de criação de relatórios gerenciais. Facilidade na geração e publicação de relatórios gerenciais.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	57	jul/2021	dez/2021	SSJ	AO66	Em andamento	75%
SSI	2021	AT56	Implantação da plataforma CODEX	Implantar a plataforma responsável por realizar a consolidação das Bases de Dados Processuais, provendo o conteúdo textual de documentos e dados estruturados para o Data Jud	Extração automática e completa dos dados necessários para a alimentar a DataJud sem a necessidade de cargas manuais.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34,58	jun/2021	dez/2021	SSJ	-	Concluída	100%	jul/2022
SSI	2021	AT57	Implantação Juízo 100% Digital	Dar todo apoio e suporte para a implantação do Juízo 100% digital no TRT19	Possibilitar ao jurisdicionado a tramitação de seus processos e realização de atos processos totalmente por meios digitais, sem nenhuma necessidade de nenhuma interação presencial/física.	CNJ 345/2020 / PROAD 4435/2020	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	58	jan/2021	dez/2021	SSJ	-	Concluída	100%
SSI	2021	AT 58	Implantação do SIGEC	Automatizar a gestão contratual e controle de conta vinculada	Melhor controle de contratos e conta vinculada	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	out/2021	dez/2021	SSJ	-	Concluída	100%	mai/2022
SSI	2021	AT59	Implantação da Ferramenta para Gestão de Projetos	Aperfeiçoar a gestão de demandas e projetos de TIC	Melhor controle na gestão de demandas e projetos	CGESTIC	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	12	jan/2021	dez/2021	SSJ	-	Concluída	100%	dez/2021
SSI	2021	AT60	Implantação da Ferramenta de tradução para libras no Portal TRT19	Disponibilizar as informações do site do TRT19 às pessoas com deficiência auditiva de forma rápida e automática, se utilizando da Língua Brasileira de Sinais (Libras).	Auxiliar os usuários com problemas auditivos, fluentes na linguagem de sinais, na interação livre com o Portal do TRT19 na internet.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	40	jun/2021	jun2021	SSJ	-	Concluída	100%	jun/2021
SSI	2021	AT61	Atualização do SIABI Memorial para ajustes de segurança da aplicação	Manter o sistema atualizado com nova funcionalidades e melhorias de performance e segurança	Sistema sempre atualizado e em pleno funcionamento.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	25	jan2021	dez2021	SSCP	AO61	Concluída	100%	dez/2021
SSI	2021	AT62	Implantação da página web da LGPD	Criar nova página web para LGPD	Dar visibilidade e transparência a atuação do Tribunal	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	33,40	jan2021	jun2021	SSCP	-	Concluída	100%	jun/2021
SSI	2021	AT63	Implantação da página web do LIODS	Criar nova página web para LIODS	Dar visibilidade e transparência a atuação do Tribunal	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	33,40	jan2021	jun2021	SSCP	-	Concluída	100%	fev/2022
SSI	2021	AT64	Implantação da página web de Atermação Virtual	Criar nova página web para Atermação Virtual	Dar visibilidade e transparência a atuação do Tribunal	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	33,40	jan2021	jun2021	SSCP	-	Concluída	100%	jun/2021
SSI	2021	AT65	Reestruturação da página web de Transparência	Reestruturar a página web da Transparência	Dar visibilidade e transparência a atuação do Tribunal	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	33,40	jul2021	dez2021	SSCP	-	Concluída	100%	abr/2022
SSI	2021	AT66	Reestruturação da página web de Estatística	Reestruturar a página web de Estatística	Dar visibilidade e transparência a atuação do Tribunal	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	33,40	jul2021	dez2021	SSCP	-	Em andamento	75%
SSI	2021	AT67	Reestruturação da página web de Jurisprudência	Reestruturação da página web da jurisprudência para incluir banco de dados de ações coletivas e outras melhorias	Dar visibilidade e transparência à uniformização da jurisprudência do Tribunal	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	33,40	jul2021	dez2021	SSCP	-	Não iniciada
SSI	2022	AT68	Implantação da versão 2.8 do sistema PJe	Manter o sistema PJe atualizado com as mais recentes funcionalidades e melhorias de segurança e performance.	Sistema PJe sempre atualizado entregado aos usuários todas as funcionalidades desenvolvidas.	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	34, 35, 36	jan/2022	dez/2022	SSJ	-	Concluída	100%	dez/2022
SSI	2022	AT69	Implantação do sistema satélite do PJe - Gemini	Implantar ferramenta de inteligência artificial para auxílio à atividade dos magistrados	Auxiliar os magistrados na elaboração de despachos e minutas de votos	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34, 36, 58	jan/2022	dez/2022	SSJ	-	Em andamento	50%
SSI	2022	AT70	Estudo de viabilidade para Implantar SEI	Estudar o sistema SEI e avaliar o impacto de sua implantação em substituição ao PROAD	Estarmos preparado para uma eventual ordem de que seja trocado o sistema de processos administrativos, substituindo o PROAD pelo SEI.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	abr/2022	jun/2022	SSCP	-	Cancelada
SSI	2022	AT71	Implantação do sistema satélite do SIGEP - SIGS	Implantar o sistema nacional de gestão de saúde.	- Sistema mais moderno de desenvolvimento nacional; / - Substituição de um software de terceiros por um software próprio nacionalmente padronizado.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	jan2022	mar2022	SSA	-	Concluída	100%	fev/2022
SSI	2022	AT72	Implantação do sistema satélite do SIGEP - PROGECOM	Implantar sistema satélite do SIGEP para gestão de competências	Sistema único para a Justiça do Trabalho, garantindo padronização de procedimentos, transparência e novas funcionalidades	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	set/2022	dez/2022	SSA	-	Concluída	100%	jun/2022
SSI	2022	AT73	Implantação do sistema satélite do SIGEP - Autoatendimento	Implantar sistema satélite do SIGEP para autoatendimento (requerimentos online, atualização cadastral, etc.)	Sistema único para a Justiça do Trabalho, garantindo padronização de procedimentos, transparência e novas funcionalidades	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	mai/2022	ago/2022	SSA	-	Não iniciada
SSI	2022	AT74	Implantação do sistema satélite do SIGEP - Gestão de passivos	Implantar sistema satélite do SIGEP para gestão de passivos	Sistema único para a Justiça do Trabalho, garantindo padronização de procedimentos, transparência e novas funcionalidades	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	jan/2022	abr/2022	SSA	-	Concluída	100%	nov/2021
SSI	2022	AT75	Implantação da 3ª e 4ª fase do e-Social	3ª fase - envio das informações constantes dos eventos periódicos S-1200 a S-1299 / 4ª fase - envio das informações constantes dos eventos S-2210, S-2220 e S-2240	- Aumento da eficiência no envio de dados / - Maior confiabilidade das informações	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	jan/2022	jul/2022	SSA	AO69	Concluída	100%	dez/2022
SSI	2022	AT76	Estudo de viabilidade para unificação do sistema de atendimento eletrônico no tribunal	Estudar alternativas para substituição do sistema SRS nas demais áreas que recebem demandas via sistema de atendimento de forma que elas utilizem o mesmo sistema utilizado pela TI	Unificar os sistemas de atendimento eletrônico padronizando os procedimentos de abertura e de resolução de atendimentos. Maior controle, agilidade e produtividade.	CGESTIC	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	48	jan/2022	jun/2022	SSCP	-	Concluída	100%	out/2022
SSI	2022	AT77	Desenvolvimento de novas funcionalidades do Lançador de Movimentos do PJe 2.7	Colaborar com a equipe de desenvolvimento nacional do PJe-JT desenvolvendo as funcionalidades do Lançador de Movimentos do PJe.	Ser participante ativo do desenvolvimento colaborativo do PJe-JT, contribuindo para termos um sistema cada vez mais completo.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34,40	jan/2022	dez/2022	SSJ	-	Concluída	100%	jul/2022
SSI	2022	AT78	Estudo de viabilidade para Implantar nova ferramenta nacional de data analytics	Estudar a viabilidade de substituição do Power BI pela nova ferramenta	Utilização de uma ferramenta nacional facilitando o compartilhamento de painéis de BI padronizados	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34,57	jul/2022	dez/2022	SSJ	AO 67	Concluída	100%	jun/2022
SSI	2022	AT79	Estudo de viabilidade atualização do SIABI biblioteca	Manter o sistema atualizado com nova funcionalidades e melhorias de performance e segurança	Sistema sempre atualizado e em pleno funcionamento.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	25, 37	jan2022	dez2022	SSCP	-	Cancelada
SSI	2022	AT80	Desenvolvimento da nova Intranet	Criar uma nova Intranet baseada no Layout do novo Portal	Nova intranet com melhor usabilidade, acessibilidade e integração com os sistemas do Tribunal	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	40	mar2022	dez2022	SSCP	-	Não iniciada

## SSIPD
				Objetivos Estratégicos de ENTIC-JUD			Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Execução
Unid.	Ano	Código	Título	Objetivo	Benefícios Esperados	Origem / DOD	Código	Título	ID Ações ENTIC_JUD	Início	Fim	Setor	Código	Status	% Concluído	Mês de Conclusão
SSIP	2021	AT81	Adoção de práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados associadas à implantação da LGPD	Aplicar práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados a serem adotadas no Tribunal, conforme disposto na Lei no 13.709/2018 que dispõe sobre a Proteção de Dados Pessoais	- Auxiliar na implementação da LGPD no TRT19	Art. 9°, § 2° da Res. CNJ n° 370/2021 - ENTIC-JUD	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	jan/2021	dez/2021	SSIP	-	Em andamento	25%
SSIP	2021	AT82	Mapeamento da superfície de ataque externa do tribunal e realizar uma varredura de vulnerabilidades	Reduzir a exposição a vulnerabilidades críticas na infraestrutura do Tribunal acessível externamente	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	mai/2021	dez/2021	SSIP	AO72	Concluída	100%	dez/2021
SSIP	2022	AT83	Mapeamento da superfície de ataque interna do tribunal e realizar uma varredura de vulnerabilidades	Reduzir a exposição a vulnerabilidades críticas na infraestrutura do Tribunal acessível internamente	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	jan/2022	jun/2022	SSIP	AO72	Em andamento	75%

## GGTIC
				Objetivos Estratégicos de ENTIC-JUD			Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Prazo de Entrega	Orçamento Previsto	Execução
Unid.	Ano	Código	Título	Objetivo	Benefícios Esperados	Origem / DOD	Código	Título	ID Ações ENTIC-JUD	Início	Fim	Setor	Código	ETP e TR	Valor	Status	% Concluído	Mês de Conclusão	Orçamento Utilizado
SSIP	2021	AT84	Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2021/2022	Elaborar o PDTIC 2021/2022, de forma a garantir que seu conteúdo reflita mais precisamente todo o esforço necessário ao cumprimento dos objetivos estratégicos.	- Alinhamento do PDTIC aos objetivos estratégicos do PETIC; / - Atualização do dimensionamento de força de trabalho; / - Previsibilidade das ações técnicas e das contratações de TIC; / - Previsibilidade das ações de capacitação de TIC;	Art. 6º da Res. CNJ Nº 370/2021 / Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.1)	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	11,15,16,18	jan/2021	jun/2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%	jul/2021	-
SSIP	2021	AT85	Revisão Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2021/2022	Revisar o PDTIC 2021/2022 para garantir que seu conteúdo reflita mais precisamente todo o esforço necessário ao cumprimento dos objetivos estratégicos para 2022.	- Alinhamento do PDTIC aos objetivos estratégicos do PETIC; / - Atualização do dimensionamento de força de trabalho; / - Previsibilidade das ações técnicas e das contratações de TIC; / - Previsibilidade das ações de capacitação de TIC;	Art. 6º da Res. CNJ Nº 370/2021 / Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.1)	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	11,15,16,18	ago/2021	nov/2021	SSIP	-	-	-	Cancelada			-
SSIP	2021	AT86	Elaboração do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação - PACTIC 2021	Elaborar o PACTIC 2021, em alinhamento às necessidades técnicas da SETIC e ao Plano de Gestão por Competências do TRT.	- Proporcionar aos servidores da SETIC os conhecimentos necessários para a realização de suas tarefas; / - Dispor de servidores capacitados e atualizados para o melhor desempenho da SETIC; / - Acompanhar, junto à área de Pessoas, o desenvolvimento das lacunas de competências identificadas nos servidores de TIC, alinhado com a gestão por competências institucional.	Art. 27 da Res. CNJ Nº 370/2021. / Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.7) / PROAD 2773_2020 - PACTIC 2020	Objetivo 3	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	2,15,52,53,54	jan/2021	jun/2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%	jul/2021	-
SSIP	2021	AT 87	Elaboração do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação - PACTIC 2022	Elaborar o PACTIC 2022, em alinhamento às necessidades técnicas da SETIC e ao Plano de Gestão por Competências do TRT.	- Proporcionar aos servidores da SETIC os conhecimentos necessários para a realização de suas tarefas; / - Dispor de servidores capacitados e atualizados para o melhor desempenho da SETIC; / - Acompanhar, junto à área de Pessoas, o desenvolvimento das lacunas de competências identificadas nos servidores de TIC, alinhado com a gestão por competências institucional.	Art. 27 da Res. CNJ Nº 370/2021. / Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.7)	Objetivo 3	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	2,15,52,53,54	ago/2021	nov/2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%	ago/2022	-
SSIP	2021	AT88	Elaboração de Plano de Trabalho para atendimento da Res. CNJ n° 370/2021	Elaborar um Plano de Trabalho para atendimento aos critérios estabelecidos na Resolução CNJ n° 370/2021	- Conformidade com a Res. CNJ n° 370/2021	Art. 45 da Res. CNJ n° 370/2021	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	13,14,15	mai/2021	jul/2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%	jul/2021	-
SSIP	2021	AT89	Revisão da estrutura hierárquica e da força de trabalho da SETIC	Atualizar estudo quantitativo e qualitativo do pessoal da SETIC e informar à Administração do TRT a eventual necessidade de ajustes na estrutura da unidade e de criação e/ou transformação de cargos e funções do quadro permanente de TIC do TRT 19ª Região.	- Estrutura organizacional de TIC compatível com a execução dos macroprocessos de TIC estabelecidos na Res. CNJ nº 370/2021. / - Força de trabalho de TIC compatível com os limites mínimos estabelecidos na Res. CNJ nº 370/2021. / - Viabilização da execução adequada das atividades previstas nas atribuições da SETIC e suas subunidades. / - Melhoria do resultados aferidos no iGovTIC-JUD.	Art. 21, 22, 23, 24 e 25 da Res. CNJ n° 370/2021 - ENTIC-JUD / Res. Adm TRT19 Nº 92/2016 (Proc 2015/2016) / PROAD 50697_2017 / Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.1)	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	4,5,6,7,8,9	mai/2021	nov/2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%	jun/2022	-
SSIP	2021	AT90	Realização de análise de rotatividade de servidores de TIC	Realizar análise de rotatividade a cada dois anos	- avaliar a eficácia das medidas implementadas, com o objetivo de reduzir a evasão de servidores do quadro permanente.	Art. 26 da Res. CNJ n° 370/2021 - ENTIC-JUD	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	10	jan/2021	dez/2021	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2021	AT91	Realização de reuniões trimestrais para acompanhamento das metas do PDTIC	Estabelecer ações que visam o acompanhamento dos resultados das metas institucionais e nacionais estabelecidas.	- Melhoria do resultados aferidos no iGovTIC-JUD.	Art. 44, PU da Res. CNJ n° 370/2021 - ENTIC-JUD	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	3,12	jan/2021	dez/2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%		-
SSIP	2021	AT92	Cadastramento dos gestores da SETIC no ConnectJUS	Realizar ações com objetivo de promover a utilização e inserção de conteúdos no ConnectJus por parte do Tribunal	I – disseminar a cultura e valor da área de TIC nos órgãos; / II – semear a importância do uso de tecnologias no dia a dia; / III – colaborar e disseminar de boas práticas das iniciativas de TIC nos órgãos; / IV – divulgar as principais entregas, avanços e realizações da área de TIC.	Art. 10 da Res. CNJ n° 370/2021 - ENTIC-JUD	Objetivo 4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	1	jan/2021	dez/2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%	jun/2022	-
SSIP	2021	AT93	Processo de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore) de dados	Realizar o mapeamento do processo de backup	- Melhorar a segurança dos dados.	iGovTIC-JUD	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	jul/2021	ago/2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%	ago/2022	-
SSIP	2021	AT94	Processo de gerenciamento de central de serviços de TIC	Realizar o mapeamento do processo de central de serviços de TIC	- Melhorar a satisfação dos usuários.		Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	48	jul/2021	set/2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%	set/2021	-
SSIP	2021	AT95	Processo de Gestão de Riscos de SI	Realizar o mapeamento do processo de gestão de riscos de SI	- Melhorar a segurança dos dados.	iGov -TCU; / iGovTIC-JUD	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	24,25	jul/2021	out/2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%	mar/2022	-
SSIP	2021	AT96	Processo de Gerenciamento de Mudanças de TI	Realizar o mapeamento do processo de gerenciamento de mudanças	- Melhorar o controle das mudanças nas aplicações e nos ativos.	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020; / iGov -TCU; / iGovTIC-JUD	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	50	jul/2021	nov/2021	SSIP	-	-	-	Em andamento	75%		-
SSIP	2021	AT97	Protocolo de Prevenção à Incidentes Cibernéticos (PPINC)	Elaborar o Protocolo de Prevenção à Incidentes Cibernéticos	- Melhorar a segurança dos dados.	ENSEC-PJ	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	jul/2021	nov/2021	SSIP	-	-	-	Em andamento	75%		-
SSIP	2021	AT98	Norma de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Atualizar a Norma de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	- Melhorar a segurança dos dados.	ENSEC-PJ; / iGov -TCU; / iGovTIC-JUD	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	jul/2021	nov/2021	SSIP	-	-	-	Em andamento	75%		-
SSIP	2021	AT99	Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TI	Realizar o mapeamento do Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TI	- Melhorar a implantação de serviços de TIC.	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020; / iGovTIC-JUD	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	50	jul/2021	dez/2021	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2021	AT100	Plano de Transformação Digital (PTD)	Elaborar o Plano de Transformação Digital	- Ampliar o nível de automação dos serviços do TRT19.	Rec. CNJ n° 93/2021; / Res. CNJ n° 370/2021	Objetivo 2	Promover a Transformação Digital	55,56	jul/2021	dez/2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%		-
SCO	2021	AT101	Revisão do Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCTIC 2021	Elaborar o PLC TIC 2021 de acordo com as demandas técnicas identificadas pela SETIC e as demandas negociais formalizadas pelas demais unidades do TRT.	- Garantir o orçamento de TIC adequado às demandas do TRT; / - Viabilizar o planejamento e a priorização prévia das demandas em função das restrições orçamentárias; / - Antecipar a instrução dos processos de aquisição e de contratação de TIC.	Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (itens b.1 e b.6)	Objetivo 6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	2,15,17	jan/2021	dez/2021	SCO	-	-	-	Concluída	100%	out/2021	-
SCO	2021	AT102	Elaboração Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCTIC 2022	Elaborar o PCTIC 2022 de acordo com as demandas técnicas identificadas pela SETIC e as demandas negociais formalizadas pelas demais unidades do TRT.	- Garantir o orçamento de TIC adequado às demandas do TRT; / - Viabilizar o planejamento e a priorização prévia das demandas em função das restrições orçamentárias; / - Antecipar a instrução dos processos de aquisição e de contratação de TIC.	Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (itens b.1 e b.6)	Objetivo 6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	2,15,17	jan/2021	nov/2021	SCO	-	-	-	Concluída	100%		-
SSIP	2022	AT103	Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2023/2024	Elaborar o PDTIC 2021/2022, incluindo o plano de contratações e o plano de capacitações de TIC, de forma a garantir que seu conteúdo reflita mais precisamente todo o esforço necessário ao cumprimento dos objetivos estratégicos do PETIC e as diretrizes da atual Administração do TRT.	- Alinhamento do PDTIC aos objetivos estratégicos do PETIC; / - Atualização do dimensionamento de força de trabalho; / - Previsibilidade das ações técnicas e das contratações de TIC; / - Previsibilidade das ações de capacitação de TIC;	Art. 6º da Res. CNJ Nº 370/2021 / Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.1)	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	11,15,16	ago/2022	nov/2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT104	Elaboração do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação - PACTIC 2023	Elaborar o PACTIC 2023, em alinhamento às necessidades técnicas da SETIC e ao Plano de Gestão por Competências do TRT.	- Proporcionar aos servidores da SETIC os conhecimentos necessários para a realização de suas tarefas; / - Dispor de servidores capacitados e atualizados para o melhor desempenho da SETIC; / - Acompanhar, junto à área de Pessoas, o desenvolvimento das lacunas de competências identificadas nos servidores de TIC, alinhado com a gestão por competências institucional.	Art. 27 da Res. CNJ Nº 370/2021. / Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.7)	Objetivo 3	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	2,52,53,54	ago/2022	nov/2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT105	Colaboração com SGE para elaboração das pesquisas de satisfação e experiência do usuário	Elaborar e aplicar pesquisas de satisfação	- Aprimorar a percepção de utilidade das informações dos serviços / - Permitir o monitoramento e implementação de ações de melhoria dos serviços prestados	Art. 18 da Res. CNJ n° 370/2021	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	45,46,47	jan/2021	dez/2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT106	Processo de Gerenciamento de Contratos de TIC	Realizar o mapeamento do Processo de Gerenciamento de Contratos de TIC	- Aprimorar a gestão de contratos.	iGovTIC-JUD	Objetivo 6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	2,31	jan/2022	mar/2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT107	Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço de TI	Realizar o mapeamento do Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço de TI	- Melhorar a satisfação dos usuários.	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020; / iGov -TCU; / iGovTIC-JUD	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	48	jan/2022	mar/2022	SSIP	-	-	-	Concluída	100%	ago/2022	-
SSIP	2022	AT108	Processo de Gerenciamento de Capacidade de TI	Realizar o mapeamento do Processo de Capacidade de TI	- Aperfeiçoar o dimensionamento da infraestrutura de TIC.	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020; / iGovTIC-JUD	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	50	jan/2022	abr/2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT109	Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TI	Realizar o mapeamento do Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TI	- Aperfeiçoar a disponibilidade dos serviços.	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020; / iGovTIC-JUD	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	50	jan/2022	abr/2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT110	Processo de Planejamento Orçamentário	Realizar o mapeamento do Processo de Planejamento Orçamentário	- Aperfeiçoar a gestão orçamentária	iGovTIC-JUD	Objetivo 6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	2,31	jan/2022	jun/2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT111	Processo de Gerenciamento de Catálogo de Serviço de TI	Realizar o mapeamento do Processo de Catálogo de Serviço de TI	- Melhorar a satisfação dos usuários.	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020; / iGov -TCU; / iGovTIC-JUD	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	39, 48,49	jan/2022	jul/2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT112	Processo de Gerenciamento de Eventos de TI	Realizar o mapeamento do Processo de Gerenciamento de Eventos de TI	- Melhorar a satisfação dos usuários.	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	48	jan/2022	ago/2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT113	Processo de sustentação ou manutenção	Realizar o mapeamento do Processo de sustentação ou manutenção	- Melhorar a disponibilidade de serviços de TIC.	iGovTIC-JUD	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	33,50	jan/2022	set/2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT114	Processo de Gerenciamento de Capacitação	Realizar o mapeamento do Processo de Gerenciamento de Capacitação	- Aperfeiçoar a gestão de capacitação dos servidores de TIC.	iGovTIC-JUD	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	9	jan/2022	out/2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT115	Processo de Gerenciamento de Conhecimento de TI	Realizar o mapeamento do Processo de Gerenciamento de Conhecimento de TI	- Melhorar a satisfação dos usuários.	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020; / RDI SECAUD/CSJT nº 6/2021	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	48	jan/2022	nov/2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT116	Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos (PIILC)	Elaborar o Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos	- Melhorar a segurança dos dados.	ENSEC-PJ	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	jan/2022	nov/2022	SSIP	-	-	-	Em andamento	75%		-
SSIP	2022	AT117	Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas (PGCRC)	Elaborar o Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas	- Melhorar a segurança dos dados.	ENSEC-PJ	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	jan/2022	nov/2022	SSIP	-	-	-	Em andamento	75%		-
SSIP	2022	AT118	Plano de Gestão de Incidentes Cibernéticos	Elaborar Plano de Gestão de Incidentes Cibernéticos	- Melhorar a segurança dos dados.	ENSEC-PJ	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	jan/2022	dez/2022	SSIP	-	-	-	Cancelada			-
SCO	2022	AT119	Revisão das normas do TRT19 para definir os fluxos de processos de forma a promover a disponibilização de artefatos de contratações ao repositório nacional	Estabelecer fluxos de processos de forma promover a disponibilização de artefatos de contratações ao repositório nacional	- Aprimorar a transparência das aquisições e contratações	Art. 9°, § 2° da Res. CNJ n° 370/2021 - ENTIC-JUD	Objetivo 6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	2,32	jan/2021	dez/2022	SCO	-	-	-	Não iniciada			-
SCO	2022	AT120	Elaboração Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCTIC 2023	Elaborar o PCTIC 2023 de acordo com as demandas técnicas identificadas pela SETIC e as demandas negociais formalizadas pelas demais unidades do TRT.	- Garantir o orçamento de TIC adequado às demandas do TRT; / - Viabilizar o planejamento e a priorização prévia das demandas em função das restrições orçamentárias; / - Antecipar a instrução dos processos de aquisição e de contratação de TIC.	Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (itens b.1 e b.6)	Objetivo 6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	2,17	jan/2022	nov/2022	SCO	-	-	-	Concluída	100%		-
SCO	2021	AO1	Contratação de mão de obra especializada para a SETIC.	Ampliar a força de trabalho de TIC por meio da contratação de mão de obra especializada nas áreas de infraestrutura, segurança da informação, gestão de projetos, desenvolvimento e apoio administrativo.	- Viabilizar a execução adequada dos processos de TIC por meio da disponibilização de força de trabalho compatível com a demanda; / - Disponibilizar sistemas atualizados e seguros; / - Atender aos quantitativos mínimos de força de trabalho estabelecidos pelo CNJ.	Res. Adm TRT19 Nº 92/2016 (Proc 2015/2016) / REs. CNJ Nº 211/2015 - Art. 13. / Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.1)	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	2,4	jul/2021	dez/2021	SCO	-	jun/2021	R$ 153.090,24	Cancelada
SCO	2022	AO2	Renovação da contratação de mão de obra especializada para a SETIC.	Ampliar a força de trabalho de TIC por meio da contratação de mão de obra especializada nas áreas de infraestrutura, segurança da informação, gestão de projetos, desenvolvimento e apoio administrativo.	- Viabilizar a execução adequada dos processos de TIC por meio da disponibilização de força de trabalho compatível com a demanda; / - Disponibilizar sistemas atualizados e seguros; / - Atender aos quantitativos mínimos de força de trabalho estabelecidos pelo CNJ.	Res. Adm TRT19 Nº 92/2016 (Proc 2015/2016) / REs. CNJ Nº 211/2015 - Art. 13. / Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.1)	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	2,4,38	jan/2020	dez/2020	SCO	-	jun/2022	R$ 1.060.000,00	Cancelada
SCO	2021	AO3	Aquisição de materiais de TIC - cabos, adaptadores, acessórios, periféricos etc.	Aquisição de cabos, adaptadores, periféricos, acessórios e ferramentas de menos valor necessárias às atividades do TRT.	- Garantir o funcionamento dos ativos de microinformática; / - Atender às demandas emergenciais do Tribunal.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	abr/2021	dez/2021	SCO	-	abr/2021	R$ 50.000,00	Concluída	100%	jul/2021	R$ 3.480,00
SCO	2022	AO4	Aquisição de materiais de TIC - cabos, adaptadores, acessórios, periféricos etc.	Aquisição de cabos, adaptadores, periféricos, acessórios e ferramentas de menos valor necessárias às atividades do TRT.	- Garantir o funcionamento dos ativos de microinformática; / - Atender às demandas emergenciais do Tribunal.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2022	dez/2022	SCO	-	jan/2022	R$ 50.000,00	Em andamento	75%
SCO	2021	AO5	Renovação da contratação do serviço de acesso móvel à internet.	Prover acesso móvel aos magistrados e servidores cujas atribuições demandam o acesso móvel à internet.	- Atender à determinação do Ato Nº 43/CSJT.GP.SG, DE 1º DE MARÇO DE 2013. / - Viabilizar o acesso remoto de magistrados e servidores aos serviços informatizados providos pelo TRT19.	Ato CSJT nº 43/2013 / PROAD 973/2019	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2021	dez/2021	SCO	-	-	R$ 22.066,20	Concluída	100%	jul/2021	R$ 12.558,00
SCO	2022	AO6	Renovação da contratação de serviço de acesso móvel à internet.	Prover acesso móvel aos magistrados e servidores cujas atribuições demandam o acesso móvel à internet.	- Atender à determinação do Ato Nº 43/CSJT.GP.SG, DE 1º DE MARÇO DE 2013. / - Viabilizar o acesso remoto de magistrados e servidores aos serviços informatizados providos pelo TRT19.	Ato CSJT nº 43/2013 / PROAD 973/2019	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2022	dez/2022	SCO	-	-	R$ 25.338,76	Concluída	100%	dez/2022	R$ 23.330,87
SCO	2021	AO7	Execução da contratação de serviço de suporte técnico terceirizado.	Garantir o atendimento técnico de 1º e 2º nível do TRT.	- Garantir o adequado dimensionamento da equipe de atendimento ao usuário; / - Garantir a execução adequada dos processos de gestão de ativos e serviços de TIC do TRT. / - Complementar o quadro deficitário de mão de obra de TIC do TRT.	PROAD 43.735/2014	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	49,50,51	jan/2021	dez/2021	SCO	-	-	R$ 561.397,60	Concluída	100%	dez/2021	R$ 452.954,95
SCO	2022	AO8	Execução da contratação de serviço de suporte técnico terceirizado.	Garantir o atendimento técnico de 1º e 2º nível do TRT.	- Garantir o adequado dimensionamento da equipe de atendimento ao usuário; / - Garantir a execução adequada dos processos de gestão de ativos e serviços de TIC do TRT. / - Complementar o quadro deficitário de mão de obra de TIC do TRT.	PROAD 43.735/2014	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	49,50,51	jan/2022	jul/2022	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R$ 329.049,28	Concluída	100%	jul/2022	R$ 239.388,47
SCO	2022	AO9	Contratação de serviço de suporte técnico terceirizado.	Garantir o atendimento técnico de 1º e 2º nível do TRT.	- Garantir o adequado dimensionamento da equipe de atendimento ao usuário; / - Garantir a execução adequada dos processos de gestão de ativos e serviços de TIC do TRT. / - Complementar o quadro deficitário de mão de obra de TIC do TRT.	PROAD 5.870/2021	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	49,50,51	jul/2022	dez/2022	SCO	-	jan/2022	R$ 243.849,02	Concluída	100%	dez/2022	R$ 231.664,27
SCO	2022	AO10	Aquisição de estações de trabalho avançadas (estações gráficas)	Atender as necessidades dos serviços da Coordenadoria de Manutenção e Projetos (CMP) e da Coordenadoria de Comunicação Social (CCOM) na manipulação de softwares de design gráfico.	- Permitir o uso efetivo e eficiente dos software de design gráfico nas unidades envolvidas.	PROAD 4.527/2018	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	set/2022	dez/2022	SCO	-	set/2022	R$ 150.000,00	Concluída	100%	nov/2021	R$ 45.950,00
SCO	2021	AO11	Contratação de Serviço de Videoconferência	Atender a Res. CNJ n° 354/2020 para realização de audiências e sessões telepresenciais	- Aumentar a produtividade de magistrados / - Permitir a realização de audiências e sessões telepresenciais / - Melhorar a comunicação entre servidores, magistrados e advogados durante a pandemia	PROAD 7.488/2020	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	49	jan/2021	dez/2021	SCO	-	dez/2020	R$ 16.050,00	Concluída	100%	dez/2021	R$ 14.680,00
SCO	2022	AO12	Renovação da contratação de Serviço de Videoconferência	Atender a Res. CNJ n° 354/2020 para realização de audiências e sessões telepresenciais	- Aumentar a produtividade de magistrados / - Permitir a realização de audiências e sessões telepresenciais / - Melhoria da comunicação entre servidores, magistrados e advogados durante a pandemia	PROAD 7.488/2020	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	49	jan/2022	dez/2022	SCO	-	-	R$ 16.558,50	Concluída	100%	dez/2022	R$ 15.960,00
SCO	2022	AO13	Aquisição de Impressoras e Multifuncionais	Modernizar o parque de impressoras e multifuncionais do TRT19	- Agilizar o trabalho de magistrados e servidores nas impressões e digitalizações / - Diminuir a indisponibilidades dos equipamentos por manutenções	PROAD 3.235/2022	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jul/2022	out/2022	SCO	-	jul/2022	R$ 90.000,00	Concluída	100%	nov/2022	R$ 109.830,00
SCO	2021	AO14	Aquisição de Scanners	Modernizar os scanners do TRT19	- Agilizar o trabalho de digitalização de processos e documentos	NOVO PROAD	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	abr/2021	jul/2021	SCO	-	abr/2021	R$ 20.000,00	Cancelada
SCO	2021	AO15	Aquisição de Impressora A3	Atender a demanda da Coordenadoria de Manutenção e Projetos (CMP)	- Imprimir projetos em folhas maiores A3 e com qualidade / - Melhorar a apresentação dos projetos apresentados pela CMP	PROAD 5.245/2021	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	mai/2021	ago/2021	SCO	-	mai/2021	R$ 6.000,00	Concluída	100%	out/2022	R$ 13.982,00
SCO	2021	AO16	Aquisição de Notebooks	Modernizar o parque de notebooks do TRT19	- Maior Satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	PROAD 2.682/2021	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jul/2021	out/2021	SCO	-	jul/2021	R$ 360.000,00	Concluída	100%	dez/2021	R$ 591.600,00
SCO	2022	AO17	Aquisição de Microcomputadores Desktop	Modernizar parque de computadores do TRT19	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	NOVO PROAD	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jun/2022	set/2022	SCO	-	jun/2022	R$ 637.000,00	Concluída	100%	dez/2021	R$ 295.052,00
SCO	2021	AO18	Aquisição de Webcams	- Manter a prestação jurisdicional através de audiências e sessões telepresenciais / - Melhorar a comunicação entre servidores, magistrados e todas as áreas do tribunal	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	NOVO PROAD	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2021	abr/2021	SCO	-	jan/2021	R$ 37.500,00	Em andamento	75%
SCO	2022	AO19	Contratação de suporte para o sistema operacional Linux	Garantir disponibilidade e continuidade da infraestrutura, com suporte técnico em níveis de serviço adequados à disponibilidade, segurança, robustez, estabilidade, escalabilidade, complexidade e importância requeridas pelo Sistema PJe.	- Aumentar as garantias de disponibilidade das aplicações; / - Reduzir o tempo de resolução nas indisponibilidades ou correções emergenciais; / - Prevenir eventuais falhas e antecipar soluções de possíveis problemas; / - Obter segurança nas decisões e alterações baseadas em uma análise sistematicamente precisa.	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe / CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2022	dez/2022	SCO	-	mar/2022	R$ 150.000,00	Cancelada
SCO	2021	AO20	Execução da contratação de suporte para Sala Cofre (Ongoing)	Garantir a segurança das informações e dos equipamentos responsáveis por atender a toda a demanda computacional gerada pelo TRT e pelos jurisdicionados.	- Aumentar a segurança das informações institucionais; / - Aumentar o índice de disponibilidade dos serviços ofertados; / - Maximizar a vida útil de toda a solução com garantia de todos os componentes e com suporte técnico especializado disponível 24x7.	Resolução CSJT Nº. 88/2011 / PROAD 3.744/2015	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2021	jun/2021	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R$ 176.659,30	Concluída	100%	jun/2021	R$ 176.659,30
SCO	2021	AO21	Contratação de suporte para Sala Cofre (Ongoing)	Garantir a segurança das informações e dos equipamentos responsáveis por atender a toda a demanda computacional gerada pelo TRT e pelos jurisdicionados.	- Aumentar a segurança das informações institucionais; / - Aumentar o índice de disponibilidade dos serviços ofertados; / - Maximizar a vida útil de toda a solução com garantia de todos os componentes e com suporte técnico especializado disponível 24x7.	Resolução CSJT Nº. 88/2011 PROAD 409/2021	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jun/2021	dez/2021	SCO	-	jan/2021	R$ 287.514,63	Concluída	100%	dez/2021	R$ 188.253,45
SCO	2022	AO22	Execução da contratação de suporte para Sala Cofre (Ongoing)	Garantir a segurança das informações e dos equipamentos responsáveis por atender a toda a demanda computacional gerada pelo TRT e pelos jurisdicionados.	- Aumentar a segurança das informações institucionais; / - Aumentar o índice de disponibilidade dos serviços ofertados; / - Maximizar a vida útil de toda a solução com garantia de todos os componentes e com suporte técnico especializado disponível 24x7.	Resolução CSJT Nº. 88/2011 / PROAD 409/2021	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2022	dez/2022	SCO	-	mar/2022	R$ 503.664,03	Concluída	100%	dez/2022	R$ 322.720,20
SCO	2021	AO23	Execução da contratação de suporte para o banco de dados Oracle	Garantir o adequado funcionamento do banco de dados Oracle utilizado pelos sistemas satélites do PJe e pelos sistemas legados do TRT.	- Garantir que a solução continue sendo utilizada com as características de robustez, capacidade e disponibilidade apresentadas desde a sua implantação, reduzindo os riscos inerentes à sua eventual indisponibilidade.	PROAD 2.377/2016	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2021	out/2021	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R$ 95.387,50	Concluída	100%	out/2021	R$ 102.636,39
SCO	2021	AO24	Contratação de suporte para o banco de dados Oracle	Garantir o adequado funcionamento do banco de dados Oracle utilizado pelos sistemas satélites do PJe e pelos sistemas legados do TRT.	- Garantir que a solução continue sendo utilizada com as características de robustez, capacidade e disponibilidade apresentadas desde a sua implantação, reduzindo os riscos inerentes à sua eventual indisponibilidade.	PROAD 2.015/2021	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	nov/2021	dez/2021	SCO	-	mai/2021	R$ 20.031,38	Concluída	100%	dez/2021
SCO	2022	AO25	Execução da contratação de suporte para o banco de dados Oracle	Garantir o adequado funcionamento do banco de dados Oracle utilizado pelos sistemas satélites do PJe e pelos sistemas legados do TRT.	- Garantir que a solução continue sendo utilizada com as características de robustez, capacidade e disponibilidade apresentadas desde a sua implantação, reduzindo os riscos inerentes à sua eventual indisponibilidade.	PROAD 2.015/2021	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2022	dez/2022	SCO	-	jul/2020	R$ 120.939,43	Concluída	100%	dez/2022	R$ 113.965,68
SCO	2021	AO26	Execução da contratação de suporte para o banco de dados PostgreSQL	Garantir o adequado funcionamento dos sistemas gerenciadores de bancos de dados utilizados no sistema PJe.	- Aumentar a disponibilidade das aplicações; / - Reduzir o tempo de resolução problemas; / - Obter melhoria no desempenho da aplicação; / - Obter segurança nas decisões e alterações baseadas em uma análise sistematicamente precisa.	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe / PROAD 6.153/2015	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2021	jun/2021	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R$ 60.600,30	Concluída	100%	jun/2021	R$ 57.233,62
SCO	2021	AO27	Contratação de suporte para o banco de dados PostgreSQL	Garantir o adequado funcionamento dos sistemas gerenciadores de bancos de dados utilizados no sistema PJe.	- Aumentar a disponibilidade das aplicações; / - Reduzir o tempo de resolução problemas; / - Obter melhoria no desempenho da aplicação; / - Obter segurança nas decisões e alterações baseadas em uma análise sistematicamente precisa.	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe / PROAD 1.305/2021	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jun/2021	dez/2021	SCO	-	jan/2021	R$ 63.630,32	Concluída	100%	dez/2021	R$ 67.616,33
SCO	2022	AO28	Execução da contratação de suporte para o banco de dados PostgreSQL	Garantir o adequado funcionamento dos sistemas gerenciadores de bancos de dados utilizados no sistema PJe.	- Aumentar a disponibilidade das aplicações; / - Reduzir o tempo de resolução problemas; / - Obter melhoria no desempenho da aplicação; / - Obter segurança nas decisões e alterações baseadas em uma análise sistematicamente precisa.	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe / PROAD 1.305/2021	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2022	dez/2022	SCO	-	mai/2022	R$ 129.646,79	Concluída	100%	dez/2022	R$ 128.793,00
SCO	2021	AO29	Execução da contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Aloo)	Garantir a comunicação entre o TRT e as unidades do interior.	- Aumento no índice de disponibilidade dos sistemas utilizados pelas unidades do interior, com reflexo direto na melhoria da prestação jurisdicional.	PROAD 2.525/2020	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2021	dez/2021	SCO	-	-	R$ 130.491,00	Concluída	100%	dez/2021	R$ 112.162,40
SCO	2022	AO30	Execução da contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Aloo)	Garantir a comunicação entre o TRT e as unidades do interior.	- Aumento no índice de disponibilidade dos sistemas utilizados pelas unidades do interior, com reflexo direto na melhoria da prestação jurisdicional.	PROAD 2.525/2020	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2022	dez/2022	SCO	-	-	R$ 136.592,66	Concluída	100%	dez/2022	R$ 112.398,00
SCO	2021	AO31	Execução do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Veloo)	Garantir a comunicação entre o TRT e as unidades do interior.	- Aumento no índice de disponibilidade dos sistemas utilizados pelas unidades do interior, com reflexo direto na melhoria da prestação jurisdicional.	PROAD 51.518/2017	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2021	dez/2021	SCO	-	-	R$ 136.043,55	Concluída	100%	dez/2021	R$ 133.997,35
SCO	2022	AO32	Execução da contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Veloo)	Garantir a comunicação entre o TRT e as unidades do interior.	- Aumento no índice de disponibilidade dos sistemas utilizados pelas unidades do interior, com reflexo direto na melhoria da prestação jurisdicional.	PROAD 51.518/2017	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2022	out/2022	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R$ 105.811,65	Concluída	100%	out/2022	R$ 93.166,46
SCO	2022	AO33	Contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior	Garantir a comunicação entre o TRT e as unidades do interior.	- Aumento no índice de disponibilidade dos sistemas utilizados pelas unidades do interior, com reflexo direto na melhoria da prestação jurisdicional.	PROAD 3.710/2022	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	out/2022	dez/2022	SCO	-	abr/2022	R$ 36.593,20	Em andamento	75%
SCO	2021	AO34	Execução de suporte para a solução de segurança de endpoints - Antivírus.	Garantir a segurança dos endpoints.	- Garantir a segurança contra vírus e a proteção da rede interna de computadores. O suporte técnico visa maximizar o índice de disponibilidade do equipamento e minimizar o tempo de recuperação em caso de falhas.	PROAD 50.438/2017	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2021	jun/2021	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R$ 14.518,20	Concluída	100%	jun/2021	R$ 14.518,20
SCO	2021	AO35	Contratação de suporte para a solução de segurança de endpoints - Antivírus.	Garantir a segurança dos endpoints.	- Garantir a segurança contra vírus e a proteção da rede interna de computadores. O suporte técnico visa maximizar o índice de disponibilidade do equipamento e minimizar o tempo de recuperação em caso de falhas.	PROAD 1.650/2021	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jun/2021	dez/2021	SCO	-	jan/2021	R$ 15.244,11	Concluída	100%	dez/2021	R$ 14.518,20
SCO	2022	AO36	Execução da contratação de suporte para a solução de segurança de endpoints - Antivírus.	Garantir a segurança dos endpoints.	- Garantir a segurança contra vírus e a proteção da rede interna de computadores. O suporte técnico visa maximizar o índice de disponibilidade do equipamento e minimizar o tempo de recuperação em caso de falhas.	PROAD 1.650/2021	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2022	dez/2022	SCO	-	-	R$ 31.059,87	Concluída	100%	dez/2022	R$ 43.143,60
SCO	2021	AO37	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Aloo)	Prover acesso redundante à internet, aumentar o índice de disponibilidade dos serviços informatizados providos pelo TRT.	- Maior disponibilidade do link de acesso à internet; / - Redução dos episódios de concessões de prazos por indisponibilidade nos sistemas.	PROAD 2.584/2016	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2021	dez/2021	SCO	-	-	R$ 22.118,97	Concluída	100%	dez/2021	R$ 21.587,66
SCO	2022	AO38	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Aloo)	Prover acesso redundante à internet, aumentar o índice de disponibilidade dos serviços informatizados providos pelo TRT.	- Maior disponibilidade do link de acesso à internet; / - Redução dos episódios de concessões de prazos por indisponibilidade nos sistemas.	PROAD 2.584/2016	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2022	set/2022	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R$ 15.229,45	Concluída	100%	set/2022	R$ 16.040,86
SCO	2022	AO39	Contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link principal)	Prover acesso redundante à internet, aumentar o índice de disponibilidade dos serviços informatizados providos pelo TRT.	- Maior disponibilidade do link de acesso à internet; / - Redução dos episódios de concessões de prazos por indisponibilidade nos sistemas.	PROAD 1.298/2022	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	set/2022	dez/2022	SCO	-	mar/2022	R$ 7.900,28	Concluída	100%	dez/2022	R$ 1.550,00
SCO	2021	AO40	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Veloo)	Prover acesso redundante à internet, aumentar o índice de disponibilidade dos serviços informatizados providos pelo TRT.	- Maior disponibilidade do link de acesso à internet; / - Redução dos episódios de concessões de prazos por indisponibilidade nos sistemas.	PROAD 1.157/2018	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2021	dez/2021	SCO	-	-	R$ 22.118,97	Concluída	100%	dez/2021	R$ 23.382,90
SCO	2022	AO41	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Veloo)	Prover acesso redundante à internet, aumentar o índice de disponibilidade dos serviços informatizados providos pelo TRT.	- Maior disponibilidade do link de acesso à internet; / - Redução dos episódios de concessões de prazos por indisponibilidade nos sistemas.	PROAD 1.157/2018	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2022	set/2022	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R$ 15.229,45	Concluída	100%	set/2022	R$ 15.703,69
SCO	2022	AO42	Contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link redundante)	Prover acesso redundante à internet, aumentar o índice de disponibilidade dos serviços informatizados providos pelo TRT.	- Maior disponibilidade do link de acesso à internet; / - Redução dos episódios de concessões de prazos por indisponibilidade nos sistemas.	PROAD 1.298/2022	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	set/2022	dez/2022	SCO	-	mar/2022	R$ 7.900,28	Concluída	100%	dez/2022	R$ 550,00
SCO	2021	AO43	Execução da contratação de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem (Plataforma Google)	Prover plataforma digital de colaboração ao TRT, incluindo serviços de e-mail, agenda, compartilhamento de arquivos, edição de documentos, chat e videoconferência.	- Prover serviços de colaboração de qualidade e alta disponibilidade. / - Reduzir a demanda por infraestrutura de TIC do TRT para soluções corporativas.	PROAD 52.184/2017	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	45	jan/2021	dez/2021	SCO	-	-	R$ 116.865,00	Concluída	100%	dez/2021	R$ 82.988,46
SCO	2022	AO44	Execução da contratação de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem (Plataforma Google)	Prover plataforma digital de colaboração ao TRT, incluindo serviços de e-mail, agenda, compartilhamento de arquivos, edição de documentos, chat e videoconferência.	- Prover serviços de colaboração de qualidade e alta disponibilidade. / - Reduzir a demanda por infraestrutura de TIC do TRT para soluções corporativas.	PROAD 52.184/2017	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	45	jan/2022	dez/2022	SCO	-	-	R$ 122.082,19	Concluída	100%	out/2022	R$ 68.067,90
SCO	2021	AO45	Execução da contratação de serviço de suporte para o storage IBM	Manter a disponibilidade do Storage IBM	- Contratação de serviço de manutenção	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe / PROAD 4.506/2018	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jna/2021	dez/2021	SCO	-	-	R$ 42.004,60	Concluída	100%	dez/2021	R$ 46.209,19
SCO	2022	AO46	Contratação de serviço de suporte para o storage IBM	Manter a disponibilidade do Storage IBM	- Contratação de serviço de manutenção	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe / PROAD 4.506/2018	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2022	ago/2022	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R$ 28.921,20	Concluída	100%	ago/2022	R$ 30.540,42
SCO	2022	AO47	Aquisição de Solução de Software de Backup	Manter solução de cópia de segurança dos dados do tribunal	- Garantir de segurança dos dados do tribunal	Aquisição Nacional	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	set/2022	dez/2022	SCO	-	jun/2022	R$ 400.000,00	Cancelada
SCO	2022	AO48	Aquisição de Storage para backup	Prover armazenamento para a solução de backup	- Garantir de segurança dos dados do tribunal	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	mar/2022	jun/2022	SCO	-	jan/2022	R$ 300.000,00	Cancelada
SCO	2021	AO49	Execução da contratação de suporte para o sistema de telefonia VOIP	Manter o serviço com suporte técnico adequado ao sistema de telefonia voip.	- Manter a disponibilidade do serviço de telefonia IP.	PROAD 4.509/2018	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2021	dez/2021	SCO	-	-	R$ 60.213,84	Concluída	100%	dez/2021	R$ 60.213,84
SCO	2022	AO50	Execução da contratação de suporte para o sistema de telefonia VOIP	Manter o serviço com suporte técnico adequado ao sistema de telefonia voip.	- Manter a disponibilidade do serviço de telefonia IP.	PROAD 4.509/2018	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2022	jun/2022	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R$ 25.089,10	Concluída	100%	jun/2022	R$ 25.423,62
SCO	2022	AO51	Contratação de suporte para o sistema de telefonia VOIP	Manter o serviço com suporte técnico adequado ao sistema de telefonia voip.	- Manter a disponibilidade do serviço de telefonia IP.	PROAD 877/2022	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jun/2022	dez/2022	SCO	-	jan/2022	R$ 36.441,92	Concluída	100%	dez/2022	R$ 129.724,39
SCO	2022	AO52	Aquisição de certificados digitais Internacionais para os equipamentos de TIC	Atender às demandas de comunicação segura dos sistemas judiciais e administrativos.	- Permitir o funcionamento dos sistemas que exigem certificação digital para o seu funcionamento.	CGESTIC / PROAD 1.452/2020	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	fev/2022	jul/2022	SCO	-	fev/2022	R$ 3.077,48	Em andamento	100%	jul/2022	R$ 1.085,00
SCO	2021	AO53	Execução da contratação de Capacitação e Suporte para Infraestrutura Ágil	Contratação de suporte 24x7 nas ferramentas que irão compor a solução de infraestrutura ágil que está sendo definida pelo CSJT e será responsável por rodar o PJe em futuras versões.	- Garantir o funcionamento do novo conjunto de ferramentas que irá compor a infraestrutura para rodar o PJe em suas próximas versões; / - Capacitar as equipes de infraestrutura dos tribunais na implantação e uso das novas ferramentas.	PROAD 2.468/2019	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2021	dez/2021	SCO	-	-	R$ 182.634,00	Concluída	100%	set/2021	R$ 119.760,00
SCO	2022	AO54	Execução da contratação de Capacitação e Suporte para Infraestrutura Ágil	Contratação de suporte 24x7 nas ferramentas que irão compor a solução de infraestrutura ágil que está sendo definida pelo CSJT e será responsável por rodar o PJe em futuras versões.	- Garantir o funcionamento do novo conjunto de ferramentas que irá compor a infraestrutura para rodar o PJe em suas próximas versões; / - Capacitar as equipes de infraestrutura dos tribunais na implantação e uso das novas ferramentas.	PROAD 2.468/2019	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2022	dez/2022	SCO	-	-	R$ 190.979,78	Concluída	100%	dez/2022	R$ 26.899,70
SCO	2022	AO55	Aquisição de Licenças RDS	Garantir o acesso remoto de magistrados e servidores aos sistemas judiciais e administrativos do TRT.	-Prover acesso remoto aos sistemas judiciais e administrativos do TRT. / -Atender às diretrizes do programa de teletrabalho do TRT.	Res. TRT19 Nº 120/2017	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jun/2022	dez/2022	SCO	-	mar/2022	R$ 150.000,00	Cancelada
SCO	2022	AO56	Aquisição de expansão para storages	Atender as demandas de armazenamento do TRT.	- Permitir o atendimento às demandas de armazenamento crescentes em virtude da implantação de novos serviços e expansão dos atuais.	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	abr/2022	jul/2022	SCO	-	jan/2022	R$ 300.000,00	Cancelada
SCO	2021	AO57	Aquisição de Licenças VMWARE	Prover o ambiente de virtualização de servidores de rede	- Permitir a implantação ágil de novos serviços / - Aumentar a disponibilidade dos serviços implantados	CGESTIC / PROAD 5.216/2021	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jun/2021	set/2021	SCO	-	jun/2021	R$ 200.000,00	Cancelada
SCO	2022	AO58	Aquisição de Licenças VMWARE	Prover o ambiente de virtualização de servidores de rede	- Permitir a implantação ágil de novos serviços / - Aumentar a disponibilidade dos serviços implantados	CGESTIC / PROAD 5.216/2021	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jun/2022	set/2022	SCO	-	jun/2022	R$ 200.000,00	Concluída	100%	set/2022	R$ 455.760,00
SCO	2021	AO59	Execução da contratação de solução de conversão online em Libras	Disponibilizar as informações do site do TRT19 às pessoas com deficiência auditiva de forma rápida e automática, se utilizando da Língua Brasileira de Sinais (Libras).	- Auxiliar os usuários com problemas auditivos, fluentes na linguagem de sinais, na interação livre com o Portal do TRT19 na internet.	PROAD 50.624/2017	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	2,33	jan/2021	mai/2021	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R$ 2.330,81	Concluída	100%	mai/2021	R$ 0,00
SCO	2021	AO60	Contratação de solução de conversão online em Libras	Disponibilizar as informações do site do TRT19 às pessoas com deficiência auditiva de forma rápida e automática, se utilizando da Língua Brasileira de Sinais (Libras).	- Auxiliar os usuários com problemas auditivos, fluentes na linguagem de sinais, na interação livre com o Portal do TRT19 na internet.	PROAD 1.693/2021	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	2,33	mai/2021	dez/2021	SCO	-	jan/2021	R$ 4.661,62	Concluída	100%	mai/2021	R$ 0,00
SCO	2021	AO61	Execução da contratação de suporte para a solução para controle eletrônico do acervo do memorial - Siabi-Memorial	Considerando que durante o uso é possível a ocorrência de problemas ou o lançamento de novas versões, a contratação do serviço de suporte técnico mensal do Sistema de Automação de Bibliotecas SIABI - (módulo memorial) atende à necessidade de garantir qualidade e segurança do controle eletrônico do acervo do Memorial.	- A oferta desse serviço possibilita a continuidade do serviço de catalogação do acervo, sem risco de interrupção por falha no sistema. / - O controle do acervo de bens históricos por meio de software específico é mais eficaz do que o controle realizado manualmente ou por meio de planilhas eletrônicas. / - A continuidade da automação do controle do acervo dos bens do Memorial é seguro e otimiza tempo e trabalho. / - O uso do software atende a processo de padronização na Justiça do Trabalho coordenado pela REDIJT – Rede de Documentação e Informação da Justiça do Trabalho.	PROAD 50.843/2017	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	-	jan/2021	dez/2021	SCO	-	-	R$ 3.169,83	Concluída	100%	dez/2021	R$ 3.092,52
SCO	2022	AO62	Execução da contratação de suporte para a solução para controle eletrônico do acervo do memorial - Siabi-Memorial	Considerando que durante o uso é possível a ocorrência de problemas ou o lançamento de novas versões, a contratação do serviço de suporte técnico mensal do Sistema de Automação de Bibliotecas SIABI - (módulo memorial) atende à necessidade de garantir qualidade e segurança do controle eletrônico do acervo do Memorial.	- A oferta desse serviço possibilita a continuidade do serviço de catalogação do acervo, sem risco de interrupção por falha no sistema. / - O controle do acervo de bens históricos por meio de software específico é mais eficaz do que o controle realizado manualmente ou por meio de planilhas eletrônicas. / - A continuidade da automação do controle do acervo dos bens do Memorial é seguro e otimiza tempo e trabalho. / - O uso do software atende a processo de padronização na Justiça do Trabalho coordenado pela REDIJT – Rede de Documentação e Informação da Justiça do Trabalho.	PROAD 50.843/2017	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	-	jan/2022	jun/2022	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R$ 1.623,57	Concluída	100%	jun/2022	R$ 1.494,71
SCO	2022	AO63	Contratação de suporte para a solução para controle eletrônico do acervo do memorial - Siabi-Memorial	Considerando que durante o uso é possível a ocorrência de problemas ou o lançamento de novas versões, a contratação do serviço de suporte técnico mensal do Sistema de Automação de Bibliotecas SIABI - (módulo memorial) atende à necessidade de garantir qualidade e segurança do controle eletrônico do acervo do Memorial.	- A oferta desse serviço possibilita a continuidade do serviço de catalogação do acervo, sem risco de interrupção por falha no sistema. / - O controle do acervo de bens históricos por meio de software específico é mais eficaz do que o controle realizado manualmente ou por meio de planilhas eletrônicas. / - A continuidade da automação do controle do acervo dos bens do Memorial é seguro e otimiza tempo e trabalho. / - O uso do software atende a processo de padronização na Justiça do Trabalho coordenado pela REDIJT – Rede de Documentação e Informação da Justiça do Trabalho.	NOVO PROAD	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	-	jun/2022	dez/2022	SCO	-	jan/2022	R$ 1.684,46	Cancelada
SCO	2021	AO64	Execução da contratação de suporte para a solução para gestão na área de saúde (CitSaúde)	Disponibilizar solução atualizada e suportada pelo fabricante para uso nas atividades executadas o Setor de Saúde do Tribunal.	- Gerência e controles mais efetivos das informações acerca das ocorrências de saúde dos servidores e magistrados. / - Fornecer informações estatísticas sobre número de licenças, diagnóstico médico, índice de absenteísmo, número de servidores que realizam exames admissionais e demissionais.	PROAD 58.327/2017	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	-	jan/2021	dez/2021	SCO	-	jan/2021	R$ 113.182,88	Concluída	100%	dez/2021	R$ 108.655,56
SCO	2022	AO65	Execução da contratação de suporte para a solução para gestão na área de saúde (CitSaúde)	Disponibilizar solução atualizada e suportada pelo fabricante para uso nas atividades executadas o Setor de Saúde do Tribunal.	- Gerência e controles mais efetivos das informações acerca das ocorrências de saúde dos servidores e magistrados. / - Fornecer informações estatísticas sobre número de licenças, diagnóstico médico, índice de absenteísmo, número de servidores que realizam exames admissionais e demissionais.	PROAD 58.327/2017	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	-	jan/2022	dez/2022	SCO	-	jan/2022	R$ 117.653,60	Concluída	100%	fev/2022	R$ 18.109,26
SCO	2021	AO66	Aquisição do Software Power BI	Adquirir ferramentas para análise de dados e geração de relatórios gerenciais (BI)	- Maior produtividade e efetividade na criação de relatórios sobre os dados mantidos pelos sistemas do tribunal.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	-	jan/2021	dez/2021	SCO	-	-	R$ 4.128,00	Concluída	100%	dez/2021	R$ 3.199,68
SCO	2022	AO 67	Aquisição de Software Data Analytics	Adquirir ferramentas para análise de dados e geração de relatórios gerenciais (BI)	- Maior produtividade e efetividade na criação de relatórios sobre os dados mantidos pelos sistemas do tribunal.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	-	jan/2022	dez/2022	SCO	-	-	R$ 4.282,80	Em andamento	25%
SCO	2021	AO68	Contratação de serviço de emissão de certificados digitais ICP Brasil A1 CNPJ	Atender às demandas de comunicação segura dos sistemas judiciais e administrativos.	- Permitir o funcionamento dos sistemas que exigem certificação digital, trazendo mais segurança.	CGESTIC / PROAD 1.281/2019	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	-	mai/2021	jun/2021	SCO	-	-	R$ 180,00	Concluída	100%	jul/2021	R$ 180,00
SCO	2022	AO69	Contratação de serviço de emissão de certificados digitais ICP Brasil A1 CNPJ	Atender às demandas de comunicação segura dos sistemas judiciais e administrativos.	Permitir o funcionamento dos sistemas que exigem certificação digital, trazendo mais segurança.	CGESTIC / PROAD 1.281/2019	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	-	mai/2022	jun/2022	SCO	-	-	R$ 180,00	Concluída	100%	jul/2022	R$ 180,00
SCO	2021	AO70	Execução da contratação de suporte para RiskManager	Viabilizar a efetivação dos processos prioritários de gestão da segurança da informação implantados e sistematizados com a ferramenta.	- Dar continuidade ao modelo de análise de riscos definido na Resolução CSJT Nº. 88/2011; / - Apoiar a Conformidade com normas e regulamentos; / - Permitir visão gerencial dos riscos, com indicadores e métricas definidas; / - Automatização do processo de análise de riscos; / - Apoiar o processo de continuidade dos negócios	DOD n.º 004/ 2015 / Proc. 2845_2015 / Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.5 - II) / PROAD 3614/2019	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	24	jan/2021	dez/2021	SCO	-	-	R$ 43.445,03	Concluída	100%	mar/2021	9.873,87
SCO	2022	AO71	Contratação do Software de Gestão de Riscos	Viabilizar a efetivação dos processos prioritários de gestão da segurança da informação implantados e sistematizados com a ferramenta.	- Dar continuidade ao modelo de análise de riscos definido na Resolução CSJT Nº. 88/2011; / - Apoiar a Conformidade com normas e regulamentos; / - Permitir visão gerencial dos riscos, com indicadores e métricas definidas; / - Automatização do processo de análise de riscos; / - Apoiar o processo de continuidade dos negócios	DOD n.º 004/ 2015 / Proc. 2845_2015 / Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.5 - II) / PROAD 3614/2019	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	24	jan/2022	dez/2022	SCO	-	-	R$ 43.445,04	Cancelada
SCO	2021	AO72	Aquisição de Software para Scan de Vulnerabilidade	Aquisição de solução para desenvolver ações no controle de qualidade dos softwares utilizados pelo tribunal no aspecto de segurança da informação	- Detectar falhas de segurança nos softwares utilizados pelo tribunal	CGESTIC	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	ago/2021	dez/2021	SCO	-	jul/2021	R$ 50.000,00	Cancelada
SCO	2021	AO73	Aquisição do Web Application Firewall - WAF	Aquisição de solução para bloqueio de ataques em sistemas web, com capacidade de monitoramento e personalização.	- Impedir padrões de ataques conhecidos / - Impedir o uso de robôs de scrapping de dados do PJe / - Ser fonte de conhecimento acerca dos riscos que cada sistema externo expõe, através do monitoramento das tentativas de ataques	CGESTIC	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	out/2021	dez/2021	SCO	-	jul/2021	R$ 30.000,00	Em andamento	75%
SCO	2022	AO74	Contratação de Serviço de Correlação de Logs de Segurança	Atender a Res. CNJ 362/2020	- Garantir a proteção dos dados	Res. CNJ n° 362/2020	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	jun/2022	set/2022	SCO	-	jun/2022	R$ 100.000,00	Cancelada

## Resumo
Quantidade de ações concluídas			Quantidade de ações em andamento				Quantidade de ações canceladas
126			22				24
Lista de ações concluídas			Lista de ações em andamento				Lista de ações canceladas
AT1	Instalação, configuração e suporte da solução de videoconferência zoom para audiências e sessões		AT9	Reorganização de Microcomputadores para volta ao trabalho presencial	25%		AT6	Configuração do Itom
AT2	Instalação, configuração e suporte da solução de videoconferência para balcão virtual		AT10	Instalação de Impressoras e Multifuncionais	75%		AT15	Atualização da versão do banco de dados Oracle
AT3	Instalação dos notebooks		AT27	Atualização do PostgreSQL Versão 12.6 para 13.x	50%		AT31	Instalação de solução de software de backup
AT5	Instalação do Windows Deployment Server		AT35	Implantação dos protocolos de segurança cibernética	25%		AT32	Implantação de Storage para backup
AT7	Instalação de Câmeras Audiência das Varas do Interior		AT41	Estudo de viabilidade implantação de serviços em nuvem	25%		AT34	Implantação de expansão para storages de uso geral
AT8	Instalação dos notebooks		AT52	Migração das páginas e conteúdo do antigo Portal Java para o novo Portal Drupal	75%		AT40	Instalação de Novas Licenças RDS
AT12	Implantação de nova central de serviços		AT55	Implantação dos painéis de BI	75%		AT46	Implantação do DJEN
AT13	Instalação de estações de trabalho avançadas (estações gráficas)		AT66	Reestruturação da página web de Estatística	75%		AT70	Estudo de viabilidade para Implantar SEI
AT14	Instalação de novos Microcomputadores Desktop		AT69	Implantação do sistema satélite do PJe - Gemini	50%		AT79	Estudo de viabilidade atualização do SIABI biblioteca
AT16	Atualização do PostgreSQL Versão 11.11 para 12.6		AT81	Adoção de práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados associadas à implantação da LGPD	25%		AT85	Revisão Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2021/2022
AT17	Instalação de nova solução de segurança de endopoints - Antivírus		AT83	Mapeamento da superfície de ataque interna do tribunal e realizar uma varredura de vulnerabilidades	75%		AT118	Plano de Gestão de Incidentes Cibernéticos
AT18	Instalação da versão 2.6 do sistema PJe		AT96	Processo de Gerenciamento de Mudanças de TI	75%		AO1	Contratação de mão de obra especializada para a SETIC.
AT19	Instalação da versão 2.7 do sistema PJe		AT97	Protocolo de Prevenção à Incidentes Cibernéticos (PPINC)	75%		AO2	Renovação da contratação de mão de obra especializada para a SETIC.
AT20	Instalação da versão 4 do sistema Proad		AT98	Norma de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	75%		AO14	Aquisição de Scanners
AT22	Atualização da plataforma de virtualização em contêineres (Kubernetes)		AT116	Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos (PIILC)	75%		AO19	Contratação de suporte para o sistema operacional Linux
AT23	Atualização dos Planos de Recuperação de Desastres e dos Planos Continuidade Operacional		AT117	Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas (PGCRC)	75%		AO47	Aquisição de Solução de Software de Backup
AT24	Atualização de Versão da Solução de Backup Veeam		AO4	Aquisição de materiais de TIC - cabos, adaptadores, acessórios, periféricos etc.	75%		AO48	Aquisição de Storage para backup
AT25	Instalação de Novas Licenças VMWare		AO18	Aquisição de Webcams	75%		AO55	Aquisição de Licenças RDS
AT26	Atualização da versão do banco de dados Oracle		AO33	Contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior	75%		AO56	Aquisição de expansão para storages
AT29	Implantação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link principal)		AO52	Aquisição de certificados digitais Internacionais para os equipamentos de TIC	100%		AO57	Aquisição de Licenças VMWARE
AT30	Implantação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link redundante)		AO 67	Aquisição de Software Data Analytics	25%		AO63	Contratação de suporte para a solução para controle eletrônico do acervo do memorial - Siabi-Memorial
AT33	Instalação de certificados digitais Internacionais para os equipamentos de TIC		AO73	Aquisição do Web Application Firewall - WAF	75%		AO71	Contratação do Software de Gestão de Riscos
AT36	Instalação da versão 2.8 do sistema PJe						AO72	Aquisição de Software para Scan de Vulnerabilidade
AT37	Atualização da plataforma de virtualização em contêineres (Kubernetes)						AO74	Contratação de Serviço de Correlação de Logs de Segurança
AT38	Atualização de Versão da Solução de Backup Veeam
AT39	Adequação ao Novo Suporte da Telefonia VOIP
AT42	Implantação da versão 2.6 do sistema PJe
AT43	Implantação da versão 2.7 do sistema PJe
AT44	Implantação do sistema satélite do PJe - Acervo Digital
AT45	Implantação do sistema satélite do PJe - AUD4
AT47	Implantação da versão 4 do sistema Proad
AT48	Implantação do sistema SIGEP
AT49	Implantação do sistema satélite do SIGEP - FolhaWeb
AT50	Implantação do sistema satélite do SIGEP - SAF
AT51	Implantação da 1ª e 2ª fase do e-Social
AT53	Mapeamento e saneamento de dados para Datajud
AT54	Desenvolvimento de novas funcionalidades do Lançador de Movimentos do PJe 2.6
AT56	Implantação da plataforma CODEX
AT57	Implantação Juízo 100% Digital
AT 58	Implantação do SIGEC
AT59	Implantação da Ferramenta para Gestão de Projetos
AT60	Implantação da Ferramenta de tradução para libras no Portal TRT19
AT61	Atualização do SIABI Memorial para ajustes de segurança da aplicação
AT62	Implantação da página web da LGPD
AT63	Implantação da página web do LIODS
AT64	Implantação da página web de Atermação Virtual
AT65	Reestruturação da página web de Transparência
AT68	Implantação da versão 2.8 do sistema PJe
AT71	Implantação do sistema satélite do SIGEP - SIGS
AT72	Implantação do sistema satélite do SIGEP - PROGECOM
AT74	Implantação do sistema satélite do SIGEP - Gestão de passivos
AT75	Implantação da 3ª e 4ª fase do e-Social
AT76	Estudo de viabilidade para unificação do sistema de atendimento eletrônico no tribunal
AT77	Desenvolvimento de novas funcionalidades do Lançador de Movimentos do PJe 2.7
AT78	Estudo de viabilidade para Implantar nova ferramenta nacional de data analytics
AT82	Mapeamento da superfície de ataque externa do tribunal e realizar uma varredura de vulnerabilidades
AT84	Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2021/2022
AT86	Elaboração do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação - PACTIC 2021
AT 87	Elaboração do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação - PACTIC 2022
AT88	Elaboração de Plano de Trabalho para atendimento da Res. CNJ n° 370/2021
AT89	Revisão da estrutura hierárquica e da força de trabalho da SETIC
AT91	Realização de reuniões trimestrais para acompanhamento das metas do PDTIC
AT92	Cadastramento dos gestores da SETIC no ConnectJUS
AT93	Processo de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore) de dados
AT94	Processo de gerenciamento de central de serviços de TIC
AT95	Processo de Gestão de Riscos de SI
AT100	Plano de Transformação Digital (PTD)
AT101	Revisão do Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCTIC 2021
AT102	Elaboração Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCTIC 2022
AT107	Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço de TI
AT120	Elaboração Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCTIC 2023
AO3	Aquisição de materiais de TIC - cabos, adaptadores, acessórios, periféricos etc.
AO5	Renovação da contratação do serviço de acesso móvel à internet.
AO6	Renovação da contratação de serviço de acesso móvel à internet.
AO7	Execução da contratação de serviço de suporte técnico terceirizado.
AO8	Execução da contratação de serviço de suporte técnico terceirizado.
AO9	Contratação de serviço de suporte técnico terceirizado.
AO10	Aquisição de estações de trabalho avançadas (estações gráficas)
AO11	Contratação de Serviço de Videoconferência
AO12	Renovação da contratação de Serviço de Videoconferência
AO13	Aquisição de Impressoras e Multifuncionais
AO15	Aquisição de Impressora A3
AO16	Aquisição de Notebooks
AO17	Aquisição de Microcomputadores Desktop
AO20	Execução da contratação de suporte para Sala Cofre (Ongoing)
AO21	Contratação de suporte para Sala Cofre (Ongoing)
AO22	Execução da contratação de suporte para Sala Cofre (Ongoing)
AO23	Execução da contratação de suporte para o banco de dados Oracle
AO24	Contratação de suporte para o banco de dados Oracle
AO25	Execução da contratação de suporte para o banco de dados Oracle
AO26	Execução da contratação de suporte para o banco de dados PostgreSQL
AO27	Contratação de suporte para o banco de dados PostgreSQL
AO28	Execução da contratação de suporte para o banco de dados PostgreSQL
AO29	Execução da contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Aloo)
AO30	Execução da contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Aloo)
AO31	Execução do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Veloo)
AO32	Execução da contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Veloo)
AO34	Execução de suporte para a solução de segurança de endpoints - Antivírus.
AO35	Contratação de suporte para a solução de segurança de endpoints - Antivírus.
AO36	Execução da contratação de suporte para a solução de segurança de endpoints - Antivírus.
AO37	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Aloo)
AO38	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Aloo)
AO39	Contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link principal)
AO40	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Veloo)
AO41	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Veloo)
AO42	Contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link redundante)
AO43	Execução da contratação de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem (Plataforma Google)
AO44	Execução da contratação de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem (Plataforma Google)
AO45	Execução da contratação de serviço de suporte para o storage IBM
AO46	Contratação de serviço de suporte para o storage IBM
AO49	Execução da contratação de suporte para o sistema de telefonia VOIP
AO50	Execução da contratação de suporte para o sistema de telefonia VOIP
AO51	Contratação de suporte para o sistema de telefonia VOIP
AO53	Execução da contratação de Capacitação e Suporte para Infraestrutura Ágil
AO54	Execução da contratação de Capacitação e Suporte para Infraestrutura Ágil
AO58	Aquisição de Licenças VMWARE
AO59	Execução da contratação de solução de conversão online em Libras
AO60	Contratação de solução de conversão online em Libras
AO61	Execução da contratação de suporte para a solução para controle eletrônico do acervo do memorial - Siabi-Memorial
AO62	Execução da contratação de suporte para a solução para controle eletrônico do acervo do memorial - Siabi-Memorial
AO64	Execução da contratação de suporte para a solução para gestão na área de saúde (CitSaúde)
AO65	Execução da contratação de suporte para a solução para gestão na área de saúde (CitSaúde)
AO66	Aquisição do Software Power BI
AO68	Contratação de serviço de emissão de certificados digitais ICP Brasil A1 CNPJ
AO69	Contratação de serviço de emissão de certificados digitais ICP Brasil A1 CNPJ
AO70	Execução da contratação de suporte para RiskManager

## Resumo2
Unidade	Ações Previstas	Ações em Andamento	Ações Canceladas	Ações Concluídas	Ações não iniciadas	Percentual de Ações Concluídas	Percentual Líquido de Ações Concluídas
SAU	14	2	1	9	2	64,29%	69,23%
SIT	27	3	5	17	2	62,96%	77,27%
SSI	39	4	3	29	3	74,36%	80,56%
SSIPD	3	2	0	1	0	33,33%	33,33%
GGTIC	111	11	15	70	15	63,06%	72,92%
TOTAL	194	22	24	126	22	64,95%	74,12%
		11,34%	12,37%	64,95%	11,34%

## Consolidado_-_AT
AÇÕES TÉCNICAS					Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD			Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada
Unid.	Ano	Código	Título	Objetivo	Benefícios Esperados	Origem / DOD	Código	Título	ID Ação ENTIC-JUD	Início	Fim	Setor	Código
SAU	2021	AT1	Instalação, configuração e suporte da solução de videoconferência zoom para audiências e sessões	Instalar, configurar e suportar a solução de videoconferência zoom para audiências e sessões	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	49	fev/2021	mar/2021	SAU	AO11
SAU	2021	AT2	Instalação, configuração e suporte da solução de videoconferência para balcão virtual	Instalar, configurar e suportar a solução de videoconferência para balcão virtual	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	49	mar/2021	abr/2021	SAU	AO11
SAU	2021	AT3	Instalação dos notebooks	Instalar, configurar e entregar os novos notebooks comprados	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	mar/2021	mai/2021	SAU	-
SAU	2021	AT4	Instalação de Webcams	Instalar e configurar as novas webcams compradas	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	ago/2021	set/2021	SAU	AO18
SAU	2021	AT5	Instalação do Windows Deployment Server	Instalar e configurar o serviço de Windows Deployment Server	- Criar e armazenar imagens de notebooks e desktops em repositório único rodando a partir de UEFI / - Padronizar imagens	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jun/2021	jul/2021	SAU	-
SAU	2021	AT6	Configuração do Itom	Configurar o Itom com os contratos de softwares e hardware do TRT	- Melhorar o controle de hardware e softwares do TRT	CGESTIC	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	43	ago/2021	set/2021	SAU	-
SAU	2021	AT7	Instalação de Câmeras Audiência das Varas do Interior	Instalar e configurar as novas câmeras audiências compradas	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	out/2021	dez/2021	SAU	AO18
SAU	2022	AT8	Instalação dos notebooks	Instalar, configurar e entregar os novos notebooks comprados	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	mar/2022	44683	SAU	AO16
SAU	2022	AT9	Reorganização de Microcomputadores para volta ao trabalho presencial	Receber as máquinas dos usuários que estavam em teletrabalho e voltaram para o trabalho presencial	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	42	jan/2022	mar/2022	SAU	-
SAU	2022	AT10	Instalação de Impressoras e Multifuncionais	Instalar e configurar as novas impressoras compradas	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	42	abr/2022	maio./2022	SAU	AO15
SAU	2022	AT11	Aprimorar o Processo de Gestão de Incidentes / e Requisição de Serviço	- Padronizar atendimento usuário / - Definir prioridades SLA / - Atualizar o ato 160/2016	- Maior satisfação do usuário / - Melhorar o atendimento de TIC	CGESTIC	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	48	jan/2022	abr/2022	SAU	-
SAU	2022	AT12	Implantação de nova central de serviços	Garantir o atendimento técnico de 1º e 2º nível do TRT.	- Garantir o adequado dimensionamento da equipe de atendimento ao usuário; / - Garantir a execução adequada dos processos de gestão de ativos e serviços de TIC do TRT. / - Complementar o quadro deficitário de mão de obra de TIC do TRT.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	49,50,51	jan/2022	abr/2022	SAU	AO9
SAU	2022	AT13	Instalação de estações de trabalho avançadas (estações gráficas)	Atender as necessidades dos serviços da Coordenadoria de Manutenção e Projetos (CMP) e da Coordenadoria de Comunicação Social (CCOM) na manipulação de softwares de design gráfico.	- Permitir o uso efetivo e eficiente dos software de design gráfico nas unidades envolvidas.	PROAD 4.527/2018	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jun/2022	jul/2022	SAU	AO10
SAU	2022	AT14	Instalação de novos Microcomputadores Desktop	Modernizar parque de computadores do TRT19	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	NOVO PROAD	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jul/2022	set/2022	SAU	AO17
SIT	2021	AT15	Atualização da versão do banco de dados Oracle	Atualizar a versão do Oracle para atendimento às correções de software e demandas dos sistemas por ele atendidos	Atender às necessidades das aplicações baseadas em banco de dados Oracle	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	set/2021	dez/2021	SABD	AO24
SIT	2021	AT16	Atualização do PostgreSQL Versão 11.11 para 12.6	Atender às demandas do CSJT quanto às atualizações de infraestrutura do PJe	Garantir a atualização de Infraestrutura do PJe	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe / PROAD 4.506/2018	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	mai/2021	jun/2021	SABD	AO27
SIT	2021	AT17	Instalação de nova solução de segurança de endopoints - Antivírus	Implantar nova solução de segurança de endpoints	Garantir a segurança contra vírus e a proteção da rede interna de computadores. O suporte técnico visa maximizar o índice de disponibilidade do equipamento e minimizar o tempo de recuperação em caso de falhas.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	ago/2021	dez/2021	SRT	AO35
SIT	2021	AT18	Instalação da versão 2.6 do sistema PJe	Manter o sistema PJe atualizado com as mais recentes funcionalidades e melhorias de segurança e performance.	Sistema PJe sempre atualizado entregado aos usuários todas as funcionalidades desenvolvidas.	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	41	jan/2021	mar/2021	SABD	-
SIT	2021	AT19	Instalação da versão 2.7 do sistema PJe	Manter o sistema PJe atualizado com as mais recentes funcionalidades e melhorias de segurança e performance.	Sistema PJe sempre atualizado entregado aos usuários todas as funcionalidades desenvolvidas.	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	41	jul/2021	dez/2021	SABD	-
SIT	2021	AT20	Instalação da versão 4 do sistema Proad	Implantar a mais nova versão do sistema PROAD.	Um sistema com melhor usabilidade e performance do que a versão 2.26 atualmente em uso. Novas funcionalidades, com destaque para a consulta pública de processos administrativos.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41	jan/2021	ago/2021	SABD	-
SIT	2021	AT21	Implantação de mecanismos de controle para atendimento da LGPD	Implantar mecanismos de forma atender a Recomendação CNJ nº 46/2013 e na Lei nº 13.709/2018, e alterações posteriores	Garantir a proteção de dados	Art. 34, § 3° da Res. CNJ n° 370/2021 - ENTIC-JUD	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	44	jan/2021	dez/2022	SIT	-
SIT	2021	AT22	Atualização da plataforma de virtualização em contêineres (Kubernetes)	Acompanhar calendário de atualização da ferramenta baseada no lançamento de versões pelo fabricante.	Garantir a estabilidade, a segurança e a compatibilidade da solução.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2021	dez/2021	SABD	-
SIT	2021	AT23	Atualização dos Planos de Recuperação de Desastres e dos Planos Continuidade Operacional	Atualizar os Planos de Recuperação de Desastres e Planos Continuidade Operacional para o Plano de Gestão de Continuidade de TIC	- Manter processos e normativos atualizados com a realidade do TRT19;	Art. 36 da Res. CNJ n° 370/2021 - ENTIC-JUD	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	23,41	jan/2021	dez/2021	SIT	-
SIT	2021	AT24	Atualização de Versão da Solução de Backup Veeam	Acompanhar calendário de atualização da ferramenta baseada no lançamento de versões pelo fabricante.	Garantir de segurança dos dados do tribunal	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2021	dez/2021	SIT	-
SIT	2021	AT25	Instalação de Novas Licenças VMWare	Implantar novas licenças VMWare adquiridas visando a conformidade do uso da ferramenta.	Garantir a conformidade no uso da ferramenta, garantindo o suporte do fabricante em casos de falhas ou incidentes.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	out/2021	dez/2021	SIB	AO57
SIT	2022	AT26	Atualização da versão do banco de dados Oracle	Atualizar a versão do Oracle para atendimento às correções de software e demandas dos sistemas por ele atendidos	Atender às necessidades das aplicações baseadas em banco de dados Oracle	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	set/2022	dez/2022	SABD	AO25
SIT	2022	AT27	Atualização do PostgreSQL Versão 12.6 para 13.x	Atender às demandas do CSJT quanto às atualizações de infraestrutura do PJe	Garantir a atualização de Infraestrutura do PJe	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe / PROAD 4.506/2018	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	mai/2022	jun/2022	SABD	AO28
SIT	2022	AT28	Implantação de novo serviço de comunicação de dados para interligação das VT do Interior	Implantar os serviços de comunicação providos pela nova operadora contratada	Aumento no índice de disponibilidade dos sistemas utilizados pelas unidades do interior, com reflexo direto na melhoria da prestação jurisdicional.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	ago/2022	out/2022	SRT	AO33
SIT	2022	AT29	Implantação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link principal)	Implantar os serviços de acesso à internet providos pela nova operadora contratada	- Maior disponibilidade do link de acesso à internet; / - Redução dos episódios de concessões de prazos por indisponibilidade nos sistemas.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jul/2022	set/2022	SRT	AO39
SIT	2022	AT30	Implantação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link redundante)	Implantar os serviços de acesso à internet providos pela nova operadora contratada	- Maior disponibilidade do link de acesso à internet; / - Redução dos episódios de concessões de prazos por indisponibilidade nos sistemas.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jul/2022	set/2022	SRT	AO42
SIT	2022	AT31	Instalação de solução de software de backup	Instalação de solução de software de backup	Garantir de segurança dos dados do tribunal	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jul/2022	ago/2022	SIB	AO47
SIT	2022	AT32	Implantação de Storage para backup	Implantar storage para backup	Garantir de segurança dos dados do tribunal	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jul/2022	ago/2022	SIB	AO48
SIT	2022	AT33	Instalação de certificados digitais Internacionais para os equipamentos de TIC	Implantar certificados digitais Internacionais para os equipamentos de TIC	Permitir o funcionamento dos sistemas que exigem certificação digital para o seu funcionamento.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jul/2022	jul/2022	SIB	AO52
SIT	2022	AT34	Implantação de expansão para storages de uso geral	Implantar expansão para storages que atendem às aplicações do TRT e ao PJe	- Permitir o atendimento às demandas de armazenamento crescentes em virtude da implantação de novos serviços e expansão dos atuais.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	abr/2022	jul/2022	SIB	AO56
SIT	2022	AT35	Implantação dos protocolos de segurança cibernética	Atender Normas do CNJ e do CSJT para segurança cibernética	Garantir a proteção dos dados	Res. CNJ n° 362/2020	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	41	jan/2022	nov/2022	SRT	-
SIT	2022	AT36	Instalação da versão 2.8 do sistema PJe	Manter o sistema PJe atualizado com as mais recentes funcionalidades e melhorias de segurança e performance.	Sistema PJe sempre atualizado entregado aos usuários todas as funcionalidades desenvolvidas.	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	41	jan/2022	fev/2022	SABD	-
SIT	2022	AT37	Atualização da plataforma de virtualização em contêineres (Kubernetes)	Acompanhar calendário de atualização da ferramenta baseada no lançamento de versões pelo fabricante.	Garantir a estabilidade, a segurança e a compatibilidade da solução.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2022	dez/2022	SABD	-
SIT	2022	AT38	Atualização de Versão da Solução de Backup Veeam	Acompanhar calendário de atualização da ferramenta baseada no lançamento de versões pelo fabricante.	Garantir de segurança dos dados do tribunal	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2022	dez/2022	SIT	-
SIT	2022	AT39	Adequação ao Novo Suporte da Telefonia VOIP	Adotar procedimentos necessários à adequação do ambiente à nova empresa de suporte contratada,	- Manter a disponibilidade do serviço de telefonia IP.	PROAD 4.509/2018	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jun/2022	jul/2022	SRT	AO51
SIT	2022	AT40	Instalação de Novas Licenças RDS	Garantir o acesso remoto de magistrados e servidores aos sistemas judiciais e administrativos do TRT.	-Prover acesso remoto aos sistemas judiciais e administrativos do TRT. / -Atender às diretrizes do programa de teletrabalho do TRT.	Res. TRT19 Nº 120/2017	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jun/2022	dez/2022	SIB	AO55
SIT	2022	AT41	Estudo de viabilidade implantação de serviços em nuvem	Estudar a viabilidade de implantação de serviços em nuvem	- Maior disponibilidade; / - Redução de manutenção de infraestrutura.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	45	jan/2022	dez/2022	SIT	-
SSI	2021	AT42	Implantação da versão 2.6 do sistema PJe	Manter o sistema PJe atualizado com as mais recentes funcionalidades e melhorias de segurança e performance.	Sistema PJe sempre atualizado entregado aos usuários todas as funcionalidades desenvolvidas.	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	34, 36	jan/2021	set/2021	SSJ	-
SSI	2021	AT43	Implantação da versão 2.7 do sistema PJe	Manter o sistema PJe atualizado com as mais recentes funcionalidades e melhorias de segurança e performance.	Sistema PJe sempre atualizado entregado aos usuários todas as funcionalidades desenvolvidas.	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	34, 36	out/2021	dez/2021	SSJ	-
SSI	2021	AT44	Implantação do sistema satélite do PJe - Acervo Digital	Implantar sistema satélite do PJe para armazenamento de mídias	Mídias de vídeo e áudio integradas ao PJe.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34, 36	out/2021	dez/2021	SSJ	-
SSI	2021	AT45	Implantação do sistema satélite do PJe - AUD4	Implantar nova versão do sistema satélite do PJe para realização de audiências	Disponibilização de novas funcionalidades relacionadas à audiência.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34, 36	jul/2021	dez/2021	SSJ	-
SSI	2021	AT46	Implantação do DJEN	Implantar o diário da justiça eletrônico nacional definido pelo CNJ	Unifcar as publicações de atos judiciais em um único diário eletrônico nacional.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34, 36	jul/2021	dez/2021	SSJ	-
SSI	2021	AT47	Implantação da versão 4 do sistema Proad	Manter o sistema PROAD atualizado com a versão liberada mais recentemente.	Sistema PROAD atualizado disponibilizando aos usuários todas as funcionalidades já desenvolvidas.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	jan/2021	dez/2021	SSCP	-
SSI	2021	AT48	Implantação do sistema SIGEP	Implantar o sistema nacional de gestão de pessoas.	Sistema único para a Justiça do Trabalho, garantindo padronização de procedimentos, transparência e novas funcionalidades	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	jan/2021	ju/2021	SSA	-
SSI	2021	AT49	Implantação do sistema satélite do SIGEP - FolhaWeb	Implantar sistema nacional de folha de pagamento passando a pagar a folha exclusivamente por ele.	Unificação dos cálculos e procedimentos de pagamento de folha de pagamento. Maior transparência e produtividade.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	jan/2021	jul/2021	SSA	-
SSI	2021	AT50	Implantação do sistema satélite do SIGEP - SAF	Implantar sistema satélite do SIGEP para gestão de assentamentos funcionais	Sistema único para a Justiça do Trabalho, garantindo padronização de procedimentos, transparência e novas funcionalidades	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	ago/2021	44531	SSA	-
SSI	2021	AT51	Implantação da 1ª e 2ª fase do e-Social	Implantar o envio automático de dados para o eSocial. / 1ª fase - envio das informações constantes dos eventos das tabelas S-1000 a S-1080 / 2ª fase - envio das informações constantes dos eventos não periódicos S-2190 a S-2399 (exceto os eventos de Segurança e Saúde do Trabalhador - SST	- Aumento da eficiência no envio de dados / - Maior confiabilidade das informações	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	abr/2021	dez/2021	SSA	AO68
SSI	2021	AT52	Migração das páginas e conteúdo do antigo Portal Java para o novo Portal Drupal	Migrar todos as páginas e conteúdos do antigo portal para que ele possa ser descontinuado e tudo passe a ser publicado na plataforma Drupal.	Migração total dos conteúdos e serviços para o novo portal possibilitando uma melhor gestão de conteúdo, distribuição da publicação de conteúdos entre as áreas de negócio responsáveis pelos dados, segurança e produtividade.	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	33,4	jan2021	dez2021	SSCP	-
SSI	2021	AT53	Mapeamento e saneamento de dados para Datajud	Mapear e sanear os dados dos processos judiciais que devem ser enviados à Base Nacional de Dados do Poder Judiciário.	Prover um painel nacional unificado de estatísticas do poder judiciário.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	jan/2021	jul/2021	SSJ	-
SSI	2021	AT54	Desenvolvimento de novas funcionalidades do Lançador de Movimentos do PJe 2.6	Colaborar com a equipe de desenvolvimento nacional do PJe-JT desenvolvendo as funcionalidades do Lançador de Movimentos do PJe.	Ser participante ativo do desenvolvimento colaborativo do PJe-JT, contribuindo para termos um sistema cada vez mais completo.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34,40	jan/2021	dez/2021	SSJ	-
SSI	2021	AT55	Implantação dos painéis de BI	Criar painéis de relatórios gerenciais para apoio à gestão do tribunal, bem como consulta de usuários externos, quando for o caso.	Produtividade e assertividade de criação de relatórios gerenciais. Facilidade na geração e publicação de relatórios gerenciais.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	57	jul/2021	dez/2021	SSJ	AO66
SSI	2021	AT56	Implantação da plataforma CODEX	Implantar a plataforma responsável por realizar a consolidação das Bases de Dados Processuais, provendo o conteúdo textual de documentos e dados estruturados para o Data Jud	Extração automática e completa dos dados necessários para a alimentar a DataJud sem a necessidade de cargas manuais.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34,58	jun/2021	dez/2021	SSJ	-
SSI	2021	AT57	Implantação Juízo 100% Digital	Dar todo apoio e suporte para a implantação do Juízo 100% digital no TRT19	Possibilitar ao jurisdicionado a tramitação de seus processos e realização de atos processos totalmente por meios digitais, sem nenhuma necessidade de nenhuma interação presencial/física.	CNJ 345/2020 / PROAD 4435/2020	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	58	jan/2021	dez/2021	SSJ	-
SSI	2021	AT 58	Implantação do SIGEC	Automatizar a gestão contratual e controle de conta vinculada	Melhor controle de contratos e conta vinculada	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	out/2021	dez/2021	SSJ	-
SSI	2021	AT59	Implantação da Ferramenta para Gestão de Projetos	Aperfeiçoar a gestão de demandas e projetos de TIC	Melhor controle na gestão de demandas e projetos	CGESTIC	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	12	jan/2021	dez/2021	SSJ	-
SSI	2021	AT60	Implantação da Ferramenta de tradução para libras no Portal TRT19	Disponibilizar as informações do site do TRT19 às pessoas com deficiência auditiva de forma rápida e automática, se utilizando da Língua Brasileira de Sinais (Libras).	Auxiliar os usuários com problemas auditivos, fluentes na linguagem de sinais, na interação livre com o Portal do TRT19 na internet.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	40	jun/2021	jun/2021	SSJ	-
SSI	2021	AT61	Atualização do SIABI Memorial para ajustes de segurança da aplicação	Manter o sistema atualizado com nova funcionalidades e melhorias de performance e segurança	Sistema sempre atualizado e em pleno funcionamento.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	25	jan/2021	dez/2021	SSCP	AO61
SSI	2021	AT62	Implantação da página web da LGPD	Criar nova página web para LGPD	Dar visibilidade e transparência a atuação do Tribunal	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	33,40	jan/2021	jun/2021	SSCP	-
SSI	2021	AT63	Implantação da página web do LIODS	Criar nova página web para LIODS	Dar visibilidade e transparência a atuação do Tribunal	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	33,40	jan/2021	jun/2021	SSCP	-
SSI	2021	AT64	Implantação da página web de Atermação Virtual	Criar nova página web para Atermação Virtual	Dar visibilidade e transparência a atuação do Tribunal	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	33,40	jan/2021	jun/2021	SSCP	-
SSI	2021	AT65	Reestruturação da página web de Transparência	Reestruturar a página web da Transparência	Dar visibilidade e transparência a atuação do Tribunal	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	33,40	jul/2021	dez/2021	SSCP	-
SSI	2021	AT66	Reestruturação da página web de Estatística	Reestruturar a página web de Estatística	Dar visibilidade e transparência a atuação do Tribunal	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	33,40	jul/2021	dez/2021	SSCP	-
SSI	2021	AT67	Reestruturação da página web de Jurisprudência	Reestruturação da página web da jurisprudência para incluir banco de dados de ações coletivas e outras melhorias	Dar visibilidade e transparência à uniformização da jurisprudência do Tribunal	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	33,40	jul/2021	dez/2021	SSCP	-
SSI	2022	AT68	Implantação da versão 2.8 do sistema PJe	Manter o sistema PJe atualizado com as mais recentes funcionalidades e melhorias de segurança e performance.	Sistema PJe sempre atualizado entregado aos usuários todas as funcionalidades desenvolvidas.	CGESTIC	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	34, 35, 36	jan/2022	dez/2022	SSJ	-
SSI	2022	AT69	Implantação do sistema satélite do PJe - Gemini	Implantar ferramenta de inteligência artificial para auxílio à atividade dos magistrados	Auxiliar os magistrados na elaboração de despachos e minutas de votos	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34, 36, 58	jan/2022	dez/2022	SSJ	-
SSI	2022	AT70	Estudo de viabilidade para Implantar SEI	Estudar o sistema SEI e avaliar o impacto de sua implantação em substituição ao PROAD	Estarmos preparado para uma eventual ordem de que seja trocado o sistema de processos administrativos, substituindo o PROAD pelo SEI.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	abr/2022	jun2022	SSCP	-
SSI	2022	AT71	Implantação do sistema satélite do SIGEP - SIGS	Implantar o sistema nacional de gestão de saúde.	- Sistema mais moderno de desenvolvimento nacional; / - Substituição de um software de terceiros por um software próprio nacionalmente padronizado.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	jan2022	mar2022	SSA	-
SSI	2022	AT72	Implantação do sistema satélite do SIGEP - PROGECOM	Implantar sistema satélite do SIGEP para gestão de competências	Sistema único para a Justiça do Trabalho, garantindo padronização de procedimentos, transparência e novas funcionalidades	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	set2022	dez2022	SSA	-
SSI	2022	AT73	Implantação do sistema satélite do SIGEP - Autoatendimento	Implantar sistema satélite do SIGEP para autoatendimento (requerimentos online, atualização cadastral, etc.)	Sistema único para a Justiça do Trabalho, garantindo padronização de procedimentos, transparência e novas funcionalidades	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	mai2022	ago2022	SSA	-
SSI	2022	AT74	Implantação do sistema satélite do SIGEP - Gestão de passivos	Implantar sistema satélite do SIGEP para gestão de passivos	Sistema único para a Justiça do Trabalho, garantindo padronização de procedimentos, transparência e novas funcionalidades	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	jan2022	abr2022	SSA	-
SSI	2022	AT75	Implantação da 3ª e 4ª fase do e-Social	3ª fase - envio das informações constantes dos eventos periódicos S-1200 a S-1299 / 4ª fase - envio das informações constantes dos eventos S-2210, S-2220 e S-2240	- Aumento da eficiência no envio de dados / - Maior confiabilidade das informações	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34	jan2022	jul2022	SSA	AO69
SSI	2022	AT76	Estudo de viabilidade para unificação do sistema de atendimento eletrônico no tribunal	Estudar alternativas para substituição do sistema SRS nas demais áreas que recebem demandas via sistema de atendimento de forma que elas utilizem o mesmo sistema utilizado pela TI	Unificar os sistemas de atendimento eletrônico padronizando os procedimentos de abertura e de resolução de atendimentos. Maior controle, agilidade e produtividade.	CGESTIC	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	48	jan2022	jun2022	SSCP	-
SSI	2022	AT77	Desenvolvimento de novas funcionalidades do Lançador de Movimentos do PJe 2.7	Colaborar com a equipe de desenvolvimento nacional do PJe-JT desenvolvendo as funcionalidades do Lançador de Movimentos do PJe.	Ser participante ativo do desenvolvimento colaborativo do PJe-JT, contribuindo para termos um sistema cada vez mais completo.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34,40	jan2022	dez2022	SSJ	-
SSI	2022	AT78	Estudo de viabilidade para Implantar nova ferramenta nacional de data analytics	Estudar a viabilidade de substituição do Power BI pela nova ferramenta	Utilização de uma ferramenta nacional facilitando o compartilhamento de painéis de BI padronizados	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34,57	jul2022	dez2022	SSJ	AO 67
SSI	2022	AT79	Estudo de viabilidade atualização do SIABI biblioteca	Manter o sistema atualizado com nova funcionalidades e melhorias de performance e segurança	Sistema sempre atualizado e em pleno funcionamento.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	25, 37	jan/2022	dez/2022	SSCP	-
SSI	2022	AT80	Desenvolvimento da nova Intranet	Criar uma nova Intranet baseada no Layout do novo Portal	Nova intranet com melhor usabilidade, acessibilidade e integração com os sistemas do Tribunal	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	40	mar/2022	dez/2022	SSCP	-
SSIP	2021	AT81	Adoção de práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados associadas à implantação da LGPD	Aplicar práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados a serem adotadas no Tribunal, conforme disposto na Lei no 13.709/2018 que dispõe sobre a Proteção de Dados Pessoais	- Auxiliar na implementação da LGPD no TRT19	Art. 9°, § 2° da Res. CNJ n° 370/2021 - ENTIC-JUD	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	jan/2021	dez/2021	SSIP	-
SSIP	2021	AT82	Mapeamento da superfície de ataque externa do tribunal e realizar uma varredura de vulnerabilidades	Reduzir a exposição a vulnerabilidades críticas na infraestrutura do Tribunal acessível externamente	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	mai/2021	dez/2021	SSIP	AO72
SSIP	2022	AT83	Mapeamento da superfície de ataque interna do tribunal e realizar uma varredura de vulnerabilidades	Reduzir a exposição a vulnerabilidades críticas na infraestrutura do Tribunal acessível internamente	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	jan/2022	jun/2022	SSIP	AO72
SSIP	2021	AT84	Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2021/2022	Elaborar o PDTIC 2021/2022, de forma a garantir que seu conteúdo reflita mais precisamente todo o esforço necessário ao cumprimento dos objetivos estratégicos.	- Alinhamento do PDTIC aos objetivos estratégicos do PETIC; / - Atualização do dimensionamento de força de trabalho; / - Previsibilidade das ações técnicas e das contratações de TIC; / - Previsibilidade das ações de capacitação de TIC;	Art. 6º da Res. CNJ Nº 370/2021 / Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.1)	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	11,15,16,18	jan/2021	jun/2021	SSIP	-
SSIP	2021	AT85	Revisão Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2021/2022	Revisar o PDTIC 2021/2022 para garantir que seu conteúdo reflita mais precisamente todo o esforço necessário ao cumprimento dos objetivos estratégicos para 2022.	- Alinhamento do PDTIC aos objetivos estratégicos do PETIC; / - Atualização do dimensionamento de força de trabalho; / - Previsibilidade das ações técnicas e das contratações de TIC; / - Previsibilidade das ações de capacitação de TIC;	Art. 6º da Res. CNJ Nº 370/2021 / Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.1)	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	11,15,16,18	ago/2021	nov/2021	SSIP	-
SSIP	2021	AT86	Elaboração do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação - PACTIC 2021	Elaborar o PACTIC 2021, em alinhamento às necessidades técnicas da SETIC e ao Plano de Gestão por Competências do TRT.	- Proporcionar aos servidores da SETIC os conhecimentos necessários para a realização de suas tarefas; / - Dispor de servidores capacitados e atualizados para o melhor desempenho da SETIC; / - Acompanhar, junto à área de Pessoas, o desenvolvimento das lacunas de competências identificadas nos servidores de TIC, alinhado com a gestão por competências institucional.	Art. 27 da Res. CNJ Nº 370/2021. / Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.7) / PROAD 2773_2020 - PACTIC 2020	Objetivo 3	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	2,15,52,53,54	jan/2021	jun/2021	SSIP	-
SSIP	2021	AT 87	Elaboração do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação - PACTIC 2022	Elaborar o PACTIC 2022, em alinhamento às necessidades técnicas da SETIC e ao Plano de Gestão por Competências do TRT.	- Proporcionar aos servidores da SETIC os conhecimentos necessários para a realização de suas tarefas; / - Dispor de servidores capacitados e atualizados para o melhor desempenho da SETIC; / - Acompanhar, junto à área de Pessoas, o desenvolvimento das lacunas de competências identificadas nos servidores de TIC, alinhado com a gestão por competências institucional.	Art. 27 da Res. CNJ Nº 370/2021. / Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.7)	Objetivo 3	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	2,15,52,53,54	ago/2021	nov/2021	SSIP	-
SSIP	2021	AT88	Elaboração de Plano de Trabalho para atendimento da Res. CNJ n° 370/2021	Elaborar um Plano de Trabalho para atendimento aos critérios estabelecidos na Resolução CNJ n° 370/2021	- Conformidade com a Res. CNJ n° 370/2021	Art. 45 da Res. CNJ n° 370/2021	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	13,14,15	mai/2021	jul/2021	SSIP	-
SSIP	2021	AT89	Revisão da estrutura hierárquica e da força de trabalho da SETIC	Atualizar estudo quantitativo e qualitativo do pessoal da SETIC e informar à Administração do TRT a eventual necessidade de ajustes na estrutura da unidade e de criação e/ou transformação de cargos e funções do quadro permanente de TIC do TRT 19ª Região.	- Estrutura organizacional de TIC compatível com a execução dos macroprocessos de TIC estabelecidos na Res. CNJ nº 370/2021. / - Força de trabalho de TIC compatível com os limites mínimos estabelecidos na Res. CNJ nº 370/2021. / - Viabilização da execução adequada das atividades previstas nas atribuições da SETIC e suas subunidades. / - Melhoria do resultados aferidos no iGovTIC-JUD.	Art. 21, 22, 23, 24 e 25 da Res. CNJ n° 370/2021 - ENTIC-JUD / Res. Adm TRT19 Nº 92/2016 (Proc 2015/2016) / PROAD 50697_2017 / Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.1)	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	4,5,6,7,8,9	mai/2021	nov/2021	SSIP	-
SSIP	2021	AT90	Realização de análise de rotatividade de servidores de TIC	Realizar análise de rotatividade a cada dois anos	- avaliar a eficácia das medidas implementadas, com o objetivo de reduzir a evasão de servidores do quadro permanente.	Art. 26 da Res. CNJ n° 370/2021 - ENTIC-JUD	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	10	jan/2021	dez/2021	SSIP	-
SSIP	2021	AT91	Realização de reuniões trimestrais para acompanhamento das metas do PDTIC	Estabelecer ações que visam o acompanhamento dos resultados das metas institucionais e nacionais estabelecidas.	- Melhoria do resultados aferidos no iGovTIC-JUD.	Art. 44, PU da Res. CNJ n° 370/2021 - ENTIC-JUD	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	3,12	jan/2021	dez/2021	SSIP	-
SSIP	2021	AT92	Cadastramento dos gestores da SETIC no ConnectJUS	Realizar ações com objetivo de promover a utilização e inserção de conteúdos no ConnectJus por parte do Tribunal	I – disseminar a cultura e valor da área de TIC nos órgãos; / II – semear a importância do uso de tecnologias no dia a dia; / III – colaborar e disseminar de boas práticas das iniciativas de TIC nos órgãos; / IV – divulgar as principais entregas, avanços e realizações da área de TIC.	Art. 10 da Res. CNJ n° 370/2021 - ENTIC-JUD	Objetivo 4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	1	jan/2021	dez/2021	SSIP	-
SSIP	2021	AT93	Processo de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore) de dados	Realizar o mapeamento do processo de backup	- Melhorar a segurança dos dados.	iGovTIC-JUD	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	jul/2021	ago/2021	SSIP	-
SSIP	2021	AT94	Processo de gerenciamento de central de serviços de TIC	Realizar o mapeamento do processo de central de serviços de TIC	- Melhorar a satisfação dos usuários.		Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	48	jul/2021	set/2021	SSIP	-
SSIP	2021	AT95	Processo de Gestão de Riscos de SI	Realizar o mapeamento do processo de gestão de riscos de SI	- Melhorar a segurança dos dados.	iGov -TCU; / iGovTIC-JUD	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	24,25	jul/2021	out/2021	SSIP	-
SSIP	2021	AT96	Processo de Gerenciamento de Mudanças de TI	Realizar o mapeamento do processo de gerenciamento de mudanças	- Melhorar o controle das mudanças nas aplicações e nos ativos.	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020; / iGov -TCU; / iGovTIC-JUD	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	50	jul/2021	nov/2021	SSIP	-
SSIP	2021	AT97	Protocolo de Prevenção à Incidentes Cibernéticos (PPINC)	Elaborar o Protocolo de Prevenção à Incidentes Cibernéticos	- Melhorar a segurança dos dados.	ENSEC-PJ	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	jul/2021	nov/2021	SSIP	-
SSIP	2021	AT98	Norma de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Atualizar a Norma de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	- Melhorar a segurança dos dados.	ENSEC-PJ; / iGov -TCU; / iGovTIC-JUD	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	jul/2021	nov/2021	SSIP	-
SSIP	2021	AT99	Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TI	Realizar o mapeamento do Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TI	- Melhorar a implantação de serviços de TIC.	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020; / iGovTIC-JUD	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	50	jul/2021	dez/2021	SSIP	-
SSIP	2021	AT100	Plano de Transformação Digital (PTD)	Elaborar o Plano de Transformação Digital	- Ampliar o nível de automação dos serviços do TRT19.	Rec. CNJ n° 93/2021; / Res. CNJ n° 370/2021	Objetivo 2	Promover a Transformação Digital	55,56	jul/2021	dez/2021	SSIP	-
SCO	2021	AT101	Revisão do Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCTIC 2021	Elaborar o PLC TIC 2021 de acordo com as demandas técnicas identificadas pela SETIC e as demandas negociais formalizadas pelas demais unidades do TRT.	- Garantir o orçamento de TIC adequado às demandas do TRT; / - Viabilizar o planejamento e a priorização prévia das demandas em função das restrições orçamentárias; / - Antecipar a instrução dos processos de aquisição e de contratação de TIC.	Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (itens b.1 e b.6)	Objetivo 6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	2,15,17	jan/2021	dez/2021	SCO	-
SCO	2021	AT102	Elaboração Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCTIC 2022	Elaborar o PCTIC 2022 de acordo com as demandas técnicas identificadas pela SETIC e as demandas negociais formalizadas pelas demais unidades do TRT.	- Garantir o orçamento de TIC adequado às demandas do TRT; / - Viabilizar o planejamento e a priorização prévia das demandas em função das restrições orçamentárias; / - Antecipar a instrução dos processos de aquisição e de contratação de TIC.	Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (itens b.1 e b.6)	Objetivo 6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	2,15,17	jan/2021	nov/2021	SCO	-
SSIP	2022	AT103	Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2023/2024	Elaborar o PDTIC 2021/2022, incluindo o plano de contratações e o plano de capacitações de TIC, de forma a garantir que seu conteúdo reflita mais precisamente todo o esforço necessário ao cumprimento dos objetivos estratégicos do PETIC e as diretrizes da atual Administração do TRT.	- Alinhamento do PDTIC aos objetivos estratégicos do PETIC; / - Atualização do dimensionamento de força de trabalho; / - Previsibilidade das ações técnicas e das contratações de TIC; / - Previsibilidade das ações de capacitação de TIC;	Art. 6º da Res. CNJ Nº 370/2021 / Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.1)	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	11,15,16	ago/2022	nov/2022	SSIP	-
SSIP	2022	AT104	Elaboração do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação - PACTIC 2023	Elaborar o PACTIC 2023, em alinhamento às necessidades técnicas da SETIC e ao Plano de Gestão por Competências do TRT.	- Proporcionar aos servidores da SETIC os conhecimentos necessários para a realização de suas tarefas; / - Dispor de servidores capacitados e atualizados para o melhor desempenho da SETIC; / - Acompanhar, junto à área de Pessoas, o desenvolvimento das lacunas de competências identificadas nos servidores de TIC, alinhado com a gestão por competências institucional.	Art. 27 da Res. CNJ Nº 370/2021. / Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.7)	Objetivo 3	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	2,52,53,54	ago/2022	nov/2022	SSIP	-
SSIP	2022	AT105	Colaboração com SGE para elaboração das pesquisas de satisfação e experiência do usuário	Elaborar e aplicar pesquisas de satisfação	- Aprimorar a percepção de utilidade das informações dos serviços / - Permitir o monitoramento e implementação de ações de melhoria dos serviços prestados	Art. 18 da Res. CNJ n° 370/2021	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	45,46,47	jan/2021	dez/2022	SSIP	-
SSIP	2022	AT106	Processo de Gerenciamento de Contratos de TIC	Realizar o mapeamento do Processo de Gerenciamento de Contratos de TIC	- Aprimorar a gestão de contratos.	iGovTIC-JUD	Objetivo 6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	2,31	jan/2022	mar/2022	SSIP	-
SSIP	2022	AT107	Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço de TI	Realizar o mapeamento do Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço de TI	- Melhorar a satisfação dos usuários.	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020; / iGov -TCU; / iGovTIC-JUD	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	48	jan/2022	mar/2022	SSIP	-
SSIP	2022	AT108	Processo de Gerenciamento de Capacidade de TI	Realizar o mapeamento do Processo de Capacidade de TI	- Aperfeiçoar o dimensionamento da infraestrutura de TIC.	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020; / iGovTIC-JUD	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	50	jan/2022	abr/2022	SSIP	-
SSIP	2022	AT109	Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TI	Realizar o mapeamento do Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TI	- Aperfeiçoar a disponibilidade dos serviços.	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020; / iGovTIC-JUD	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	50	jan/2022	abr/2022	SSIP	-
SSIP	2022	AT110	Processo de Planejamento Orçamentário	Realizar o mapeamento do Processo de Planejamento Orçamentário	- Aperfeiçoar a gestão orçamentária	iGovTIC-JUD	Objetivo 6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	2,31	jan/2022	jun/2022	SSIP	-
SSIP	2022	AT111	Processo de Gerenciamento de Catálogo de Serviço de TI	Realizar o mapeamento do Processo de Catálogo de Serviço de TI	- Melhorar a satisfação dos usuários.	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020; / iGov -TCU; / iGovTIC-JUD	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	39, 48,49	jan/2022	jul/2022	SSIP	-
SSIP	2022	AT112	Processo de Gerenciamento de Eventos de TI	Realizar o mapeamento do Processo de Gerenciamento de Eventos de TI	- Melhorar a satisfação dos usuários.	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	48	jan/2022	ago/2022	SSIP	-
SSIP	2022	AT113	Processo de sustentação ou manutenção	Realizar o mapeamento do Processo de sustentação ou manutenção	- Melhorar a disponibilidade de serviços de TIC.	iGovTIC-JUD	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	33,50	jan/2022	set/2022	SSIP	-
SSIP	2022	AT114	Processo de Gerenciamento de Capacitação	Realizar o mapeamento do Processo de Gerenciamento de Capacitação	- Aperfeiçoar a gestão de capacitação dos servidores de TIC.	iGovTIC-JUD	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	9	jan/2022	out/2022	SSIP	-
SSIP	2022	AT115	Processo de Gerenciamento de Conhecimento de TI	Realizar o mapeamento do Processo de Gerenciamento de Conhecimento de TI	- Melhorar a satisfação dos usuários.	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020; / RDI SECAUD/CSJT nº 6/2021	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	48	jan/2022	nov/2022	SSIP	-
SSIP	2022	AT116	Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos (PIILC)	Elaborar o Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos	- Melhorar a segurança dos dados.	ENSEC-PJ	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	jan/2022	nov/2022	SSIP	-
SSIP	2022	AT117	Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas (PGCRC)	Elaborar o Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas	- Melhorar a segurança dos dados.	ENSEC-PJ	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	jan/2022	nov/2022	SSIP	-
SSIP	2022	AT118	Plano de Gestão de Incidentes Cibernéticos	Elaborar Plano de Gestão de Incidentes Cibernéticos	- Melhorar a segurança dos dados.	ENSEC-PJ	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	jan/2022	dez/2022	SSIP	-
SCO	2022	AT119	Revisão das normas do TRT19 para definir os fluxos de processos de forma a promover a disponibilização de artefatos de contratações ao repositório nacional	Estabelecer fluxos de processos de forma promover a disponibilização de artefatos de contratações ao repositório nacional	- Aprimorar a transparência das aquisições e contratações	Art. 9°, § 2° da Res. CNJ n° 370/2021 - ENTIC-JUD	Objetivo 6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	2,32	jan/2021	dez/2022	SCO	-
SCO	2022	AT120	Elaboração Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCTIC 2023	Elaborar o PCTIC 2023 de acordo com as demandas técnicas identificadas pela SETIC e as demandas negociais formalizadas pelas demais unidades do TRT.	- Garantir o orçamento de TIC adequado às demandas do TRT; / - Viabilizar o planejamento e a priorização prévia das demandas em função das restrições orçamentárias; / - Antecipar a instrução dos processos de aquisição e de contratação de TIC.	Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (itens b.1 e b.6)	Objetivo 6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	2,17	jan/2022	nov/2022	SCO	-

## Consolidado_-_AO
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					Objetivos Estratégicos de ENTIC-JUD			Previsão		Responsável	Prazo de Entrega	Orçamento Previsto
Unid.	Ano	Código	Título	Objetivo	Benefícios Esperados	Origem / DOD	Código	Título	ID Ações ENTIC-JUD	Início	Fim	Setor	ETP e TR	Valor
SCO	2021	AO1	Contratação de mão de obra especializada para a SETIC.	Ampliar a força de trabalho de TIC por meio da contratação de mão de obra especializada nas áreas de infraestrutura, segurança da informação, gestão de projetos, desenvolvimento e apoio administrativo.	- Viabilizar a execução adequada dos processos de TIC por meio da disponibilização de força de trabalho compatível com a demanda; / - Disponibilizar sistemas atualizados e seguros; / - Atender aos quantitativos mínimos de força de trabalho estabelecidos pelo CNJ.	Res. Adm TRT19 Nº 92/2016 (Proc 2015/2016) / REs. CNJ Nº 211/2015 - Art. 13. / Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.1)	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	2,4	jul/2021	dez/2021	SCO	jun/2021	R$ 153.090,24
SCO	2022	AO2	Renovação da contratação de mão de obra especializada para a SETIC.	Ampliar a força de trabalho de TIC por meio da contratação de mão de obra especializada nas áreas de infraestrutura, segurança da informação, gestão de projetos, desenvolvimento e apoio administrativo.	- Viabilizar a execução adequada dos processos de TIC por meio da disponibilização de força de trabalho compatível com a demanda; / - Disponibilizar sistemas atualizados e seguros; / - Atender aos quantitativos mínimos de força de trabalho estabelecidos pelo CNJ.	Res. Adm TRT19 Nº 92/2016 (Proc 2015/2016) / REs. CNJ Nº 211/2015 - Art. 13. / Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.1)	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	2,4,38	jan/2020	dez/2020	SCO	jun/2022	R$ 1.060.000,00
SCO	2021	AO3	Aquisição de materiais de TIC - cabos, adaptadores, acessórios, periféricos etc.	Aquisição de cabos, adaptadores, periféricos, acessórios e ferramentas de menos valor necessárias às atividades do TRT.	- Garantir o funcionamento dos ativos de microinformática; / - Atender às demandas emergenciais do Tribunal.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	abr/2021	dez/2021	SCO	abr/2021	R$ 50.000,00
SCO	2022	AO4	Aquisição de materiais de TIC - cabos, adaptadores, acessórios, periféricos etc.	Aquisição de cabos, adaptadores, periféricos, acessórios e ferramentas de menos valor necessárias às atividades do TRT.	- Garantir o funcionamento dos ativos de microinformática; / - Atender às demandas emergenciais do Tribunal.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2022	dez/2022	SCO	jan/2022	R$ 50.000,00
SCO	2021	AO5	Renovação da contratação do serviço de acesso móvel à internet.	Prover acesso móvel aos magistrados e servidores cujas atribuições demandam o acesso móvel à internet.	- Atender à determinação do Ato Nº 43/CSJT.GP.SG, DE 1º DE MARÇO DE 2013. / - Viabilizar o acesso remoto de magistrados e servidores aos serviços informatizados providos pelo TRT19.	Ato CSJT nº 43/2013 / PROAD 973/2019	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2021	dez/2021	SCO	-	R$ 22.066,20
SCO	2022	AO6	Renovação da contratação de serviço de acesso móvel à internet.	Prover acesso móvel aos magistrados e servidores cujas atribuições demandam o acesso móvel à internet.	- Atender à determinação do Ato Nº 43/CSJT.GP.SG, DE 1º DE MARÇO DE 2013. / - Viabilizar o acesso remoto de magistrados e servidores aos serviços informatizados providos pelo TRT19.	Ato CSJT nº 43/2013 / PROAD 973/2019	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2022	dez/2022	SCO	-	R$ 25.338,76
SCO	2021	AO7	Execução da contratação de serviço de suporte técnico terceirizado.	Garantir o atendimento técnico de 1º e 2º nível do TRT.	- Garantir o adequado dimensionamento da equipe de atendimento ao usuário; / - Garantir a execução adequada dos processos de gestão de ativos e serviços de TIC do TRT. / - Complementar o quadro deficitário de mão de obra de TIC do TRT.	PROAD 43.735/2014	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	49,50,51	jan/2021	dez/2021	SCO	-	R$ 561.397,60
SCO	2022	AO8	Execução da contratação de serviço de suporte técnico terceirizado.	Garantir o atendimento técnico de 1º e 2º nível do TRT.	- Garantir o adequado dimensionamento da equipe de atendimento ao usuário; / - Garantir a execução adequada dos processos de gestão de ativos e serviços de TIC do TRT. / - Complementar o quadro deficitário de mão de obra de TIC do TRT.	PROAD 43.735/2014	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	49,50,51	jan/2022	jul/2022	SCO	Contrato não pode ser renovado.	R$ 329.049,28
SCO	2022	AO9	Contratação de serviço de suporte técnico terceirizado.	Garantir o atendimento técnico de 1º e 2º nível do TRT.	- Garantir o adequado dimensionamento da equipe de atendimento ao usuário; / - Garantir a execução adequada dos processos de gestão de ativos e serviços de TIC do TRT. / - Complementar o quadro deficitário de mão de obra de TIC do TRT.	NOVO PROAD	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	49,50,51	jul/2022	dez/2022	SCO	jan/2022	R$ 243.849,02
SCO	2022	AO10	Aquisição de estações de trabalho avançadas (estações gráficas)	Atender as necessidades dos serviços da Coordenadoria de Manutenção e Projetos (CMP) e da Coordenadoria de Comunicação Social (CCOM) na manipulação de softwares de design gráfico.	- Permitir o uso efetivo e eficiente dos software de design gráfico nas unidades envolvidas.	PROAD 4.527/2018	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	set/2022	dez/2022	SCO	set/2022	R$ 150.000,00
SCO	2021	AO11	Contratação de Serviço de Videoconferência	Atender a Res. CNJ n° 354/2020 para realização de audiências e sessões telepresenciais	- Aumentar a produtividade de magistrados / - Permitir a realização de audiências e sessões telepresenciais / - Melhorar a comunicação entre servidores, magistrados e advogados durante a pandemia	PROAD 7.488/2020	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	49	jan/2021	dez/2021	SCO	dez/2020	R$ 16.050,00
SCO	2022	AO12	Renovação da contratação de Serviço de Videoconferência	Atender a Res. CNJ n° 354/2020 para realização de audiências e sessões telepresenciais	- Aumentar a produtividade de magistrados / - Permitir a realização de audiências e sessões telepresenciais / - Melhoria da comunicação entre servidores, magistrados e advogados durante a pandemia	PROAD 7.488/2020	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	49	jan/2022	dez/2022	SCO	-	R$ 16.558,50
SCO	2022	AO13	Aquisição de Impressoras e Multifuncionais	Modernizar o parque de impressoras e multifuncionais do TRT19	- Agilizar o trabalho de magistrados e servidores nas impressões e digitalizações / - Diminuir a indisponibilidades dos equipamentos por manutenções	NOVO PROAD	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jul/2022	out/2022	SCO	jul/2022	R$ 90.000,00
SCO	2021	AO14	Aquisição de Scanners	Modernizar os scanners do TRT19	- Agilizar o trabalho de digitalização de processos e documentos	NOVO PROAD	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	abr/2021	jul/2021	SCO	abr/2021	R$ 20.000,00
SCO	2021	AO15	Aquisição de Impressora A3	Atender a demanda da Coordenadoria de Manutenção e Projetos (CMP)	- Imprimir projetos em folhas maiores A3 e com qualidade / - Melhorar a apresentação dos projetos apresentados pela CMP	NOVO PROAD	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	mai/2021	ago/2021	SCO	mai/2021	R$ 6.000,00
SCO	2021	AO16	Aquisição de Notebooks	Modernizar o parque de notebooks do TRT19	- Maior Satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	NOVO PROAD	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jul/2021	out/2021	SCO	jul/2021	R$ 360.000,00
SCO	2022	AO17	Aquisição de Microcomputadores Desktop	Modernizar parque de computadores do TRT19	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	NOVO PROAD	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jun/2022	set/2022	SCO	jun/2022	R$ 637.000,00
SCO	2021	AO18	Aquisição de Webcams	- Manter a prestação jurisdicional através de audiências e sessões telepresenciais / - Melhorar a comunicação entre servidores, magistrados e todas as áreas do tribunal	- Maior satisfação do usuário / - Menor número de incidentes	NOVO PROAD	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2021	abr/2021	SCO	jan/2021	R$ 37.500,00
SCO	2022	AO19	Contratação de suporte para o sistema operacional Linux	Garantir disponibilidade e continuidade da infraestrutura, com suporte técnico em níveis de serviço adequados à disponibilidade, segurança, robustez, estabilidade, escalabilidade, complexidade e importância requeridas pelo Sistema PJe.	- Aumentar as garantias de disponibilidade das aplicações; / - Reduzir o tempo de resolução nas indisponibilidades ou correções emergenciais; / - Prevenir eventuais falhas e antecipar soluções de possíveis problemas; / - Obter segurança nas decisões e alterações baseadas em uma análise sistematicamente precisa.	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe / CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2022	dez/2022	SCO	mar/2022	R$ 150.000,00
SCO	2021	AO20	Execução da contratação de suporte para Sala Cofre (Ongoing)	Garantir a segurança das informações e dos equipamentos responsáveis por atender a toda a demanda computacional gerada pelo TRT e pelos jurisdicionados.	- Aumentar a segurança das informações institucionais; / - Aumentar o índice de disponibilidade dos serviços ofertados; / - Maximizar a vida útil de toda a solução com garantia de todos os componentes e com suporte técnico especializado disponível 24x7.	Resolução CSJT Nº. 88/2011 / PROAD 3.744/2015	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2021	jun/2021	SCO	Contrato não pode ser renovado.	R$ 176.659,30
SCO	2021	AO21	Contratação de suporte para Sala Cofre (Ongoing)	Garantir a segurança das informações e dos equipamentos responsáveis por atender a toda a demanda computacional gerada pelo TRT e pelos jurisdicionados.	- Aumentar a segurança das informações institucionais; / - Aumentar o índice de disponibilidade dos serviços ofertados; / - Maximizar a vida útil de toda a solução com garantia de todos os componentes e com suporte técnico especializado disponível 24x7.	Resolução CSJT Nº. 88/2011 PROAD 409/2021	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jun/2021	dez/2021	SCO	jan/2021	R$ 287.514,63
SCO	2022	AO22	Execução da contratação de suporte para Sala Cofre (Ongoing)	Garantir a segurança das informações e dos equipamentos responsáveis por atender a toda a demanda computacional gerada pelo TRT e pelos jurisdicionados.	- Aumentar a segurança das informações institucionais; / - Aumentar o índice de disponibilidade dos serviços ofertados; / - Maximizar a vida útil de toda a solução com garantia de todos os componentes e com suporte técnico especializado disponível 24x7.	Resolução CSJT Nº. 88/2011 / PROAD 409/2021	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2022	dez/2022	SCO	mar/2022	R$ 503.664,03
SCO	2021	AO23	Execução da contratação de suporte para o banco de dados Oracle	Garantir o adequado funcionamento do banco de dados Oracle utilizado pelos sistemas satélites do PJe e pelos sistemas legados do TRT.	- Garantir que a solução continue sendo utilizada com as características de robustez, capacidade e disponibilidade apresentadas desde a sua implantação, reduzindo os riscos inerentes à sua eventual indisponibilidade.	PROAD 2.377/2016	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2021	out/2021	SCO	Contrato não pode ser renovado.	R$ 95.387,50
SCO	2021	AO24	Contratação de suporte para o banco de dados Oracle	Garantir o adequado funcionamento do banco de dados Oracle utilizado pelos sistemas satélites do PJe e pelos sistemas legados do TRT.	- Garantir que a solução continue sendo utilizada com as características de robustez, capacidade e disponibilidade apresentadas desde a sua implantação, reduzindo os riscos inerentes à sua eventual indisponibilidade.	NOVO PROAD	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	nov/2021	dez/2021	SCO	mai/2021	R$ 20.031,38
SCO	2022	AO25	Execução da contratação de suporte para o banco de dados Oracle	Garantir o adequado funcionamento do banco de dados Oracle utilizado pelos sistemas satélites do PJe e pelos sistemas legados do TRT.	- Garantir que a solução continue sendo utilizada com as características de robustez, capacidade e disponibilidade apresentadas desde a sua implantação, reduzindo os riscos inerentes à sua eventual indisponibilidade.	NOVO PROAD	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2022	dez/2022	SCO	jul/2020	R$ 120.939,43
SCO	2021	AO26	Execução da contratação de suporte para o banco de dados PostgreSQL	Garantir o adequado funcionamento dos sistemas gerenciadores de bancos de dados utilizados no sistema PJe.	- Aumentar a disponibilidade das aplicações; / - Reduzir o tempo de resolução problemas; / - Obter melhoria no desempenho da aplicação; / - Obter segurança nas decisões e alterações baseadas em uma análise sistematicamente precisa.	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe / PROAD 6.153/2015	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2021	jun/2021	SCO	Contrato não pode ser renovado.	R$ 60.600,30
SCO	2021	AO27	Contratação de suporte para o banco de dados PostgreSQL	Garantir o adequado funcionamento dos sistemas gerenciadores de bancos de dados utilizados no sistema PJe.	- Aumentar a disponibilidade das aplicações; / - Reduzir o tempo de resolução problemas; / - Obter melhoria no desempenho da aplicação; / - Obter segurança nas decisões e alterações baseadas em uma análise sistematicamente precisa.	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe / PROAD 1.305/2021	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jun/2021	dez/2021	SCO	jan/2021	R$ 63.630,32
SCO	2022	AO28	Execução da contratação de suporte para o banco de dados PostgreSQL	Garantir o adequado funcionamento dos sistemas gerenciadores de bancos de dados utilizados no sistema PJe.	- Aumentar a disponibilidade das aplicações; / - Reduzir o tempo de resolução problemas; / - Obter melhoria no desempenho da aplicação; / - Obter segurança nas decisões e alterações baseadas em uma análise sistematicamente precisa.	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe / PROAD 1.305/2021	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2022	dez/2022	SCO	mai/2022	R$ 129.646,79
SCO	2021	AO29	Execução da contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Aloo)	Garantir a comunicação entre o TRT e as unidades do interior.	- Aumento no índice de disponibilidade dos sistemas utilizados pelas unidades do interior, com reflexo direto na melhoria da prestação jurisdicional.	PROAD 2.525/2020	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2021	dez/2021	SCO	-	R$ 130.491,00
SCO	2022	AO30	Execução da contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Aloo)	Garantir a comunicação entre o TRT e as unidades do interior.	- Aumento no índice de disponibilidade dos sistemas utilizados pelas unidades do interior, com reflexo direto na melhoria da prestação jurisdicional.	PROAD 2.525/2020	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2022	dez/2022	SCO	-	R$ 136.592,66
SCO	2021	AO31	Execução do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Veloo)	Garantir a comunicação entre o TRT e as unidades do interior.	- Aumento no índice de disponibilidade dos sistemas utilizados pelas unidades do interior, com reflexo direto na melhoria da prestação jurisdicional.	PROAD 51.518/2017	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2021	dez/2021	SCO	-	R$ 136.043,55
SCO	2022	AO32	Execução da contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Veloo)	Garantir a comunicação entre o TRT e as unidades do interior.	- Aumento no índice de disponibilidade dos sistemas utilizados pelas unidades do interior, com reflexo direto na melhoria da prestação jurisdicional.	PROAD 51.518/2017	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2022	out/2022	SCO	Contrato não pode ser renovado.	R$ 105.811,65
SCO	2022	AO33	Contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior	Garantir a comunicação entre o TRT e as unidades do interior.	- Aumento no índice de disponibilidade dos sistemas utilizados pelas unidades do interior, com reflexo direto na melhoria da prestação jurisdicional.	NOVO PROAD	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	out/2022	dez/2022	SCO	abr/2022	R$ 36.593,20
SCO	2021	AO34	Execução de suporte para a solução de segurança de endpoints - Antivírus.	Garantir a segurança dos endpoints.	- Garantir a segurança contra vírus e a proteção da rede interna de computadores. O suporte técnico visa maximizar o índice de disponibilidade do equipamento e minimizar o tempo de recuperação em caso de falhas.	PROAD 50.438/2017	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2021	jun/2021	SCO	Contrato não pode ser renovado.	R$ 14.518,20
SCO	2021	AO35	Contratação de suporte para a solução de segurança de endpoints - Antivírus.	Garantir a segurança dos endpoints.	- Garantir a segurança contra vírus e a proteção da rede interna de computadores. O suporte técnico visa maximizar o índice de disponibilidade do equipamento e minimizar o tempo de recuperação em caso de falhas.	PROAD 1.650/2021	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jun/2021	dez/2021	SCO	jan/2021	R$ 15.244,11
SCO	2022	AO36	Execução da contratação de suporte para a solução de segurança de endpoints - Antivírus.	Garantir a segurança dos endpoints.	- Garantir a segurança contra vírus e a proteção da rede interna de computadores. O suporte técnico visa maximizar o índice de disponibilidade do equipamento e minimizar o tempo de recuperação em caso de falhas.	PROAD 1.650/2021	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2022	dez/2022	SCO	-	R$ 31.059,87
SCO	2021	AO37	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Aloo)	Prover acesso redundante à internet, aumentar o índice de disponibilidade dos serviços informatizados providos pelo TRT.	- Maior disponibilidade do link de acesso à internet; / - Redução dos episódios de concessões de prazos por indisponibilidade nos sistemas.	PROAD 2.584/2016	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2021	dez/2021	SCO	-	R$ 22.118,97
SCO	2022	AO38	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Aloo)	Prover acesso redundante à internet, aumentar o índice de disponibilidade dos serviços informatizados providos pelo TRT.	- Maior disponibilidade do link de acesso à internet; / - Redução dos episódios de concessões de prazos por indisponibilidade nos sistemas.	PROAD 2.584/2016	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2020	set/2022	SCO	Contrato não pode ser renovado.	R$ 15.229,45
SCO	2022	AO39	Contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link principal)	Prover acesso redundante à internet, aumentar o índice de disponibilidade dos serviços informatizados providos pelo TRT.	- Maior disponibilidade do link de acesso à internet; / - Redução dos episódios de concessões de prazos por indisponibilidade nos sistemas.	NOVO PROAD	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	set/2022	dez/2022	SCO	mar/2022	R$ 7.900,28
SCO	2021	AO40	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Veloo)	Prover acesso redundante à internet, aumentar o índice de disponibilidade dos serviços informatizados providos pelo TRT.	- Maior disponibilidade do link de acesso à internet; / - Redução dos episódios de concessões de prazos por indisponibilidade nos sistemas.	PROAD 1.157/2018	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2021	dez/2021	SCO	-	R$ 22.118,97
SCO	2022	AO41	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Veloo)	Prover acesso redundante à internet, aumentar o índice de disponibilidade dos serviços informatizados providos pelo TRT.	- Maior disponibilidade do link de acesso à internet; / - Redução dos episódios de concessões de prazos por indisponibilidade nos sistemas.	PROAD 1.157/2018	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2022	set/2022	SCO	Contrato não pode ser renovado.	R$ 15.229,45
SCO	2022	AO42	Contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link redundante)	Prover acesso redundante à internet, aumentar o índice de disponibilidade dos serviços informatizados providos pelo TRT.	- Maior disponibilidade do link de acesso à internet; / - Redução dos episódios de concessões de prazos por indisponibilidade nos sistemas.	NOVO PROAD	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	set/2022	dez/2022	SCO	mar/2022	R$ 7.900,28
SCO	2021	AO43	Execução da contratação de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem (Plataforma Google)	Prover plataforma digital de colaboração ao TRT, incluindo serviços de e-mail, agenda, compartilhamento de arquivos, edição de documentos, chat e videoconferência.	- Prover serviços de colaboração de qualidade e alta disponibilidade. / - Reduzir a demanda por infraestrutura de TIC do TRT para soluções corporativas.	PROAD 52.184/2017	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	45	jan/2021	dez/2021	SCO	-	R$ 116.865,00
SCO	2022	AO44	Execução da contratação de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem (Plataforma Google)	Prover plataforma digital de colaboração ao TRT, incluindo serviços de e-mail, agenda, compartilhamento de arquivos, edição de documentos, chat e videoconferência.	- Prover serviços de colaboração de qualidade e alta disponibilidade. / - Reduzir a demanda por infraestrutura de TIC do TRT para soluções corporativas.	PROAD 52.184/2017	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	45	jan/2022	dez/2022	SCO	-	R$ 122.082,19
SCO	2021	AO45	Execução da contratação de serviço de suporte para o storage IBM	Manter a disponibilidade do Storage IBM	- Contratação de serviço de manutenção	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe / PROAD 4.506/2018	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jna/2021	dez/2021	SCO	-	R$ 42.004,60
SCO	2022	AO46	Contratação de serviço de suporte para o storage IBM	Manter a disponibilidade do Storage IBM	- Contratação de serviço de manutenção	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe / PROAD 4.506/2018	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2022	ago/2022	SCO	Contrato não pode ser renovado.	R$ 28.921,20
SCO	2022	AO47	Aquisição de Solução de Software de Backup	Manter solução de cópia de segurança dos dados do tribunal	- Garantir de segurança dos dados do tribunal	Aquisição Nacional	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	set/2022	dez/2022	SCO	jun/2022	R$ 400.000,00
SCO	2022	AO48	Aquisição de Storage para backup	Prover armazenamento para a solução de backup	- Garantir de segurança dos dados do tribunal	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	mar/2022	jun/2022	SCO	jan/2022	R$ 300.000,00
SCO	2021	AO49	Execução da contratação de suporte para o sistema de telefonia VOIP	Manter o serviço com suporte técnico adequado ao sistema de telefonia voip.	- Manter a disponibilidade do serviço de telefonia IP.	PROAD 4.509/2018	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2021	dez/2021	SCO	-	R$ 60.213,84
SCO	2022	AO50	Execução da contratação de suporte para o sistema de telefonia VOIP	Manter o serviço com suporte técnico adequado ao sistema de telefonia voip.	- Manter a disponibilidade do serviço de telefonia IP.	PROAD 4.509/2018	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2022	jun/2022	SCO	Contrato não pode ser renovado.	R$ 25.089,10
SCO	2022	AO51	Contratação de suporte para o sistema de telefonia VOIP	Manter o serviço com suporte técnico adequado ao sistema de telefonia voip.	- Manter a disponibilidade do serviço de telefonia IP.	NOVO PROAD	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jun/2022	dez/2022	SCO	jan/2022	R$ 36.441,92
SCO	2022	AO52	Aquisição de certificados digitais Internacionais para os equipamentos de TIC	Atender às demandas de comunicação segura dos sistemas judiciais e administrativos.	- Permitir o funcionamento dos sistemas que exigem certificação digital para o seu funcionamento.	CGESTIC / PROAD 1.452/2020	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	fev/2022	jul/2022	SCO	fev/2022	R$ 3.077,48
SCO	2021	AO53	Execução da contratação de Capacitação e Suporte para Infraestrutura Ágil	Contratação de suporte 24x7 nas ferramentas que irão compor a solução de infraestrutura ágil que está sendo definida pelo CSJT e será responsável por rodar o PJe em futuras versões.	- Garantir o funcionamento do novo conjunto de ferramentas que irá compor a infraestrutura para rodar o PJe em suas próximas versões; / - Capacitar as equipes de infraestrutura dos tribunais na implantação e uso das novas ferramentas.	PROAD 2468/2019	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2021	dez/2021	SCO	-	R$ 182.634,00
SCO	2022	AO54	Execução da contratação de Capacitação e Suporte para Infraestrutura Ágil	Contratação de suporte 24x7 nas ferramentas que irão compor a solução de infraestrutura ágil que está sendo definida pelo CSJT e será responsável por rodar o PJe em futuras versões.	- Garantir o funcionamento do novo conjunto de ferramentas que irá compor a infraestrutura para rodar o PJe em suas próximas versões; / - Capacitar as equipes de infraestrutura dos tribunais na implantação e uso das novas ferramentas.	PROAD 2468/2019	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2022	dez/2022	SCO	-	R$ 190.979,78
SCO	2022	AO55	Aquisição de Licenças RDS	Garantir o acesso remoto de magistrados e servidores aos sistemas judiciais e administrativos do TRT.	-Prover acesso remoto aos sistemas judiciais e administrativos do TRT. / -Atender às diretrizes do programa de teletrabalho do TRT.	Res. TRT19 Nº 120/2017	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jun/2022	dez/2022	SCO	mar/2022	R$ 150.000,00
SCO	2022	AO56	Aquisição de expansão para storages	Atender as demandas de armazenamento do TRT.	- Permitir o atendimento às demandas de armazenamento crescentes em virtude da implantação de novos serviços e expansão dos atuais.	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	abr/2022	jul/2022	SCO	jan/2022	R$ 300.000,00
SCO	2021	AO57	Aquisição de Licenças VMWARE	Prover o ambiente de virtualização de servidores de rede	- Permitir a implantação ágil de novos serviços / - Aumentar a disponibilidade dos serviços implantados	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jun/2021	set/2021	SCO	jun/2021	R$ 200.000,00
SCO	2022	AO58	Aquisição de Licenças VMWARE	Prover o ambiente de virtualização de servidores de rede	- Permitir a implantação ágil de novos serviços / - Aumentar a disponibilidade dos serviços implantados	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jun/2022	set/2022	SCO	jun/2022	R$ 200.000,00
SCO	2021	AO59	Execução da contratação de solução de conversão online em Libras	Disponibilizar as informações do site do TRT19 às pessoas com deficiência auditiva de forma rápida e automática, se utilizando da Língua Brasileira de Sinais (Libras).	- Auxiliar os usuários com problemas auditivos, fluentes na linguagem de sinais, na interação livre com o Portal do TRT19 na internet.	PROAD 50.624/2017	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	2,33	jan/2021	mai/2021	SCO	Contrato não pode ser renovado.	R$ 2.330,81
SCO	2021	AO60	Contratação de solução de conversão online em Libras	Disponibilizar as informações do site do TRT19 às pessoas com deficiência auditiva de forma rápida e automática, se utilizando da Língua Brasileira de Sinais (Libras).	- Auxiliar os usuários com problemas auditivos, fluentes na linguagem de sinais, na interação livre com o Portal do TRT19 na internet.	PROAD 1.693/2021	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	2,33	mai/2021	dez/2021	SCO	jan/2021	R$ 4.661,62
SCO	2021	AO61	Execução da contratação de suporte para a solução para controle eletrônico do acervo do memorial - Siabi-Memorial	Considerando que durante o uso é possível a ocorrência de problemas ou o lançamento de novas versões, a contratação do serviço de suporte técnico mensal do Sistema de Automação de Bibliotecas SIABI - (módulo memorial) atende à necessidade de garantir qualidade e segurança do controle eletrônico do acervo do Memorial.	- A oferta desse serviço possibilita a continuidade do serviço de catalogação do acervo, sem risco de interrupção por falha no sistema. / - O controle do acervo de bens históricos por meio de software específico é mais eficaz do que o controle realizado manualmente ou por meio de planilhas eletrônicas. / - A continuidade da automação do controle do acervo dos bens do Memorial é seguro e otimiza tempo e trabalho. / - O uso do software atende a processo de padronização na Justiça do Trabalho coordenado pela REDIJT – Rede de Documentação e Informação da Justiça do Trabalho.	PROAD 50.843/2017	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	-	jan/2021	dez/2021	SCO	-	R$ 3.169,83
SCO	2022	AO62	Execução da contratação de suporte para a solução para controle eletrônico do acervo do memorial - Siabi-Memorial	Considerando que durante o uso é possível a ocorrência de problemas ou o lançamento de novas versões, a contratação do serviço de suporte técnico mensal do Sistema de Automação de Bibliotecas SIABI - (módulo memorial) atende à necessidade de garantir qualidade e segurança do controle eletrônico do acervo do Memorial.	- A oferta desse serviço possibilita a continuidade do serviço de catalogação do acervo, sem risco de interrupção por falha no sistema. / - O controle do acervo de bens históricos por meio de software específico é mais eficaz do que o controle realizado manualmente ou por meio de planilhas eletrônicas. / - A continuidade da automação do controle do acervo dos bens do Memorial é seguro e otimiza tempo e trabalho. / - O uso do software atende a processo de padronização na Justiça do Trabalho coordenado pela REDIJT – Rede de Documentação e Informação da Justiça do Trabalho.	PROAD 50.843/2017	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	-	jan/2022	jun/2022	SCO	Contrato não pode ser renovado.	R$ 1.623,57
SCO	2022	AO63	Contratação de suporte para a solução para controle eletrônico do acervo do memorial - Siabi-Memorial	Considerando que durante o uso é possível a ocorrência de problemas ou o lançamento de novas versões, a contratação do serviço de suporte técnico mensal do Sistema de Automação de Bibliotecas SIABI - (módulo memorial) atende à necessidade de garantir qualidade e segurança do controle eletrônico do acervo do Memorial.	- A oferta desse serviço possibilita a continuidade do serviço de catalogação do acervo, sem risco de interrupção por falha no sistema. / - O controle do acervo de bens históricos por meio de software específico é mais eficaz do que o controle realizado manualmente ou por meio de planilhas eletrônicas. / - A continuidade da automação do controle do acervo dos bens do Memorial é seguro e otimiza tempo e trabalho. / - O uso do software atende a processo de padronização na Justiça do Trabalho coordenado pela REDIJT – Rede de Documentação e Informação da Justiça do Trabalho.	NOVO PROAD	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	-	jun/2022	dez/2022	SCO	jan/2022	R$ 1.684,46
SCO	2021	AO64	Execução da contratação de suporte para a solução para gestão na área de saúde (CitSaúde)	Disponibilizar solução atualizada e suportada pelo fabricante para uso nas atividades executadas o Setor de Saúde do Tribunal.	- Gerência e controles mais efetivos das informações acerca das ocorrências de saúde dos servidores e magistrados. / - Fornecer informações estatísticas sobre número de licenças, diagnóstico médico, índice de absenteísmo, número de servidores que realizam exames admissionais e demissionais.	PROAD 58.327/2017	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	-	jan/2021	dez/2021	SCO	jan/2021	R$ 113.182,88
SCO	2022	AO65	Execução da contratação de suporte para a solução para gestão na área de saúde (CitSaúde)	Disponibilizar solução atualizada e suportada pelo fabricante para uso nas atividades executadas o Setor de Saúde do Tribunal.	- Gerência e controles mais efetivos das informações acerca das ocorrências de saúde dos servidores e magistrados. / - Fornecer informações estatísticas sobre número de licenças, diagnóstico médico, índice de absenteísmo, número de servidores que realizam exames admissionais e demissionais.	PROAD 58.327/2017	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	-	jan/2022	dez/2022	SCO	jan/2022	R$ 117.653,60
SCO	2021	AO66	Aquisição do Software Power BI	Adquirir ferramentas para análise de dados e geração de relatórios gerenciais (BI)	- Maior produtividade e efetividade na criação de relatórios sobre os dados mantidos pelos sistemas do tribunal.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	-	jan/2021	dez/2021	SCO	-	R$ 4.128,00
SCO	2022	AO 67	Aquisição de Software Data Analytics	Adquirir ferramentas para análise de dados e geração de relatórios gerenciais (BI)	- Maior produtividade e efetividade na criação de relatórios sobre os dados mantidos pelos sistemas do tribunal.	CGESTIC	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	-	jan/2022	dez/2022	SCO	-	R$ 4.282,80
SCO	2021	AO68	Contratação de serviço de emissão de certificados digitais ICP Brasil A1 CNPJ	Atender às demandas de comunicação segura dos sistemas judiciais e administrativos.	- Permitir o funcionamento dos sistemas que exigem certificação digital, trazendo mais segurança.	CGESTIC / PROAD 1.281/2019	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	-	mai/2021	jun/2021	SCO	-	R$ 180,00
SCO	2022	AO69	Contratação de serviço de emissão de certificados digitais ICP Brasil A1 CNPJ	Atender às demandas de comunicação segura dos sistemas judiciais e administrativos.	Permitir o funcionamento dos sistemas que exigem certificação digital, trazendo mais segurança.	CGESTIC / PROAD 1.281/2019	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	-	mai/2022	jun/2022	SCO	-	R$ 180,00
SCO	2021	AO70	Execução da contratação de suporte para RiskManager	Viabilizar a efetivação dos processos prioritários de gestão da segurança da informação implantados e sistematizados com a ferramenta.	- Dar continuidade ao modelo de análise de riscos definido na Resolução CSJT Nº. 88/2011; / - Apoiar a Conformidade com normas e regulamentos; / - Permitir visão gerencial dos riscos, com indicadores e métricas definidas; / - Automatização do processo de análise de riscos; / - Apoiar o processo de continuidade dos negócios	DOD n.º 004/ 2015 / Proc. 2845_2015 / Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.5 - II) / PROAD 3614/2019	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	24	jan/2021	dez/2021	SCO	-	R$ 43.445,03
SCO	2022	AO71	Contratação do Software de Gestão de Riscos	Viabilizar a efetivação dos processos prioritários de gestão da segurança da informação implantados e sistematizados com a ferramenta.	- Dar continuidade ao modelo de análise de riscos definido na Resolução CSJT Nº. 88/2011; / - Apoiar a Conformidade com normas e regulamentos; / - Permitir visão gerencial dos riscos, com indicadores e métricas definidas; / - Automatização do processo de análise de riscos; / - Apoiar o processo de continuidade dos negócios	DOD n.º 004/ 2015 / Proc. 2845_2015 / Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.5 - II) / PROAD 3614/2019	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	24	jan/2022	dez/2022	SCO	-	R$ 43.445,04
SCO	2021	AO72	Aquisição de Software para Scan de Vulnerabilidade	Aquisição de solução para desenvolver ações no controle de qualidade dos softwares utilizados pelo tribunal no aspecto de segurança da informação	- Detectar falhas de segurança nos softwares utilizados pelo tribunal	CGESTIC	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	ago/2021	dez/2021	SCO	jul/2021	R$ 50.000,00
SCO	2021	AO73	Aquisição do Web Application Firewall - WAF	Aquisição de solução para bloqueio de ataques em sistemas web, com capacidade de monitoramento e personalização.	- Impedir padrões de ataques conhecidos / - Impedir o uso de robôs de scrapping de dados do PJe / - Ser fonte de conhecimento acerca dos riscos que cada sistema externo expõe, através do monitoramento das tentativas de ataques	CGESTIC	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	out/2021	dez/2021	SCO	jul/2021	R$ 30.000,00
SCO	2022	AO74	Contratação de Serviço de Correlação de Logs de Segurança	Atender a Res. CNJ 362/2020	- Garantir a proteção dos dados	Res. CNJ n° 362/2020	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	jun/2022	set/2022	SCO	jun/2022	R$ 100.000,00

## Objetivos_ENTIC-JUD
Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD
Perspectiva	Código	Título
Sociedade	Objetivo 1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
	Objetivo 2	Promover a Transformação Digital
Aprendizado e Crescimento	Objetivo 3	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
	Objetivo 4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
Processos Internos	Objetivo 5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
	Objetivo 6	Aprimorar as Aquisições e Contratações
	Objetivo 7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
	Objetivo 8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas